# Приложение

# к постановлению Администрации города Норильска

от _______________ № ______

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (далее - МП)

| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск» |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» (далее – МКУ «УКРиС»)). |
| Участники МП | МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска», Управление по реновации Администрации города Норильска, МУ «Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска». |
| Цель МП | Повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения ремонтно-восстановительных работ |
| Задачи МП | 1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры; 2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности; 3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям; 4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности; 5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности |
| Срок реализации МП | 2017 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования МП на период 2017-2027 годов за счет всех источников финансирования составит 10 003 270,4 тыс. руб., в т. ч.: - за счет средств краевого бюджета – 325 196,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 9 678 074,2 тыс. руб., объем финансирования по МП за период 2017- 2023 годов всего 6 598 767,6 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 309 242,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 6 289 525,4 тыс. руб., 2024 год, всего: 1 351 770,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 15 954,0 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 335 816,0 тыс. руб. 2025 год, всего: 909 307,5 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 909 307,5 тыс. руб. 2026 год, всего: 557 877,9 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 557 877,9 тыс. руб. 2027 год, всего: 585 547,4 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 585 547,4 тыс. руб. Объем финансирования может изменяться при корректировке бюджета на текущий финансовый год и утверждении бюджета на очередной финансовый год. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | 1. Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, асфальтированию прилегающей территории в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%. 2. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%. 3. Доля выполненных проектных работ (стадия П; стадия Р) на объектах муниципальной собственности, подлежащих строительству (реконструкции), от запланированного на год составит 100%. 4. Уровень выполнения организационных мероприятий по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденных работ при выполнении ремонтов от заявленного количества составит 100%. 5. Увеличение доли объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора. 6. Уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск от заявленного количества составит 100%. 7. Уровень выполнения мероприятий по размещению закупок от заявленного количества составит 100%. 8. Увеличится эффективность строительного контроля, определяемая исходя из финансовых ресурсов, выделенных МКУ «УКРиС» на его осуществление и проведенных проверочных мероприятий. |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Город Норильск входит в пятерку самых северных городов на планете и находится в трехстах с лишним километрах от Северного полярного круга, чем обусловлены самые экстремальные природно-климатические условия. Износ зданий происходит быстрее нормативных сроков эксплуатации. Появляется необходимость ежегодного и стабильного обеспечения финансирования затрат на ремонтно-восстановительные работы объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск для поддержания их в нормальном эксплуатационном состоянии, а также для исключения травматизма на данных объектах.

Город построен на вечномерзлых грунтах, фундаменты зданий и сооружений - свайные, планировка сооружений способствует защите от снежных заносов.

Для улучшения эксплуатационных свойств объектов социальной инфраструктуры в целях изменения динамики физического износа зданий требуется реализация комплекса мер, включающих проведение профилактического ремонта, выполнение работ по устранению предписаний Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора.

Особое значение имеет обеспечение безопасности эксплуатации зданий, соответствие технического состояния зданий установленным правилам и нормативам. Состояние инженерных конструкций зданий и коммуникаций объектов в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных конструкций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования.

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения городской среды необходимо оказание услуг по их ежедневному содержанию и выполнению работ по поддержанию должного технического состояния всех конструктивных составляющих элементов.

Ежегодно проводимые ремонтно-восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры поддерживают техническую базу учреждений, что позволяет содержать здания в удовлетворительном состоянии и функционировать в нормальном режиме.

В настоящее время, в соответствии с требованиями действующего законодательства, значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и эффективности работы инженерных систем объектов.

Проблемы, на решение которых направлена МП, являются актуальными и значимыми, поскольку экстремальные природно-климатические условия негативно воздействуют на здания и сооружения города, в результате чего они разрушаются быстрее нормативных сроков эксплуатации и без проведения ремонтно-восстановительных работ либо реконструкции функционирование таких объектов может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Кроме того, на территории существует ряд вопросов, требующих строительства новых объектов социальной инфраструктуры, решение которых также осуществляется в рамках МП.

В настоящее время на территории города Норильска отсутствуют предприятия строительной индустрии, выпускающие строительные изделия и конструкции для объектов строительства. Доставка большемерных и тяжелых грузов производится либо северным морским путем, либо во время речной навигации по Енисею. Данная ситуация учитывается при разработке проектов на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. В связи с этим, стоимость строительства и реконструкции объектов гораздо выше, чем в других регионах страны.

Реализуя мероприятия строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности Администрацией города Норильска решаются вопросы, которые положительно влияют на благоприятное обеспечение среды жизнедеятельности населения. Учреждения образования, культуры и искусства, спортивные объекты и сооружения получают новую жизнь.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ МП

Целью МП на 2017 - 2027 годы является повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения ремонтно-восстановительных работ.

Реализация МП направлена на достижение следующих задач:

1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основных мероприятий:

- основного мероприятия 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»;

- основного мероприятия 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»;

- основного мероприятия 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»;

- основного мероприятия 4 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Социальная защита»;

- основного мероприятия 5 «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»;

- основного мероприятия 6 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности».

2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 7 «Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности».

3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 8 «Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям».

4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности.

5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности.

В рамках решения данных задач планируется реализация основного мероприятия 9 «Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности».

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МП

Срок реализации МП: 2017 - 2027 годы.

Основным нормативным правовым актом, определяющим расходные обязательства по МП, является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Ответственным исполнителем (разработчиком) и главным распорядителем бюджетных средств МП является Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС»).

Мероприятия МП осуществляются путем проведения конкурсных процедур по заключению договоров на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Строительный контроль выполнения строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры в рамках МП осуществляет МКУ «УКРиС».

Перечень объектов, подлежащих строительству (реконструкции), приведен в приложении № 2 к МП.

Основное мероприятие 1 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Образование»

Основное мероприятие 1 осуществляется посредством реализации 4-х мероприятий:

- мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция объектов»;

- мероприятие 1.4 «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений»;

- мероприятие 1.5 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»;

- мероприятие 1.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества».

Мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция объектов»

Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные образовательные услуги.

Администрацией города Норильска проводится планомерная работа по снижению очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.

В результате выполнения данных мероприятий планируется сократить очередь на зачисление детей в соответствующие учреждения. В связи с положительной динамикой рождаемости, а также с учетом увеличения количества детей, встающих на учет для определения в дошкольные учреждения, численность детей в возрасте от 0 до 7 лет будет расти, в связи с чем сохраняется необходимость в дальнейшем введения дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

Для выявления дополнительных резервов проанализирована возможность возврата зданий, бывших детских дошкольных учреждений, используемых не по их назначению.

В 2019 и 2020 годах были реализованы проекты по реконструкции двух зданий для размещений детских садов в районе Талнах и в Центральном районе.

Здания, ранее принадлежащие ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», были построены для размещения в них дошкольных образовательных учреждений, но не использовались компанией по прямому назначению и были переданы на баланс Администрации города Норильска как отдельно стоящие здания.

Продолжительное время Администрацией города Норильска здания сдавались в аренду коммерческим и прочим структурам, которые в рамках договоров на аренду выполняли перепланировку помещений.

Здания не соответствовали современным требованиям технических регламентов, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям, в том числе санитарно-эпидемиологическим нормативам, требованиям пожарной безопасности.

Капитальный ремонт зданий не предполагает изменения параметров объектов и его результат не гарантирует удовлетворение действующим на территории РФ техническим нормативам.

В целях подтверждения надежности и безопасности строительных конструкций зданий, устойчивости грунтов оснований и фундаментов, а также в целях дальнейшей безопасной их эксплуатации в качестве дошкольных учреждений проведены обследовательские и инженерно-изыскательские работы.

1. Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, город Норильск, район Центральный, ул. Московская, д. 18.

Период реконструкции: 2017 - 2020 годы.

В 2013 году заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Работы подрядной организацией были выполнены и в 2014 году получено положительное заключение государственной экспертизы.

В 2017 году приступили к реконструкции объекта.

Дошкольное образовательное учреждение общеразвивающей направленности рассчитано на пребывание 236 детей в возрасте от 3 до 7 лет в 11 группах:

- 2 группы для младшего дошкольного возраста по 18 детей в каждой;

- 1 группа для младшего дошкольного возраста на 19 детей;

- 2 группы для среднего дошкольного возраста по 19 детей в каждой;

- 2 группы для старшего дошкольного возраста по 25 детей в каждой;

- 1 группа для старшего дошкольного возраста на 18 детей;

- 3 подготовительные группы по 25 детей в каждой.

В составе дошкольной образовательной организации помимо групповых ячеек предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми: спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога.

В групповых помещениях 1-го этажа и в помещениях бассейна предусмотрена система обогрева пола.

Главный вход организован с наружным тамбуром, в котором предусмотрена лестница и вертикальный подъемник для инвалидов грузоподъемностью 250 кг с размерами платформы 1,0 x 1,06 м.

Согласно разработанному техническому заданию, на объекте выполнено следующее:

- демонтажные работы и вывоз строительного мусора,

- строительно-монтажные и отделочные работы,

- монтаж внутренних инженерных систем;

- монтаж санитарно-технического, электротехнического, вентиляционного, технологического и прочего оборудования;

- монтаж наружных инженерных сетей;

- благоустройство и озеленение территории;

- пусконаладочные работы, испытания, индивидуальные и комплексные опробования, тестирования, замеры параметров работы инженерных систем и оборудования в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации норм и правил;

- ввод объекта в эксплуатацию.

В 2020 году, после завершения строительно-монтажных работ по реконструкции объекта, в результате проведения итоговой проверки Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края выдано заключение о соответствии реконструируемого объекта требованиям проектной документации, энергоэффективности и пр.

В соответствии с требованиями законодательства об экологической экспертизе в 2021 году выполнялись мероприятия по разработке раздела ОВОЗ и обновление материалов инженерных изысканий.

Реконструкция здания позволила увеличить дополнительные места в детских дошкольных учреждениях Центрального района города Норильска на 236 мест.

2. Здания МАОУ «Гимназия № 4», г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина.

Оба здания гимназии расположены в исторической части города, запроектированы и построены в соответствии с нормативами, которые кардинально отличаются от современных требований. Срок эксплуатации здания 1 корпуса с 1950 года, здания 2 корпуса – с 1973 года.

Междуэтажные перекрытия здания 1 корпуса школы деревянные, что является грубейшим нарушением действующих норм и требований пожарной безопасности. Существующее объемно-планировочное решение пищеблока, включающего производственные помещения и обеденный зал, не соответствует санитарным нормам. В процессе эксплуатации морально и физически устарели системы жизнеобеспечения здания: электропроводка не соответствует нормативам, за период эксплуатации неоднократно возникали аварийные ситуации на проводниковой сети, с осветительной арматурой. Требуют замены системы тепловодоснабжения, канализации, включая трубопроводы и оборудование. Существующая система вентиляции не обеспечивает необходимый воздухообмен и микроклимат в помещениях, не оборудована автоматизированной системой, что так же является нарушением санитарных требований. Основная часть системы вентиляции не работает. С каждым годом физический износ увеличивается, становится труднее содержать здание учреждения в удовлетворительном состоянии, осуществляя только текущее обслуживание. Приведение в соответствие данных систем невозможно без проектных решений.

Здание второго корпуса спроектировано и построено как детский сад. В здании отсутствует помещение пищеблока, что негативно сказывается на качестве предоставления услуг. Инженерные сети, включая системы электроснабжения, тепловодоснабжения и канализации не соответствуют современным техническим нормам, требуют замены. Как и в первом корпусе, система вентиляции не обеспечивает необходимый воздухообмен и микроклимат в помещениях, не оборудована автоматизированной системой. Конструктивные проблемы обустройства подполья, обостряющиеся в период таяния снега, ведут к деструкции и разрушению бетонного ростверка и свай, а также обледенению инженерных коммуникаций и систем электроснабжения здания.

С целью принятия решения о функционировании и дальнейшей эксплуатации зданий, принято решение о проведении в 2019 году обследовательских и изыскательских работ, в 2020 – 2021 гг. разработки проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы.

В 2019 году выполнены обмерные работы и обследование строительных конструкций по объекту с целью оценки технического состояния и фактической несущей способности конструкций зданий для определения возможности дальнейшего проектирования и реконструкции объекта, с учетом доступности маломобильных групп населения и приведения здания в соответствие с требованиями действующих нормативных документов.

В 2021 году получены положительные заключения проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

3. Здания МБУ ДО «СДЮТиЭ» СОК Оганер, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18. В 2023 году выполнены работы по проведению научно-исследовательских археологических работ в виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) и государственной историко-культурной экспертизы земельного участка.

Это комплекс зданий подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Оганер», техническое состояние которых в настоящее время является неудовлетворительным, а также аварийным. В связи с этим необходимо произвести обследовательские работы и реконструкцию существующих зданий, демонтаж старых существующих зданий с последующим строительством новых.

Мероприятие 1.4 «Обеспечение приведения в соответствие с

требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных

учреждений»

В соответствии с требованиями действующего законодательства, значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и энергоэффективности систем вентиляции и отопления объектов.

По данным МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» материально-техническое оснащение образовательных учреждений муниципального образования город Норильск в настоящее время характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов, в том числе инженерных сетей и коммуникаций, замена систем вентиляции производилась только на реконструируемых объектах.

Данное мероприятие направлено на охрану здоровья, обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в образовательных учреждениях и разрешение существующей проблемы.

Распределение расходов по замене систем вентиляции объектов муниципальной собственности на 2024 - 2027 годы приведены в приложении № 6 к настоящей МП.

Мероприятие 1.5 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»

Целостность асфальтового покрытия территории - обязательное условие содержания зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера для сохранения вечномерзлых грунтов и конструкций нулевого цикла. Асфальтовое покрытие в процессе эксплуатации постоянно подвергается сильным нагрузкам и воздействиям окружающей среды. Учитывая рельеф местности учреждений, выполнение комплекса мероприятий по благоустройству и асфальтированию территорий обеспечивает сохранность и стабилизацию вечномерзлых грунтов основания, отведение талых и сточных вод.

Кроме того, с целью предупреждения травмоопасных ситуаций необходимым условием является обеспечение безопасности эксплуатации площадок дошкольных учреждений и пришкольных территорий.

Большинство учреждений были введены в эксплуатацию в 1970 – 1980 годах. В этот же период были выполнены работы по благоустройству и асфальтированию территорий, прилегающих к зданиям учреждений. За длительный срок эксплуатации асфальтовое покрытие деформировалось, появились провалы и трещины.

В 2022 году работы по асфальтированию территорий, прилегающих к объектам общего и дошкольного образования не выполнены. Ввиду загруженности асфальтобетонного завода и недостатка асфальтобетонной смеси в муниципальном образовании город Норильск в 2022 году, а также отсутствия заявок на неоднократно размещаемые закупки, ремонтные работы по асфальтированию территории не были выполнены.

В 2023 году выполнены работы по асфальтированию территории на 8 объектах отрасли «Образование».

Распределение расходов по асфальтированию территории объектов в 2024 - 2027 годах приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 1.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»

С 2022 года мероприятия по ремонтам на объектах образования реализуются в рамках указанного мероприятия.

В рамках мероприятий по ремонтно-восстановительным работам планируется провести такие работы как: ремонт фасадов зданий, замена систем отопления, водоснабжения, водоотведения, ремонт кровель, заделка межпанельных швов зданий, ремонт крылец, тамбуров и т. д.

Кроме того, к указанным мероприятиям относятся - своевременно проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки и инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающие в процессе эксплуатации здания.

В рамках мероприятий по ремонту объектов образовательных учреждений запланированы мероприятия по поэтапной замене изношенных деревянных оконных блоков на пластиковые, дверных блоков, работы по ремонту систем вентиляции, ремонт внутренних помещений, ремонт крылец и т.д.

Распределение расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества на 2024 – 2027 годы с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Основное мероприятие 2 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Культура и искусство»

Основное мероприятие 2 будет осуществляться посредством реализации 3-х мероприятий:

- мероприятие 2.3 «Строительство и реконструкция объектов»;

- мероприятие 2.4 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»;

- мероприятие 2.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества».

Мероприятие 2.3 «Строительство и реконструкция объектов»

1. В рамках МП планируется выполнить реконструкцию нежилого отдельностоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7 А.

Администрацией города Норильска принято решение о реконструкции здания бывшей школы № 10, не используемого по прямому назначению, для размещения творческих коллективов и клубных формирований.

На данный момент в МБУК «ГЦК» занимаются 6 творческих танцевальных коллективов (~500 детей). В связи с тем, что существующие площади помещений для занятий танцами (2 зала по 60 кв. м. каждый) не могут удовлетворить потребности коллективов, детям приходится проводить занятия в помещениях, не приспособленных для такого рода деятельности или арендовать помещения за счет добровольных взносов родителей в частных залах. Разбросанность мест проведения занятий сказывается на уровне подготовки, а также приводит к оттоку учащихся из коллективов, что в результате может привести к потере части творческих формирований.

Реконструкция объекта позволит решить проблему предоставления необходимых площадей и, тем самым, обеспечить творческие коллективы помещениями и необходимым оборудованием, ликвидировать отток участников клубных формирований, развить новые направления и форматы клубных формирований, повысить доступность культурных услуг. В результате реализации реконструкции здания участники клубных формирований получат возможность для занятия культурно-досуговой деятельностью.

Площадь здания составляет 3 764,7 кв. м. В настоящий момент инженерная и транспортная инфраструктура развита в достаточном объеме.

В настоящий момент спрос на реализацию своего творческого потенциала у жителей города Норильска достаточно высок, как у детей, так и у взрослого населения. Творческие коллективы укомплектованы – отток участников наблюдается в тех, у которых отсутствует постоянная репетиционная база либо помещение, закрепленное за данным коллективом на постоянной основе.

Воспитанники творческих коллективов, занимающихся в МБУК «ГЦК», являются неоднократными победителями и лауреатами различных конкурсов и фестивалей краевого, федерального и международного уровня.

После реконструкции в здании планируется размещение:

- творческих коллективов (танцевальных и театральных) для регулярных занятий и подготовки к общегородским мероприятиям и выступлениям;

- клубных формирований декоративно-прикладного искусства и самодеятельного народного творчества;

- репетиционных баз музыкальных коллективов;

- студии звукозаписи;

- складских помещений для хранения костюмов, реквизита и технологического оборудования;

- устройство рекреационных зон посетителей;

- выставочного зала для временных и постоянных экспозиций работ мастеров ДПИ;

- конференц-зала на 60 человек;

- кафе (с учетом приготовления блюд на сырье);

- многофункционального театрального зала;

- многофункционального спортивно-танцевального зала.

Возраст участников творческих коллективов от 4 лет.

В 2019 году выполнен комплекс работ:

- обследование несущих конструкций здания;

- инженерно-геологические изыскания;

- разработка проектной документации;

- разработка рабочей документации.

В октябре 2019 года в результате проведения государственной экспертизы КГАУ «ККГЭ», получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. В 2020 году произведена оплата за разработку проектной документации.

В соответствии с требованиями законодательства об экологической экспертизе в 2021 году выполнялись мероприятия по разработке раздела ОВОЗ и обновление материалов инженерных изысканий.

С 2022 по 2025 год запланирована реконструкция объекта.

2. Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 37.

Выбор нового здания для художественной галереи вызван, в первую очередь, необходимостью улучшения условий и безопасности хранения художественного фонда муниципальной музейной коллекции МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска». В настоящее время выставочная галерея находится на первом этаже жилого здания (Талнахская, д. 78). Произведения искусства, среди которых находятся ценные экспонаты, постоянно подвергаются риску залития. В целом музейные хранилища Музея Норильска переполнены, требуется расширение помещений под эти цели. Кроме того, нынешнее экспозиционное пространство галереи по планировке, высоте потолков, тесной входной группе, отсутствию музейной инфраструктуры и техническому обеспечению не соответствует современным представлениям о качественном художественном музее и выставочном центре.

Здание, расположенное на улице Комсомольская, д. 37, представляет собой наиболее удобное и перспективное в Центральном районе города Норильска с точки зрения размещения в нем художественных фондов, отвечает базовым техническим музейным требованиям: отдельно стоящее, просторное, со свободной планировкой. Возможно адаптировать здание для посещения лиц с ограниченными возможностями по здоровью, маломобильных групп населения, смонтировать лифты и специальные подъемники. Здание не обременено статусом объекта культурного наследия, что дает возможность существенных архитектурных перестроек. Здание находится на одной из центральных улиц, имеет собственный подъезд и парковку. Фактически в городе нет других готовых зданий, потенциально пригодных для организации современного экспозиционного пространства.

Функциональное использование здания в качестве арт-центра (художественной галереи) представлено в технических характеристиках:

Здание двухэтажное, общей площадью 3537,3 м2.

1 этаж

- входная группа: информационная зона и касса, гардероб на 800-1000 мест, музейный магазин, кафе, туалетные комнаты;

- экспозиционное пространство: зал свободной планировки (несущие колонны);

- лифты;

- дебаркадер (соответствует требованиям перевозки музейных экспонатов);

2 этаж

- экспозиционное пространство: зал свободной планировки;

- фондохранилище;

- служебные офисные помещения (кабинеты сотрудников);

- лифты;

- служебные туалетные комнаты.

За период 2019 - 2020 гг. проведены изыскательские работы, обмерные и обследовательские работы.

3. Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 16. Планируется провести обследовательские и изыскательские работы. Реконструкция здания необходима для открытия в нём нового культурно-просветительского центра в районе Кайеркан.

Мероприятие 2.4 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»

В 2022 году в рамках мероприятия выполнены работы по асфальтированию территории объекта культуры - МБУК «КДЦ «Юбилейный», в районе Кайеркан.

Распределение расходов по асфальтированию территории объектов в 2024 - 2027 годах приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 2.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»

С 2022 года мероприятия по ремонтам на объектах культуры реализуются в рамках указанного мероприятия.

В рамках мероприятий по ремонтно-восстановительным работам запланированы следующие работы: ремонт и усиление конструкций нулевого цикла зданий, ремонт системы ТВСиК, ремонт кровель, ремонт крылец, общестроительный ремонт внутренних помещений с разработкой проектно-сметной документации, мероприятия по замене дверей, установке систем видеонаблюдения, косметический ремонт внутренних помещений (покраска стен, замена линолеума), замена оконных блоков и т.д.

Распределение расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества на 2024 – 2027 годы по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Основное мероприятие 3 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Физическая культура и спорт»

Основное мероприятие 3 осуществляется посредством реализации 3-х мероприятий:

−  мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция объектов»;

- мероприятие 3.4 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»;

- мероприятие 3.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества».

Мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция объектов»

В 2024-2025 гг. планируется выполнение обследовательских и изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания под создание многофункционального спортивного центра, археологическое обследование и государственная историко-культурная экспертиза земельного участка, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекте: Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15 А.

Реконструкция здания позволит увеличить количественные показатели занимающихся муниципальных спортивных школ, организовать качественную спортивную подготовку спортсменов, создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом жителей района Талнах, создаст условия для расширения физкультурно-оздоровительных услуг.

Мероприятие 3.4 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»

В 2022 году выполнены работы по асфальтированию территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль». В 2023 году выполнены работы по устройству спортивной площадки.

В 2023 году выполнены работы по асфальтированию территории МБУ «Дворец спорта «Арктика».

Распределение расходов по асфальтированию территории объектов в 2024 - 2027 годах приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 3.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»

В рамках мероприятий по ремонтно-восстановительным работам планируется провести следующие работы: утепление и обшивка наружных стен зданий, ремонт систем ТВСиК, монтаж систем вентиляции с разработкой проектно-сметной документации, ремонт кровель зданий, электромонтажные работы, косметический ремонт внутренних помещений, замена оконных блоков, монтаж систем видеонаблюдения, электромонтажные и сантехнические работы, и т.д.

Распределение расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества на 2024 – 2027 годы по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Основное мероприятие 5 «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»

Основное мероприятие 5 осуществляется посредством реализации 2-х мероприятий:

- 5.1 «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»;

- 5.2 «Строительство и реконструкция объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры».

Мероприятие 5.1 «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»

В рамках мероприятия в 2023 году выполнены работы по проведению государственной экспертизы результатов инженерных изысканий туристско-рекреационной зоны в районе горы Шмидта.

Мероприятие 5.2 «Строительство и реконструкция объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»

В рамках МП предусмотрены мероприятия по строительству колумбарных стенок на территории городского кладбища.

В 2002 году на территории городского кладбища в районе Центральный, районе станции им. Голикова введен в эксплуатацию крематорий на 2 печи и колумбарные стенки (сооружение в виде стены с нишами для захоронения урн с прахом умерших или погибших).

За период 2001 - 2024 годов построено 80 колумбарных стенок, по 96 ниш в каждой.

Основное мероприятие 6 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого

имущества, находящихся в муниципальной собственности»

Основное мероприятие 6 будет осуществляться посредством реализации 4-х мероприятий:

- мероприятие 6.1 «Строительство и реконструкция объектов»;

- мероприятие 6.4 «Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов»;

- мероприятие 6.6 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»;

- мероприятие 6.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества».

#### Мероприятие 6.1 «Строительство и реконструкция объектов»

- Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск,

#### Центральный район, ул. Завенягина, д. 3.

Основная концепция проекта – создание единого офисного центра для размещения структурных подразделений Администрации города Норильска.

- Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск,

Центральный район, ул. Октябрьская, д. 21. Планируется выполнить обследовательские и изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания с прохождением государственной экспертизы.

#### Реконструкция здания необходима для перевода муниципальных учреждений из здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7, которое находится в аварийном состоянии.

- Сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г.

#### Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7. В 2022-2023 гг. выполнены работы на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на выполнение подрядных работ (инженерных изысканий, обследовательских и проектных работ) по объекту. В 2023 году проведена государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации с обеспечением получения положительного заключения.

Мероприятие 6.4 «Организационные мероприятия по обеспечению

ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов»

Мероприятие включает в себя:

1. Погрузо-разгрузочные работы и другие мероприятия, требуемые к выполнению при проведении ремонтно-восстановительных работ.

2. Непредвиденные работы при выполнении ремонтно-восстановительных работ.

3. Оплату содержания и технического обслуживания помещений, переданных в оперативное управление МКУ «УКРиС».

Распределение расходов по организационным мероприятиям по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденных работ при выполнении ремонтно- восстановительных работ в 2024 - 2027 годах приведены в приложении № 5 к настоящей МП.

Мероприятие 6.6 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»

Распределение расходов по асфальтированию территории объектов в 2024 - 2027 годах приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 6.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»

Мероприятиями по ремонтно-восстановительным работам будут охвачены все административные объекты муниципальной собственности.

В рамках мероприятий по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества планируется провести: ремонт фасадов зданий, общестроительный ремонт помещений административных зданий, ремонт систем вентиляции с разработкой проектно-сметной документации, работы по замене оконных блоков, сантехнические работы, ремонт системы ТВСиК, работы по усилению конструкций нулевого цикла и другие работы, необходимые для поддержания нормального технического состояния зданий, косметический ремонт в помещениях, работы по монтажу слаботочных-кабельных сетей на административных объектах муниципальной собственности.

Распределение расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества на 2024 – 2027 годы по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Основное мероприятие 7 «Приведение объектов муниципальной

собственности муниципального образования город Норильск в

полное соответствие с требованиями действующего

законодательства по обеспечению пожарной безопасности»

Основное мероприятие 7 разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ежегодно в бюджете муниципального образования город Норильск предусматриваются средства на реализацию соответствующих мероприятий, во многих учреждениях уже проведены необходимые работы по устранению нарушений пожарной безопасности.

Органом Госпожнадзора ежегодно выдаются предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверок на объектах образования. Замечания по отделке стен, полов и потолков, дверей, которые необходимо заменить на негорючие материалы, в соответствии с изменившимися требованиями по классу горения. Кроме того, на основании заключений специализированных и обслуживающих организаций, инспектирующих органов, в большинстве учреждений образования вышел срок эксплуатации смонтированного оборудования систем оповещения и управления эвакуацией людей (свыше 10 лет).

При формировании мероприятий ежегодно проводится инвентаризация предписаний, выданных органами Госпожнадзора, а также других актов, замечаний контролирующих органов по нарушениям на объектах муниципальной собственности.

Основное мероприятие 7 осуществляется посредством реализации 2-х мероприятий:

- мероприятие 7.1: «Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования», которое включает организацию работ по огнезащитной обработке строительных конструкций в помещениях, замене дверных блоков, чердачных люков на противопожарные с пределом огнестойкости, соответствующих требованиям пожарной безопасности, замене облицовки стен, полов и потолков в помещениях на негорючие материалы, огнезащитной обработке одежды сцены и штор, оборудованию противодымных дверей, устройству эвакуационных выходов, другие мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность на объектах муниципальной собственности.

- мероприятие 7.2: «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности», которое направлено на выполнение работ по устройству систем противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуацией, установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

Распределение расходов на приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности в 2024 – 2027 годах приведены в приложении № 7 к настоящей МП.

Основное мероприятие 8 «Оформление муниципального

образования город Норильск к праздничным датам, дням

воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям»

В рамках основного мероприятия 8 предусмотрено оформление города к праздничным датам и значимым мероприятиям (устройство сцен, изготовление и монтаж растяжек, баннеров, установка флагов на фасадах многоквартирных домов): Новый год, День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День защиты детей, День России (12 июня), День выпускников «Сияние севера», День молодежи, День Петра и Февронии Муромских, День металлурга, День города, День государственного флага Российской Федерации, День горняка, День шахтёра, День знаний (1 сентября), Всемирный День здоровья. Для оборудования мест Крещенских купаний на озере лыжной базы «Оль-Гуль» планируется изготовление, монтаж и демонтаж конструкций.

Также планируются мероприятия по празднованию Нового года (устройство, обслуживание и демонтаж снежных городков), оформление флагами к дням воинской славы: 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943), 4 ноября - День народного единства, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) и к памятным датам России: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 9 декабря - День Героев Отечества.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Основное мероприятие 9 «Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности»

МКУ «УКРиС» создано на основании постановления Администрации города Норильска от 30.01.2015 № 25 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства».

Основными задачами МКУ «УКРиС» являются:

- осуществление предусмотренных действующим законодательством функций по определению конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), связанных со строительством, реконструкцией, ремонтно-восстановительными работами объектов муниципальной собственности;

- разработка и подготовка технических заданий на проектирование, выполнение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкцию, ремонтно-восстановительные работы объектов муниципальной собственности;

- осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

- проверка достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ объектов;

- обеспечение размещения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации заказов на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов, включенных в соответствующий перечень;

- обеспечение получения разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

- участие в реализации мероприятий, по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности путем проведения ремонтных работ.

В своей деятельности МКУ «УКРиС» руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

- Уставом МКУ «УКРиС».

Мероприятие включает в себя финансовое обеспечение деятельности МКУ «УКРиС» в целях выполнения им функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП

Информация о ресурсном обеспечении и расходах на реализацию МП по источникам финансирования в период 2024 – 2027 гг. приведена в приложении № 1 к настоящей МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

Перечень целевых индикаторов результативности представлен в приложении № 8 к настоящей МП.