

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.06.2016 г.Норильск № 3098

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск

 В связи с необходимостью внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденных решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 № 22-533, в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 61 Устава муниципального образования город Норильск,

 1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденных решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 № 22-533 (далее – Правила).

 2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила, согласно приложению (прилагается).

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск не позднее десяти дней с даты его подписания.

 4. Контроль исполнения п.2 настоящего распоряжения оставляю за собой, контроль исполнения п.3 – возложить на заместителя Руководителя Администрации города Норильска по общим вопросам.

Руководитель Администрации города Норильска Е.Ю. Поздняков

 Приложение

к распоряжению Администрации

 города Норильска

 от 22.06.2016 №3098

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| 1 | Разработка проекта изменений в Правила | С даты издания распоряжения в течение 5 рабочих дней | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск |
| 2 | Проверка проекта изменений в Правила на соответствие действующему законодательству, требованиям технических регламентов, Генеральному плану | В течение 5 рабочих дней со дня получения проекта Правил | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление имущества Администрации города Норильска |
| 3 | Подготовка заключения по результатом проверки о соответствии (не соответствии) проекта изменений в Правила и направление Руководителю Администрации города Норильска или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск на доработку | По окончанию проверки в течение 5 рабочих дней  | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление имущества Администрации города Норильска |
| 4 | Устранение замечаний  | В зависимости от объема замечаний, но не более 3 рабочих дней  | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск |
| 5 | Проверка проекта изменений в Правила по устранению замечаний  | В зависимости от объема замечаний, но не более 2 рабочих дней | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление имущества Администрации города Норильска |
| 6 | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила Главе города Норильска | По окончанию проверки в течение 5 рабочих дней | Руководитель Администрации города Норильска |
| 7 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | В течение 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила | Глава города Норильска |
| 8 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила  | В течение 5 дней с даты принятия решения | Управление обеспечения деятельности Администрации города Норильска; Управление информатизации и связи Администрации города Норильска |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | Не более 1 месяца со дня опубликования проекта Правила | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск |
| 10 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 3 дней со дня проведения публичных слушаний | Председатель Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск |
| 11 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний  | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Управление обеспечения деятельности Администрации города Норильска; Управление информатизации и связи Администрации города Норильска |
| 12 | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила, протоколов публичных слушаний и заключения (об отклонении и направлении проекта на доработку с указанием даты его повторного представления) указанного проекта в Норильский городской Совет депутатов | В течение 10 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила | Руководитель Администрации города Норильска |
| 13 | Рассмотрение и утверждение проекта о внесении изменений в Правила на сессии Норильского городского Совета депутатов или направление проекта о внесении изменений в Правила Руководителю Администрации города Норильска на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний | 27.09.2016 | Норильский городской Совет депутатов |
| 14 | Опубликование Правил в установленном порядке | В течение 10 дней со дня принятия изменений в Правила | Управление обеспечения деятельности Норильского городского Совета депутатов |