АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2015 г. N 597

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖАНИЕ

СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

# (в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 12.01.2016 № 08)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 N 372, постановляю:

1. Утвердить муниципальную Программу "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2016 - 2018 годы" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2016.

Руководитель Администрации

города Норильска

Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ

Утверждена

Постановлением

Администрации

города Норильска

от 7 декабря 2015 г. N 597

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ

И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

НА 2016 - 2018 ГГ.

(далее МП)

| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 N 3864 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск" |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства" (далее - МКУ "УКРиС")) |
| Цели МП | Повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения мероприятий по текущему и капитальному ремонту |
| Задачи МП | 1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры; 2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности; 3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России; 4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности; 5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности |
| Срок реализации МП | 2016 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования по МП, всего: 2 914 324,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 - 1 127 458,9 тыс. руб. 2017 - 1 102 190,3 тыс. руб. 2018 - 684 675,4 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | 1. Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по программе составит 100%. 2. Ввод в эксплуатацию дошкольных общеобразовательных учреждений в результате реконструкции и строительства объектов образования: в 2017 году на 236 мест, в 2018 году на 217 мест. 3. Ввод в эксплуатацию отдельно стоящего здания, с целью размещения в здании МБУ "Молодежный центр" в 2016 году. 4. Ввод в эксплуатацию трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48 в 2016 году. 5. Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений города Норильска" с получением положительного заключения органа государственной экспертизы в 2016 году. 6. Ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" в 2016 году. 7. Разработка проектной документации по объекту: "Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск" в 2016 году. 8. Разработка проектной документации по объекту: "Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе поселка Снежногорск" в 2016 году. 9. Увеличение доли объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора: в 2016 году до 94%, в 2017 году до 97%, в 2018 году до 100% (в соответствии с выданными предписаниями за период 2011 - 2015 годов). 10. Доля объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества составит 100%. 11. Доля выполненного объема работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и подсветке улиц, от заявленного количества составит 100%. 12. Уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск, от заявленного количества составит 100% |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Город Норильск входит в пятерку самых северных городов на планете и находится в трехстах с лишним километрах от Северного полярного круга, чем обусловлены самые экстремальные природно-климатические условия. Износ зданий происходит быстрее нормативных сроков эксплуатации. Появляется необходимость ежегодного и стабильного обеспечения финансирования затрат на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск для поддержания их в нормальном эксплуатационном состоянии, а также для исключения травматизма на данных объектах.

Город построен на вечномерзлых грунтах, фундаменты зданий и сооружений - свайные, планировка сооружений способствует защите от снежных заносов.

Для улучшения эксплуатационных свойств объектов социальной инфраструктуры в целях изменения динамики физического износа зданий требуется реализация комплекса мер, включающих проведение профилактического текущего ремонта, выполнение работ по устранению предписаний Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора.

Особое значение имеет обеспечение безопасности эксплуатации зданий, соответствие технического состояния зданий установленным правилам и нормативам. Состояние инженерных конструкций зданий и коммуникаций объектов в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных конструкций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования.

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения городской среды необходимо оказание услуг по их ежедневному содержанию и выполнению работ по поддержанию должного технического состояния всех конструктивных составляющих элементов. Для поддержания их в надлежащем эстетическом и техническом состоянии необходимо проведение текущих ремонтов.

Ежегодно проводимые капитальные и текущие ремонты на объектах социальной инфраструктуры поддерживают техническую базу учреждений, что позволяет содержать здания в удовлетворительном состоянии и функционировать в нормальном режиме.

В настоящее время в соответствии с требованиями действующего законодательства, значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и эффективности работы инженерных систем объектов.

С целью обеспечения современных комфортных и безопасных условий пребывания в учреждениях в муниципальном образовании город Норильск до 2014 года осуществлялась реализация долгосрочных муниципальных целевых программ:

- "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений муниципального образования город Норильск" (проводилась поэтапная установка наружного освещения, замена светильников в учебных классах, замена оконных блоков);

- "Модернизация систем вентиляции в образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск" (выполнены проектные работы по модернизации систем вентиляции для дальнейшей замены устаревших систем);

- "Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов муниципальной собственности" (устаревшие грузовые лифты в пищеблоках дошкольных учреждений менялись на современные);

За период 2011 - 2013 гг., в рамках долгосрочных муниципальных целевых Программ "Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности города Норильска" и "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" были проведены ремонтные работы на 237 объектах муниципальной собственности в целях устранения замечаний органов Государственного пожарного надзора.

Реализация мероприятий соответствующих долгосрочных муниципальных целевых Программ в 2014 - 2015 годах продолжалась в рамках мероприятий муниципальных Программ "Развитие образования" и "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности".

В 2014 году в рамках муниципальной Программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности" проведены ремонтные работы для устранения нарушений пожарной безопасности на 54 объектах муниципальной собственности. На 2015 год в рамках муниципальной Программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности" запланированы ремонтные работы для устранения нарушений пожарной безопасности на 31 объекте.

В 2014 году в рамках муниципальной Программы "Развитие образования" были выполнены работы по монтажу светильников наружного освещения в 3 учреждениях, по замене оконных блоков - в 11 учреждениях, по замене светильников искусственного освещения - в 18 учреждениях. На 2015 год запланированы работы по монтажу светильников наружного освещения в 3 учреждениях, по замене оконных блоков - в 4 учреждениях, по замене светильников искусственного освещения - в 16 учреждениях.

Кроме того, в рамках муниципальной Программы "Развитие образования" в 2014 году была произведена замена устаревших лифтов в 2-х дошкольных учреждениях, в 2015 году производится замена лифтов в 4-х дошкольных учреждениях.

В рамках мероприятий по обеспечению приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений муниципальной Программы за 2013 - 2014 годы была произведена замена системы вентиляции в МБОУ "СОШ N 18", за 2014 - 2015 годы выполнены работы по замене систем вентиляции в МБОУ "СОШ N 30".

Также, в рамках Программы "Развитие образования" в 2014 - 2015 годах производилась реконструкция здания МБОУ "СОШ N 6", признанного потенциально аварийным. В ходе реконструкции объекта выполнены работы по замене междуэтажных перекрытий по деревянным балкам на монолитные железобетонные перекрытия, выполнена перепланировка помещений, произведена замена (модернизация) сетей инженерно-технического обеспечения, ремонт кровли и фасада, замена оконных заполнений на металлопластиковые окна, оснащение объекта новым современным оборудованием, выполнено благоустройство территории, организация игровой площадки. В здание школы предусмотрен доступ посетителей - инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушенным слухом, доступ на все этажи здания осуществляется с помощью пассажирского лифта. 31.08.2015 получено заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Объект введен в эксплуатацию.

В рамках муниципальной Программы "Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке" с конца 2014 года проводятся мероприятия по реконструкции отдельно стоящего здания в городе Норильске, расположенного по адресу: район Центральный, ул. Советская д. 9, с целью размещения МБУ "Молодежный центр". Завершение реконструкции будет осуществляться в рамках настоящей МП.

Проблемы, на решение которых направлена данная МП, являются актуальными и значимыми, поскольку экстремальные природно-климатические условия негативно воздействуют на здания и сооружения города, в результате чего они разрушаются быстрее нормативных сроков эксплуатации и без проведения мероприятий по капитальному и текущему ремонту либо реконструкции функционирование таких объектов может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Кроме того, на территории существует ряд вопросов, требующих строительства новых объектов социальной инфраструктуры, решение которых также будет осуществляться в рамках МП.

В настоящее время на территории города Норильска отсутствуют предприятия строительной индустрии выпускающие строительные изделия и конструкции для объектов строительства. Доставка большемерных и тяжелых грузов производится либо северным морским путем, либо во время речной навигации по Енисею. Данная ситуация учитывается при разработке проектов на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. В связи с этим, стоимость строительства и реконструкции объектов гораздо выше, чем в других регионах страны.

Реализуя мероприятия строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности Администрацией города Норильска решаются вопросы, которые положительно влияют на благоприятное обеспечение среды жизнедеятельности населения. Учреждения образования, культуры и искусства, спортивные сооружения и объекты городского хозяйства получают новую жизнь.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ МП

Целью МП на 2016 - 2018 годы является повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения мероприятий по текущему и капитальному ремонту.

Реализация МП направлена на достижение следующих задач:

1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основных мероприятий:

Основного мероприятия 1 "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Образование";

Основного мероприятия 2 "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Культура и искусство";

Основного мероприятия 3 "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Физическая культура и спорт";

Основного мероприятия 4 "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Социальная защита";

Основного мероприятия 5 "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Молодежная политика";

Основного мероприятия 6 "Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры";

Основного мероприятия 7 "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности".

2. Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 8 "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности".

3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 9 "Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России".

4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

В рамках решения данных задач планируется реализация основного мероприятия 10 "Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности".

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МП

Срок реализации МП: 2016 - 2018 годы.

Основным нормативным правовым актом, определяющим расходные обязательства по МП, является Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Ответственным исполнителем (разработчиком) и главным распорядителем бюджетных средств МП будет являться Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС").

Мероприятия МП осуществляются путем проведения конкурсных процедур по заключению договоров на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Технический надзор и контроль выполнения строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры в рамках МП осуществляет МКУ "УКРиС".

Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении N 2 к МП.

Основное мероприятие 1 "Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

"Образование"

Основное мероприятие 1 будет осуществляться посредством реализации 6-ти мероприятий:

Мероприятие 1.1. "Строительство и реконструкция объектов";

Мероприятие 1.2. "Капитальный ремонт";

Мероприятие 1.3. "Текущий ремонт";

Мероприятие 1.4. "Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений";

Мероприятие 1.5. "Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в дошкольных образовательных учреждениях";

Мероприятие 1.6. "Асфальтировка территории (с частичным восстановлением ограждения) объектов".

Мероприятие 1.1. "Строительство и реконструкция объектов"

Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные образовательные услуги.

В соответствии с задачами по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", Администрацией города Норильска проводится планомерная работа по снижению очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.

В результате выполнения данных мероприятий планируется сократить очередь на зачисление детей в соответствующие учреждения. По состоянию на 01.08.2015 очередь детей для зачисления в детские сады от 0 до 3 лет составляет 5 392 человека, старше 3 лет детей на очереди нет. В связи с положительной динамикой рождаемости, а также с учетом увеличения количества детей, встающих на учет для определения в дошкольные учреждения, численность детей в возрасте от 0 до 7 лет будет расти, в связи с чем сохраняется необходимость в дальнейшем введения дополнительных мест для детей старше 3 лет.

Для выявления дополнительных резервов проанализирована возможность возврата зданий бывших детских дошкольных учреждений, используемых не по их назначению.

Администрацией города Норильска принято решение о реконструкции двух зданий: в городе Норильске по адресу ул. Московская, д. 18 и в районе Талнах по адресу Бауманская, д. 21.

Здания по вышеуказанным адресам, ранее принадлежащие ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель", были построены для размещения в них детских общеобразовательных учреждений, но не использовались компанией по прямому назначению и были переданы на баланс Администрации города Норильска как отдельно стоящие здания.

Продолжительное время Администрацией города Норильска здания сдавались в аренду коммерческим и прочим структурам, которые в рамках договоров на аренду выполняли перепланировку помещений.

В настоящее время здания не соответствуют современным требованиям технических регламентов, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям, в том числе санитарно-эпидемиологическим нормативам, требованиям пожарной безопасности.

Капитальный ремонт зданий не предполагает изменения параметров объектов и его результат не гарантирует удовлетворение действующим на территории РФ техническим нормативам.

В целях подтверждения надежности и безопасности строительных конструкций зданий, устойчивости грунтов оснований и фундаментов, а также в целях дальнейшей безопасной их эксплуатации в качестве дошкольных учреждений проведены обследовательские и инженерно-изыскательские работы.

1. Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, город Норильск, район Центральный, ул. Московская, д. 18.

Период реконструкции: 2015 - 2017 годы.

В 2013 году заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Работы подрядной организацией были выполнены и в 2014 году получено положительное заключение государственной экспертизы.

До конца 2015 года планируется начать реконструкцию объекта. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2017 год.

Дошкольное образовательное учреждение общеразвивающей направленности рассчитано на пребывание 236 детей в возрасте от 3 до 7 лет в 11 группах:

- 2 группы для младшего дошкольного возраста по 18 детей в каждой;

- 1 группа для младшего дошкольного возраста на 19 детей;

- 2 группы для среднего дошкольного возраста по 19 детей в каждой;

- 2 группы для старшего дошкольного возраста по 25 детей в каждой;

- 1 группа для старшего дошкольного возраста на 18 детей;

- 3 подготовительные группы по 25 детей в каждой.

В составе дошкольной образовательной организации помимо групповых ячеек предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми: спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога.

В групповых помещениях 1-го этажа и в помещениях бассейна предусмотрена система обогрева пола.

Главный вход организован с наружным тамбуром, в котором предусмотрена лестница и вертикальный подъемник для инвалидов грузоподъемностью 250 кг с размерами платформы 1,0 x 1,06 м.

До конца 2015 года планируется произвести демонтажные работы и вывоз строительного мусора.

Согласно разработанному техническому заданию, в 2016 - 2017 годах необходимо выполнить следующее:

- строительно-монтажные и отделочные работы,

- монтаж внутренних инженерных систем;

- монтаж санитарно-технического, электротехнического, вентиляционного, технологического и прочего оборудования;

- монтаж наружных инженерных сетей;

- благоустройство и озеленение территории;

- произвести пусконаладочные работы, испытания, индивидуальные и комплексные опробования, тестирования, замеры параметров работы инженерных систем и оборудования в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации норм и правил;

- обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.

Реконструкция здания позволит увеличить дополнительные места в детских дошкольных учреждениях города Норильска на 236 мест.

2. Реконструкция здания МБДОУ "Детский сад N 69" район Талнах, ул. Бауманская, 21.

Период реконструкции: 2016 - 2018 годы.

В 2014 году заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Работы подрядной организацией были выполнены и в 2015 году получено положительное заключение государственной экспертизы.

Дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида рассчитано на пребывание 217 детей (11 групп) от 1,5 до 7 лет:

- 4 группы для детей раннего возраста по 18 детей в каждой;

- 1 группа для младшего дошкольного возраста на 25 детей;

- 1 группа для среднего дошкольного возраста на 25 детей;

- 2 группы для старшего дошкольного возраста по 25 детей в каждой;

- 1 подготовительная группа на 25 детей;

- 2 группы компенсирующей направленности для детей в возрасте 5 - 7 лет (нарушение речи, задержка психического развития) по 10 человек в группе.

Здание отвечает современным требованиям, предъявляемым к организациям дошкольного образования.

В составе помещений предусмотрены: спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, прогулочные веранды, кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога. В составе групповых ячеек компенсирующей направленности предусмотрены логопедические комнаты для занятий с детьми.

Кроме того, предусмотрены помещения пищеблока, медицинского блока, технические помещения (венткамеры, электрощитовые, помещения ИТП, лаборатории анализа воды бассейна, хозяйственные кладовые).

В групповых помещениях 1-го этажа и в помещениях бассейна предусмотрена система обогрева пола.

Главный вход организован с наружным тамбуром, в котором предусмотрена лестница и вертикальный подъемник для инвалидов грузоподъемностью 250 кг с размерами платформы 1,0 x 1,06 м.

В 2016 году планируется приступить к реконструкции объекта.

Реконструкция здания позволит увеличить дополнительные места в детских дошкольных учреждениях района Талнах на 217 мест, из них 72 места для детей возрастом от 1,5 до 3 лет.

Проектная документация на дошкольные образовательные учреждения выполнена в соответствии с действующими на территории РФ техническими регламентами, в том числе в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. На объектах предусмотрены современное оборудование, строительные и отделочные материалы.

3. МБОУ "СОШ N 41", корпус 2, город Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6.

Планируется провести реконструкцию объекта с целью размещения в здании помещений дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида и детской школы искусств.

Период реконструкции: 2017 - 2019 годы.

При реконструкции МБОУ "СОШ N 41" помещения дошкольного образовательного учреждения планируется разместить на 1 и 2 этажах здания. При этом обеспеченность местами составит ориентировочно 150 детей (6 групп).

На 3 - 4 этажах планируется разместить помещения детской школы искусств. Пятый этаж здания - технический.

Для начала реконструкции объекта необходимо выполнить инженерно-изыскательские работы, обследование существующих строительных конструкций, проектные работы.

На 2015 - 2016 годы запланировано выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы по объекту.

С 2017 года планируется начать реконструкцию объекта.

В результате реконструкции объекта появится возможность одновременно решить вопрос с устройством детей от 3 до 7 лет в дошкольное образовательное учреждение и занятостью детей и подростков, предоставив им возможность заниматься в детской школе искусств, не выезжая для этого за пределы жилого образования Оганер.

4. Кроме реализации проектов реконструкции зданий для размещения в них дошкольных учреждений, в настоящее время Администрацией города Норильска разработан план реализации проекта строительства здания дошкольного образовательного учреждения на 300 мест, расположенного по адресу: город Норильск, район Центральный, в районе дома ул. Кирова, д. 13.

Планом мероприятий для реализации проекта строительства дошкольного образовательного учреждения предусмотрено:

2014 - 2015 годы - решение всех вопросов, связанных с формированием земельного участка;

2016 - 2017 годы - выполнение инженерных изысканий, проектных работ, прохождение государственной экспертизы;

2018 - 2019 годы - строительно-монтажные работы.

Приступить к инженерным изысканиям и проектным работам возможно после оформления правоустанавливающих документов на земельный участок.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Строительство здания дошкольного образовательного учреждения позволит увеличить дополнительные места в детских дошкольных учреждениях города Норильска на 300 мест.

Мероприятие 1.2. "Капитальный ремонт"

Мероприятия по проведению капитальных ремонтов в первую очередь направлены на исключение аварийных ситуаций, травматизма на объектах, устранения (недопущения) нарушений пожарной безопасности, санитарных норм, приведение социально значимых объектов муниципального образования в удовлетворительное техническое состояние, соответствующее всем нормам и правилам действующего законодательства.

В 2016 году мероприятиями по капитальному ремонту будут охвачены 29 объектов образовательных учреждений, в том числе 8 объектов дошкольного образования.

В 2017 году планируется выполнить капитальный ремонт на 29 объектах образования, в том числе на 11 объектах дошкольного образования.

В 2018 году будет охвачено 10 объектов, в том числе 8 объектов дошкольного образования.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести такие работы как: ремонт и усиление конструкций нулевого цикла зданий, ремонт системы ТВСиК, ремонт кровель, ремонт крылец, произвести работы по засыпке провалов на детских площадках, ремонт фасадов зданий и т.д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении N 3 к настоящей МП.

Мероприятие 1.3. "Текущий ремонт"

Мероприятиями по обеспечению содержания объектов образовательных учреждений в удовлетворительном техническом состоянии в соответствии с существующими нормативными требованиями в 2016 году будут охвачены 47 объектов образовательных учреждений, в том числе 18 объектов дошкольного образования.

В 2017 году планируется провести текущий ремонт в 45 объектах образовательных учреждений, в том числе в 22 объектах дошкольного образования.

В 2018 году мероприятиями по текущему ремонту будут охвачены 25 объектов образовательных учреждений, в том числе 13 объектов дошкольного образования.

Текущий ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки и инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в процессе эксплуатации здания.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов образовательных учреждений запланированы мероприятия по поэтапной замене изношенных деревянных оконных блоков на пластиковые, работы по ремонту систем вентиляции, заделке (утеплению) межпанельных швов стен зданий, устройство теплых полов в дошкольных учреждениях, электромонтажные работы внутри зданий, ремонт крылец и т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении N 4 к настоящей МП.

Мероприятие 1.4. "Обеспечение приведения в соответствие с

требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных

учреждений"

В настоящее время в соответствии с требованиями действующего законодательства, значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных образовательных и дошкольных образовательных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и энергоэффективности систем вентиляции и отопления объектов.

По данным МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" материально-техническое оснащение образовательных учреждений муниципального образования город Норильск в настоящее время характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов, в том числе инженерных сетей и коммуникаций, которая составляет 79%, а замена систем вентиляции производилась только на реконструируемых объектах.

Данное мероприятие направленно на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в образовательных учреждениях и разрешение существующей проблемы.

В связи с тем, что мероприятия по замене систем вентиляции являются объемными и затратными, работы планируется выполнить за 2 года. В 2016 году планируется начать строительно-монтажные работы на объектах МБОУ "Гимназия N 1", корпус 1 и МБОУ "СШ N 23".

В 2017 году запланировано завершить работы по замене систем вентиляции на указанных объектах и разработать проектно-сметную документацию для осуществления модернизации систем вентиляции на объекте МБОУ "СШ N 17". Строительно-монтажные работы по объекту МБОУ "СШ N 17" планируется выполнить в 2018 году.

Мероприятие 1.5. "Обеспечение безопасной и бесперебойной

эксплуатации лифтов в дошкольных образовательных

учреждениях"

В соответствии с нормативными требованиями назначенный срок службы лифта составляет 25 лет при условии проведения плановых капитальных ремонтов, а капитальный ремонт должен производиться с периодичностью 8 - 10 лет, а для некоторых типов лифтов и 1 раз в 5 - 8 лет.

На 2016 год запланированы работы по замене 2-х устаревших лифтов на современные на объекте МБДОУ "Детский сад N 95 "Снежинка". В настоящий момент лифтовое оборудование, установленное в учреждении, не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), выведено из эксплуатации и законсервировано до момента замены.

Мероприятие по замене устаревших грузовых лифтов в пищеблоках дошкольных учреждениях на современные лифты позволит обеспечить безопасную и бесперебойную эксплуатацию данного оборудования в соответствии с установленными требованиями по технике безопасности, а также снизить затраты на ремонт с заменой деталей и механизмов в течение первых 3-х лет.

Мероприятие 1.6. "Асфальтировка территории (с частичным

восстановлением ограждения) объектов"

Целостность асфальтового покрытия территории - обязательное условие содержания зданий и сооружений в условиях Крайнего севера для сохранения вечномерзлых грунтов и конструкций нулевого цикла. Асфальтовое покрытие в процессе эксплуатации постоянно подвергается сильным нагрузкам и воздействиям окружающей среды. Учитывая рельеф местности учреждений, выполнение комплекса мероприятий по благоустройству и асфальтировке территорий обеспечивает сохранность и стабилизацию вечномерзлых грунтов основания, отведение талых и сточных вод.

Кроме того, с целью предупреждения травмоопасных ситуаций необходимым условием является обеспечение безопасности эксплуатации площадок дошкольных учреждений и пришкольных территорий.

Большинство учреждений были введены в эксплуатацию в 1970 - 1980 годах. В этот же период были выполнены работы по благоустройству и асфальтировке территорий, прилегающих к зданиям учреждений. За длительный срок эксплуатации асфальтовое покрытие деформировалось, появились провалы и трещины.

На 2016 год запланированы мероприятия по асфальтировке территорий, прилегающих к 12 объектам общего и дошкольного образования, где требуется ремонт асфальтового покрытия с предварительной планировкой территории.

Сведения о распределении расходов по асфальтировке территории объектов приведены в приложении N 5 к настоящей МП.

Реализация основного мероприятия 1 направлена на достижение целевых показателей:

1. Ввод в эксплуатацию дошкольных общеобразовательных учреждений в результате реконструкции и строительства объектов образования: в 2017 году на 236 мест, в 2018 году на 217 мест.

2. Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по Программе составит 100%.

Основное мероприятие 2 "Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

"Культура и искусство"

Основное мероприятие 2 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

Мероприятие 2.1. "Капитальный ремонт";

Мероприятие 2.2. "Текущий ремонт".

Мероприятие 2.1. "Капитальный ремонт"

Своевременное проведение капитального ремонта на объектах культуры и искусства позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня предоставления услуг в соответствующей сфере.

В 2016 году мероприятиями по капитальному ремонту будут охвачены 12 объектов учреждений культуры, в 2017 году - 15 объектов, в 2018 году - 5 объектов.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести следующие работы: ремонт и усиление конструкций нулевого цикла зданий, ремонт системы ТВСиК, ремонт кровель, ремонт крылец, общестроительный ремонт внутренних помещений с разработкой проектно-сметной документации, замена оконных блоков и т.д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении N 3 к настоящей МП.

Мероприятие 2.2. "Текущий ремонт"

Мероприятиями по текущему ремонту в 2016 году будут охвачены 13 объектов учреждений культуры, в 2017 году - 5 объектов, в 2018 году - 4 объекта.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры запланированы мероприятия по замене дверей, установке систем видеонаблюдения, косметический ремонт внутренних помещений (покраска стен, замена линолеума), покраска фасадов зданий и т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении N 4 к настоящей МП.

Реализация основного мероприятия 2 направлена на достижение целевого показателя:

Доля объектов учреждений культуры, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений культуры, запланированных на проведение указанных работ по Программе составит 100%.

Основное мероприятие 3 "Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

"Физическая культура и спорт"

Основное мероприятие 3 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

Мероприятие 3.1. "Капитальный ремонт";

Мероприятие 3.2. "Текущий ремонт".

Мероприятие 3.1. "Капитальный ремонт"

Функционирование спортивных сооружений, развитие их материально-технической базы требуют особого внимания и подхода в плане безопасности спортивных объектов и сооружений, особенно на стадии проведения массовых, зрелищных мероприятий.

В 2016 году мероприятиями по капитальному ремонту будут охвачены 10 объектов физической культуры и спорта, в 2017 году - 10 объектов, в 2018 году - 6 объектов.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести следующие работы: комплексные общестроительные ремонты внутренних помещений, ремонт систем ТВСиК, работы по усилению фундаментов зданий, монтаж систем вентиляции с разработкой проектно-сметной документации, работы по засыпке провалов, комплекс мероприятий по капитальному ремонту систем водоподготовки в бассейнах, ремонт фасадов зданий, ремонт кровель зданий, ремонт и облицовку крылец и т.д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении N 3 к настоящей МП.

Мероприятие 3.2. "Текущий ремонт"

Мероприятиями по текущему ремонту в 2016 году будут охвачены 17 объектов физической культуры и спорта, в 2017 году - 18 объектов, в 2018 году - 8 объектов.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов физической культуры и спорта запланированы следующие работы: косметический ремонт внутренних помещений, замена оконных блоков, монтаж систем видеонаблюдения, электромонтажные и сантехнические работы, т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении N 4 к настоящей МП.

Реализация основного мероприятия 3 направлена на достижение целевого показателя:

Доля объектов учреждений физической культуры и спорта, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений физической культуры и спорта, запланированных на проведение указанных работ по Программе составит 100%.

Основное мероприятие 4 "Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

"Социальная защита"

Основное мероприятие 4 будет осуществляться посредством реализации 3-х мероприятий:

Мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт";

Мероприятие 4.2. "Текущий ремонт";

Мероприятие 4.3. "Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в учреждениях социального обслуживания".

Мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт"

Для нормального функционирования объектов социального обслуживания населения, поддержания их в соответствии с действующими нормами и правилами, МП предусмотрено проведение капитальных ремонтов на 2-х объектах социальной защиты:

- МБУ "КЦСОН": в 2016 - 2017 году планируется разработать проектно-сметную документацию и выполнить ремонтно-монтажные работы по восстановлению приточно-вытяжной вентиляции на объекте, в 2018 году выполнить работы по замене оконных блоков, произвести замену инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения с установкой труб ПВХ по разработанному проекту.

- МБУ РЦ "Виктория": в 2017 году на объекте планируется выполнить работы по обшивке и утеплению здания.

Мероприятие 4.2. "Текущий ремонт"

Мероприятиями по текущему ремонту в 2016 году будут охвачены 3 объекта социального обслуживания:

- Помещения Управления социальной политики, расположенные по адресу: пр. Ленинский, д. 26: планируется выполнить ремонт крыльца, ремонт входной группы, ремонт санитарного узла.

- МБУ "КЦСОН": запланирован косметический ремонт в помещениях приюта для детей и подростков (комнаты, санитарные узлы, медицинский кабинет, раздаточные, коридоры), ремонт игровой площадки с обустройством газона.

- МБУ РЦ "Виктория": запланирован ремонт подполья, ремонт входной группы.

В 2017 - 2018 годах на объекте МБУ "КЦСОН" планируется провести ремонт помещений 1, 2, 4, 5 этажей, ремонт лестничных маршей с 1 по 5 этаж.

Реализация основного мероприятия 3 направлена на достижение целевого показателя:

Доля объектов социального обслуживания, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов социального обслуживания, запланированных на проведение указанных работ по Программе составит 100%.

Основное мероприятие 5 "Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

"Молодежная политика"

Основное мероприятие 5 будет осуществляться посредством реализации мероприятия: 5.1. "Реконструкция объектов".

В муниципальном образовании город Норильск на сегодняшний день проживает 44 349 жителей в возрасте от 14 до 30 лет.

В настоящее время муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр" располагает в оперативном управлении помещением площадью 237,3 кв. м, расположенном на первом этаже жилого здания по адресу: ул. Талнахская, д. 8. Данное помещение содержит только офисные и складские помещения, проведение мероприятий молодежной направленности в жилом здании не представляется возможным, соответственно все мероприятия центр вынужден проводить на чужих уличных площадках и только в летнее время при наличии хорошей погоды. Отсутствие отдельного здания у Молодежного центра снижает количество видов деятельности, уровень доступности услуг и количество охваченной молодежи.

С конца 2014 года выполняется реконструкция объекта "Отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: город Норильск, район Центральный, ул. Советская, д. 9", для размещения МБУ "Молодежный центр".

Здание построено в 1961 году. Здание бывшей школы не функционирует более 7 лет. Работы по реконструкции объекта не проводились.

В 2010 году проведены инженерные изыскания грунтов, выполнены работы по обследованию и оценке технического состояния несущих конструкций здания. Выводы, указанные в полученных технических отчетах и техническом заключении свидетельствуют о возможности реконструкции здания.

В 2013 году разработан проект на реконструкцию здания, получено положительное заключение государственной экспертизы. После проведения реконструкции объекта планируется ввести в эксплуатацию 6-ти этажное здание общей площадью 5015,4 кв. м. Общая численность рабочего персонала составит 50 человек.

Реконструкция здания выполняется с целью осуществления деятельности по работе с молодежью на территории муниципального образования город Норильск в том числе:

- оказания молодежи города организационной, социально-правовой и методической помощи;

- проведения культурно-массовых мероприятий;

- возможности осуществления военно-патриотического воспитания молодежи;

- проведения спортивно-тренировочных занятий по различным видам спорта и массовых спортивных мероприятий;

- проведения занятий современными и спортивными видами танцев;

- организации детского досуга.

В составе молодежного центра после реконструкции предусмотрены следующие помещения:

1 этаж: помещения молодежного центра, в том числе: тамбуры, входная группа с вестибюлем, холлом, гардеробами для посетителей и персонала, буфет с соответствующим набором помещений, игровая для детей, медицинский пункт, административные и санитарно-бытовые помещения, в том числе для посетителей, персонала, инвалидов, детей.

2 этаж: помещения молодежного центра, помещения для занятий танцевальных студий города Норильска, в том числе: танцевальный зал, фойе танцевального зала, музей, кладовая музея, помещения для общественных организаций, административные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения, помещение архива, помещения для хранения и выдачи спортивного инвентаря, помещения для общественных организаций патриотической направленности, раздевалки мужская и женская.

3 этаж: помещения молодежного центра, помещения для сотрудников Управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска, в том числе: лекционный зал, санитарно-бытовые помещения для посетителей и персонала, комната отдыха и приема пищи персонала, конференц-зал, помещения проектно-методической службы, клуб технического моделирования, приемная и кабинет начальника управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска, клуб любителей игровых приставок, клуб любителей настольных игр, ИЗО студия, кабинеты специалистов ОС и МП, кладовые, коридоры.

4 этаж: помещения молодежного центра, помещения для студии КВКО "ЭКРАН", в том числе: зал коворкинга, санитарно-бытовые помещения для посетителей и персонала, вспомогательные помещения, душевая, раздевалка, репетиционная, помещение организационно-ресурсной службы, костюмерная, актовый зал, комната для музыкальных инструментов, аппаратная, студия звукозаписи, фотостудия.

5 этаж: помещения молодежного центра для физкультурно-оздоровительного направления, в том числе: помещения физкультурно-оздоровительного направления (зала ОФП, настольного тенниса, тира, тренажерный зал, тренерские), душевые мужские и женские, раздевалки, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения.

6 этаж: технический этаж, помещения для фильмофонда МБУ "Кинокомплекс "Родина", в том числе: помещения для инженерного оборудования и сетей (венткамеры и технические помещения), помещение для хранения кинофонда.

В конце 2014 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта. Цена муниципального контракта составила 224 654,9 тыс. руб. Период реконструкции: 2014 - 2016 годы.

В 2014 году на объекте выполнен демонтаж полов со 2-го по 5-й этажи, произведен демонтаж подоконных досок и откосов. Выполнены работы по монтажу наружных сетей канализации, произведена изоляция и окраска наружных трубопроводов системы канализации. Смонтированы приборы учета для подключения объекта по временной схеме к сетям инженерно-технического обеспечения (электричество и водоснабжение). Выполнен монтаж пластиковых оконных блоков.

В 2015 году выполнена пробивка новых дверных проемов. Произведен демонтаж существующих перегородок со 2-го по 5-ый этажи. Выполнены работы по устройству свайных фундаментов под пристройки для размещения вентиляционных камер и двух лифтовых шахт, выполнены работы по устройству пенобетонных оснований, теплозвукоизоляции плитами "Пеноплекс", устройство цементно-песчаной стяжки полов 4 - 2 этажей, выполнены работы по монтажу наружных сетей канализации.

В настоящее время подрядчиком выполняются работы по усилению свай и плит перекрытий вентилируемого подполья, выполнены работы по устройству котлованов под пристройку к зданию и шахт лифтов. Выполнены работы по устройству пенобетонных оснований, теплозвукоизоляции плитами "Пеноплекс", устройству цементно-песчаной стяжки полов, буровые и свайные работы, надстройка технического этажа здания и устройство перекрытия технического этажа, выполняются работы по возведению пристройки к зданию и лифтовой шахты для 2-х лифтов, выполняются работы по устройству стропильной системы кровли, крыльца главного входа и пандуса для доступа маломобильных групп населения в здание, устройство утепленной вентилируемой фасадной системы, проводятся работы по устройству систем вентиляции и отопления на объекте.

До конца 2015 года планируется выполнить кровельные, фасадные работы, монтаж внутренних инженерных систем, перепланировку помещений, приступить к отделочным работам.

В 2016 году планируется завершить строительно-монтажные, отделочные работы, выполнить пусконаладочные работы, испытания, индивидуальные и комплексные опробования, тестирования, замеры параметров работы инженерных систем и оборудования, выполнить благоустройство территории.

Объект планируется ввести в эксплуатацию до 15 мая 2016 года.

Ввод объекта в эксплуатацию после завершения реконструкции позволит обеспечить высокое качество культурного образования детей и молодежи муниципального образования, повысить физическое воспитание, организацию спортивного отдыха детей и молодежи. Планируемое количество благополучателей услуг в Молодежном центре составит более 10 тыс. человек ежегодно.

Основное мероприятие 6 "Проведение строительно-монтажных

работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры"

Основное мероприятие 6 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

Мероприятие 6.1. "Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры";

Мероприятие 6.2. "Строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры".

Мероприятие 6.1. "Разработка проектов на строительство и

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры"

В 2016 году в рамках МП предусмотрены мероприятия по разработке проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры:

- реконструкция очистных сооружений города Норильска;

- строительство очистных сооружений поселка Снежногорск;

- строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе поселка Снежногорск.

1. Реконструкция очистных сооружений города Норильска

Разработка проектной документации по объекту производится для дальнейшего выполнения работ по реконструкции объекта с целью доведения показателей очищенных сточных вод после очистных сооружений (на выходе) до достижения нормативно допустимых сбросов, установленных для водных объектов рыбохозяйственного назначения высшей категории.

Очистка сточных вод муниципального образования город Норильск осуществляется очистными канализационными сооружениями, находящимися в эксплуатации с 1983 года. Проектная мощность очистных сооружений 60000 куб. м/сут.

В настоящее время состояние очистных канализационных сооружений не позволяет произвести качественную очистку всех сточных вод, поступающих на эти сооружения. Используемая технология и устаревшее оборудование не отвечает возросшим в последнее время нормативам природоохранного законодательства и не обеспечивает очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты.

Вследствие этого под угрозой находится вопрос о получении разрешительных природоохранных документов (Решение о предоставлении водного объекта в пользование и Разрешения на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты).

Основанием для получения разрешительных природоохранных документов является неукоснительное выполнение Плана мероприятий по поэтапному достижению нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, сбрасываемых со сточными водами МУП "КОС", согласованным природоохранными органами, в соответствии с которым предусмотрена реконструкция очистных сооружений, в том числе Центрального района города Норильска.

В связи с невыполнением Плана мероприятий по достижению нормативов допустимого сброса, МУП "КОС" не имеет лимитов на сброс загрязняющих веществ в водные объекты после биологической очистки сооружений Центрального района, что значительно увеличивает экологические платежи, а увеличение массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты по причине изношенности оборудования может привести к отзыву разрешительной природоохранной документации на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, что в свою очередь может привести к штрафным санкциям со стороны природоохранных органов, вплоть до приостановки деятельности предприятия.

В связи с этим, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения экологических рисков на территории муниципального образования город Норильск существует необходимость проведения реконструкции канализационных очистных сооружений с целью достижения показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса.

В 2010 году Красноярским институтом "Водоканалпроект" было проведено технологическое обследование очистных сооружений, выданы рекомендации по реконструкции (модернизации) и предоставлено технико-экономическое обоснование стоимости трех предложенных вариантов.

Из трех предложенных вариантов совместно с МУП "КОС" был выбран за основу 1-й вариант, как наиболее приемлемый по технологическим и экономическим показателям, согласно которому стоимость реконструкции составляет 697 140,0 тыс. руб., в том числе СМР - 645 095,6 тыс. руб.

В 2012 году был заключен муниципальный контракт на выполнение изыскательских работ. В 2013 году получено положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий.

На 2015 - 2016 года запланировано разработать проект на реконструкцию очистных сооружений Центрального района города Норильска, с целью модернизации оборудования и увеличения качества очистки, сбрасываемых стоков, пройти государственную экспертизу проектной документации с получением положительного заключения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

В 2015 году заключен контракт с подрядной организацией на выполнение проектных работ с получением положительного заключения органа государственной экспертизы по объекту, в том числе: в 2015 году - обмерные работы и обследование строительных конструкций здания, в 2016 году - разработка проектной документации, государственная экспертиза.

С 2017 года планируется начать реконструкцию объекта на основании проекта. При разработке проектной документации будет определена стоимость 3-х пусковых комплексов.

2. Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск

По результатам технического освидетельствования строительных конструкций здания очистных сооружений поселка Снежногорск, выполненного в 2006 году специализированной организацией ООО "Городской центр экспертиз - Север", техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий оценивалось как неработоспособное. Так, например, по результатам выполненных проверочных расчетов с учетом фактического состояния и при существующих нагрузках не обеспечена несущая способность ферм покрытия. Техническое состояние отмостки зданий первичных и вторичных отстойников также было оценено как неработоспособное. Заключением о техническом состоянии, выданном ООО "ГЦЭ-Север", было предписано выполнить работы по обеспечению несущей способности ферм покрытия, путем устройства облегченного покрытия, при этом существующее покрытие должно было быть демонтировано. Также должна была быть выполнена проектная планировка территории и восстановление отмостки по всему периметру зданий.

По результатам текущего обследования специалистами МУП "КОС" было установлено, что к настоящему времени вышеуказанные мероприятия осуществлены не были, ненадлежащее состояние строительных конструкций еще более усугубилось (наблюдается разрушение кирпичных стен и плит покрытия). Кроме того, по состоянию на июль 2015 года, обе линии биологической очистки очистных сооружений поселка Снежногорск находятся в предаварийном состоянии (дефекты биобарабанов, неисправности насосного оборудования, сквозная коррозия поддонов, технологические трубопроводы в неудовлетворительном состоянии). Все металлоконструкции (лотки, площадки обслуживания, лестницы) в значительной степени корродированы. Наблюдается разрушение стенок железобетонных емкостей.

Очистные сооружения поселка Снежногорск являются муниципальной собственностью и эксплуатируются силами МУП "КОС" с 2014 года. В связи с большой финансовой емкостью своевременное выполнение всего комплекса работ по капитальному ремонту, реконструкции очистных сооружений поселка Снежногорск за счет тарифной составляющей МУП "КОС" не представляется возможным. Помимо этого, даже при условии надлежащей работы всего оборудования очистных сооружений, используемая проектная технология не отвечает возросшим в последнее время нормативам природоохранного законодательства и не обеспечивает очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты.

В 2016 году планируется провести мероприятия по предпроектному обследованию и проектированию строительства новых очистных сооружений поселка Снежногорск производительностью 1000 м куб./сутки.

В 2017 - 2018 годах планируется выполнить строительство объекта на основании проекта.

3. Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе поселка Снежногорск.

В настоящее время в поселке Снежногорск существует сформированная со времен строительства несанкционированная свалка, на которой размещаются все образующиеся от жизнедеятельности населенного пункта отходы. В целях устранения нарушений санитарно-экологического законодательства принято решение о строительстве на территории района Снежногорск полигона для хранения твердых бытовых отходов (ТБО).

На 2015 - 2016 годы запланировано выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы и экологической экспертизы. В 2015 году заключен муниципальный контракт на проведение соответствующих работ, в том числе: 2015 год - инженерные изыскания, 2016 год - разработка проектной документации, государственная экспертиза.

Мероприятие 6.2. "Строительство и реконструкция объектов

социальной и коммунальной инфраструктуры"

В 2016 году в рамках МП предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной и коммунальной инфраструктуры:

- строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48;

- строительство локальных очистных сооружений МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль".

1. Строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48.

Строительство объекта выполняется с целью предотвращения аварийных ситуаций, обеспечения социальных объектов и объектов жилищного фонда энергоресурсами.

Согласно заключению ООО "Мерзлотный инженерно-строительный центр", выданному после проведения геодезических измерений строительных конструкций здания ТП-510, строительные конструкции здания находятся в неработоспособном (предельном, аварийном) состоянии, при котором возможна потеря несущей способности основных элементов или сооружения в целом и прекращение его дальнейшей эксплуатации.

Во избежание частичного или полного обрушения здания в связи с увеличением имеющихся деформаций и, как следствие, возможного травматизма населения близлежащих домов от обрушения строительных конструкций или поражения электрическим током, а также возможного прекращения электроснабжения социальных объектов, запитанных от данной трансформаторной подстанции (ж/д NN 42-1, 42-2, 44, 46, 48, 50, школа N 39, ДОУ N 81 по ул. Игарская), принято решение о строительстве нового здания трансформаторной подстанции.

В 2015 году заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на строительство объекта на сумму 18 683,3 тыс. руб. Работы планируется выполнить за 2 года.

Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с техническим заданием включает в себя: демонтажные работы, общестроительные работы, монтаж внутренних инженерных систем и оборудования, монтаж наружных сетей инженерно-технического обеспечения, отделочные работы, пусконаладочные работы.

2. Строительство локальных очистных сооружений МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль".

Строительство объекта выполняется с целью снижения негативного влияния на состояние водных объектов территории, минимизации вероятности применения штрафных санкций за сброс неочищенных стоков, исключения аварийных ситуаций.

Лыжная база является единственным объектом на территории муниципального образования город Норильск, действующим круглогодично, где проводятся массовые мероприятия, соревнования. Средняя суточная численность посетителей составляет от 750 до 850 человек, в период соревнования и проведения массовых мероприятий численность посетителей доходит до 6 000 человек. Ранее построенные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии, учитывая устаревшее оборудование и его изношенность, отсутствует возможность восстановления. По данному объекту неоднократно выдавались предписания Управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю.

В 2012 году разработан проект строительства современных локальных очистных сооружений. Планируется применить модульные сооружения, изготовленные в заводских условиях, такие сооружения уже смонтированы на отдельных объектах ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель", в процессе эксплуатации получены положительные отзывы.

Стоимость работ по строительству объекта составляет 15 500,0 тыс. руб.

В 2015 году определена подрядная организация на выполнение соответствующих работ. Работы планируется выполнить за 2 года.

С 2017 года в рамках основного мероприятия 6 планируется начать строительство объектов коммунальной инфраструктуры по разработанным в 2016 году проектам:

3. Реконструкция очистных сооружений города Норильска;

4. Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск;

5. Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе поселка Снежногорск.

В рамках мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры с 2017 года планируется продолжить мероприятия по строительству колумбарных стенок на территории городского кладбища.

6. Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища.

В 2002 году на территории городского кладбища в районе Центральный, районе станции им. Голикова введен в эксплуатацию крематорий на 2 печи и колумбарные стенки (сооружение в виде стены с нишами для захоронения урн с прахом умерших или погибших).

По данным муниципального унитарного предприятия "Специализированная служба по вопросам похоронного дела", на сегодняшний день существует потребность в захоронении урн с прахом в колумбарных стенках.

За период 2001 - 2014 годы построено 62 колумбарные стенки, по 96 ниш в каждой. В 2015 году планируется построить еще 4 колумбарные стенки.

Основное мероприятие 7 "Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого

имущества, находящихся в муниципальной собственности"

Основное мероприятие 7 будет осуществляться посредством реализации 4-х мероприятий:

Мероприятие 7.1. "Капитальный ремонт";

Мероприятие 7.2. "Текущий ремонт";

Мероприятие 7.3. "Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию";

Мероприятие 7.4. "Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и радиофикации".

Мероприятиями по капитальному и текущему ремонту планируется охватить все административные объекты муниципальной собственности.

На 2016 - 2018 годы запланированы ремонтно-восстановительные работы на объектах, находящихся в ведении МУ "Администрация города Норильска", МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска", МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска", МУ "Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска", МУ "Управление имущества Администрации города Норильска", МКУ "УКРиС", МУ "Управление муниципального заказа", МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска", МУ "Управление жилищного фонда Администрации города Норильска", МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска", МБУ "Автохозяйство".

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести: ремонт фасадов зданий, ремонт кровель, благоустройство объектов, ремонт виадуков, переходных лестниц, общестроительный ремонт помещений административных зданий, ремонт систем вентиляции с разработкой проектно-сметной документации, работы по замене оконных блоков, сантехнические работы, ремонт системы ТВСиК, работы по усилению конструкций нулевого цикла и другие работы, необходимые для поддержания нормального технического состояния зданий, помещений и объектов благоустройства города.

В рамках мероприятий по текущему ремонту планируется выполнить косметический ремонт в помещениях.

Сведения о распределении расходов по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложениях N 3 и N 4 к настоящей МП.

Мероприятие 7.3. "Организационные мероприятия по обеспечению

ввода объектов в эксплуатацию"

Мероприятие включает в себя организацию проведения технической инвентаризации объектов капитального строительства, государственную экспертизу проектно-сметной документации, оплату за получение технических условий и согласование земельных участков, оформление деклараций пожарной безопасности и другие действия, связанные с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Мероприятие 7.4. "Капитальный ремонт объектов наружного

освещения улиц и домов, иллюминации и радиофикации"

В рамках мероприятия предусмотрено выполнение работ по монтажу осветительных комплексов, установок, оборудования искусственного наружного освещения.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 11.11.2013 N 496 "Об утверждении Порядка искусственного освещения территории муниципального образования город Норильск".

Основное мероприятие 8. "Приведение объектов муниципальной

собственности муниципального образования город Норильск в

полное соответствие с требованиями действующего

законодательства по обеспечению пожарной безопасности"

Основное мероприятие разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

При формировании мероприятия на период 2016 - 2018 годы была проведена инвентаризация предписаний, выданных органами Госпожнадзора, а также других актов, замечаний контролирующих органов по нарушениям на объектах муниципальной собственности. Было установлено, что общее количество объектов, на которых необходимо провести ремонтные работы для устранения нарушений в соответствии с выданными предписаниями, в период с 2011 года по 2018 год составило 376 ед. При финансировании мероприятия до 2018 года доля объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений по выданным предписаниям с 2011 по 2018 годы включительно, должно составить 100%.

Основное мероприятие 8 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

- мероприятие 8.1: "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования", которое включает организацию работ по огнезащитной обработке строительных конструкций в помещениях, замене дверных блоков, чердачных люков на противопожарные с пределом огнестойкости, соответствующих требованиям пожарной безопасности, замене облицовки стен, полов и потолков в помещениях на негорючие материалы, огнезащитной обработке одежды сцены и штор, оборудованию противодымных дверей, устройству эвакуационных выходов, другие мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность на объектах муниципальной собственности.

- мероприятие 8.2: "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности", которое направлено на выполнение работ по устройству систем противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуацией, установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

Сведения о распределении расходов на приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности приведены в приложении N 6 к настоящей МП.

Основное мероприятие 9. "Оформление муниципального

образования город Норильск к праздничным датам, дням

воинской славы и памятным датам России"

В рамках основного мероприятия 9 предусмотрено оформление города к праздничным датам (изготовление и монтаж растяжек, баннеров, установка флагов на фасадах многоквартирных домов и так далее): День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня), День молодежи, День металлурга, День города, День горняка, День знаний (1 сентября), Новый год, День Петра и Февроньи Муромских, День защиты детей, День выпускников "Сияние севера".

Также планируется оформление флагами к дням воинской славы: 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), 4 ноября - День народного единства, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) и к памятным датам России: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 9 декабря - День Героев Отечества.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России".

Основное мероприятие 10. "Обеспечение выполнения функций

заказчика-застройщика при осуществлении строительства,

реконструкции, капитального или текущего ремонтов объектов

муниципальной собственности"

МКУ "УКРиС" создано на основании Постановления Администрации города Норильска от 30.01.2015 N 25 "О создании муниципального казенного учреждения "Управление капитальных ремонтов и строительства".

Основными задачами МКУ "УКРиС" являются:

- осуществление предусмотренных действующим законодательством функций по определению конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), связанных со строительством, реконструкцией, капитальным или текущим ремонтом объектов муниципальной собственности;

- разработка и подготовка технических заданий на проектирование, выполнение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности;

- осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

- проверка достоверности определения сметной стоимости объектов;

- обеспечение размещения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации заказов на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов, включенных в соответствующий перечень;

- обеспечение получения разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

- участие в реализации мероприятий, предусмотренных программами по благоустройству территории муниципального образования город Норильск, обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности путем проведения ремонтных работ.

В своей деятельности МКУ "УКРиС" руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Постановлением Администрации города Норильска от 31.12.2013 N 586 "Об утверждении Порядка организации осуществления закупок для нужд муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений муниципального образования город Норильск";

- иными правовыми актами Администрации города Норильска;

- Уставом МКУ "УКРиС".

Мероприятие включает в себя финансовое обеспечение деятельности МКУ "УКРиС" в целях выполнения им функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП

Информация о ресурсном обеспечении и расходах на реализацию МП по источникам финансирования приведена в приложении 1 к настоящей МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

Перечень целевых индикаторов результативности представлен в приложении N 7 к настоящей МП.

Своевременная и полная реализация МП позволит:

- сохранить долю объектов муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по Программе на уровне 100%;

- ввести в эксплуатацию дошкольные общеобразовательные учреждения в результате реконструкции и строительства объектов образования: в 2017 году на 236 мест, в 2018 году на 217 мест;

- ввести в эксплуатацию отдельно стоящего здания, с целью размещения в здании МБУ "Молодежный центр" в 2016 году;

- ввести в эксплуатацию трансформаторную подстанцию ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48 в 2016 году;

- разработать проектную документацию по объекту: "Реконструкция очистных сооружений города Норильска" с получением положительного заключения органа государственной экспертизы в 2016 году;

- ввести в эксплуатацию локальные очистные сооружения МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" в 2016 году;

- разработать проектную документацию по объекту: "Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск" в 2016 году;

- разработать проектную документацию по объекту: "Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе поселка Снежногорск" в 2016 году;

- увеличить долю объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора: в 2016 году до 94%, в 2017 году до 97%, в 2018 году до 100% (в соответствии с выданными предписаниями за период 2011 - 2015 годов);

- сохранить долю объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества на год на уровне 100%;

- сохранить долю выполненного объема работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и подсветке улиц на уровне 100%;

- сохранить уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск на уровне 100%.

Приложение 1

к муниципальной Программе

"Поддержание сохранности

действующих и строительство

новых объектов социальной

инфраструктуры"

на 2016 - 2018 гг.

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП

"ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2016 - 2018 ГГ.

| N п/п | Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  | Общий объем финансирования, тыс. руб. | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РзПр | КЦСР |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | КБ | ВИ | Итого финансирование 2016 год | МБ | КБ | ВИ | Итого финансирование 2017 год | МБ | КБ | ВИ | Итого финансирование 2018 год |
|  |  |  |  |  | (10 + 14 + 18) |  |  |  | (7 + 8 + 9) |  |  |  | (11 + 12 + 13) |  |  |  | (15 + 16 + 17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Основное мероприятие 1. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Образование" | МКУ "УКРиС" | 07 01; 07 02 | 1500100000 | 1389064,0 | 480087,7 | 0,0 | 0,0 | 480087,7 | 555691,7 | 0,0 | 0,0 | 555691,7 | 353284,6 | 0,0 | 0,0 | 353284,6 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. "Строительство и реконструкция объектов" | МКУ "УКРиС" |  | 1500100100 | 635000,0 | 147283,3 |  |  | 147283,3 | 278028,6 |  |  | 278028,6 | 209688,1 |  |  | 209688,1 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. "Капитальный ремонт" | МКУ "УКРиС" |  | 1500100200 | 288984,0 | 134664,0 |  |  | 134664,0 | 102720,0 |  |  | 102720,0 | 51600,0 |  |  | 51600,0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. "Текущий ремонт" | МКУ "УКРиС" |  | 1500100300 | 338483,7 | 128650,7 |  |  | 128650,7 | 146454,0 |  |  | 146454,0 | 63379,0 |  |  | 63379,0 |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. "Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений", в т.ч.: | МКУ "УКРиС" |  | 1500100400 | 80951,5 | 23844,9 |  |  | 23844,9 | 28489,1 |  |  | 28489,1 | 28617,5 |  |  | 28617,5 |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. "Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в дошкольных образовательных учреждениях" | МКУ "УКРиС" |  | 1500100500 | 3335,2 | 3335,2 |  |  | 3335,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.6. | Мероприятие 1.6. "Асфальтировка территории (с частичным восстановлением ограждения) объектов" | МКУ "УКРиС" |  | 1500100600 | 42309,6 | 42309,6 |  |  | 42309,6 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Культура и искусство" | МКУ "УКРиС" | 08 01 | 1500200000 | 120501,5 | 56621,5 | 0,0 | 0,0 | 56621,5 | 53530,0 | 0,0 | 0,0 | 53530,0 | 10350,0 | 0,0 | 0,0 | 10350,0 |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. "Капитальный ремонт" | МКУ "УКРиС" |  | 1500200100 | 107046,1 | 49496,1 |  |  | 49496,1 | 50000,0 |  |  | 50000,0 | 7550,0 |  |  | 7550,0 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. "Текущий ремонт" | МКУ "УКРиС" |  | 1500200200 | 13455,4 | 7125,4 |  |  | 7125,4 | 3530,0 |  |  | 3530,0 | 2800,0 |  |  | 2800,0 |
| 3. | Основное мероприятие 3. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Физическая культура и спорт" | МКУ "УКРиС" | 11 01 | 1500300000 | 261463,0 | 92433,0 | 0,0 | 0,0 | 92433,0 | 136830,0 | 0,0 | 0,0 | 136830,0 | 32200,0 | 0,0 | 0,0 | 32200,0 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. "Капитальный ремонт" | МКУ "УКРиС" |  | 1500300100 | 167600,0 | 70450,0 |  |  | 70450,0 | 77350,0 |  |  | 77350,0 | 19800,0 |  |  | 19800,0 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. "Текущий ремонт" | МКУ "УКРиС" |  | 1500300200 | 93863,0 | 21983,0 |  |  | 21983,0 | 59480,0 |  |  | 59480,0 | 12400,0 |  |  | 12400,0 |
| 4. | Основное мероприятие 4. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Социальная защита" | МКУ "УКРиС" | 10 02; 10 06 | 1500400000 | 52990,4 | 23640,4 | 0,0 | 0,0 | 23640,4 | 19000,0 | 0,0 | 0,0 | 19000,0 | 10350,0 | 0,0 | 0,0 | 10350,0 |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт" | МКУ "УКРиС" |  | 1500400100 | 23350,0 | 5500,0 |  |  | 5500,0 | 13500,0 |  |  | 13500,0 | 4350,0 |  |  | 4350,0 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. "Текущий ремонт" | МКУ "УКРиС" |  | 1500400200 | 22140,4 | 10640,4 |  |  | 10640,4 | 5500,0 |  |  | 5500,0 | 6000,0 |  |  | 6000,0 |
| 4.3. | Мероприятие 4.3. "Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в учреждениях социального обслуживания" | МКУ "УКРиС" |  | 1500400300 | 7500,0 | 7500,0 |  |  | 7500,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 5. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Молодежная политика" | МКУ "УКРиС" | 07 07 | 1500500000 | 140681,8 | 140681,8 | 0,0 | 0,0 | 140681,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. "Реконструкция объектов" | МКУ "УКРиС" |  | 1500500100 | 140681,8 | 140681,8 |  |  | 140681,8 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 6. "Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры" | МКУ "УКРиС" | 05 01; 05 02; 05 03; 11 01 | 1500600000 | 189274,5 | 31874,5 | 0,0 | 0,0 | 31874,5 | 78700,0 | 0,0 | 0,0 | 78700,0 | 78700,0 | 0,0 | 0,0 | 78700,0 |
| 6.1. | Мероприятие 6.1. "Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры" | МКУ "УКРиС" |  | 1500600100 | 19030,4 | 19030,4 |  |  | 19030,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 6.2. | Мероприятие 6.2. "Строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры" | МКУ "УКРиС" |  | 1500600200 | 170244,1 | 12844,1 |  |  | 12844,1 | 78700,0 |  |  | 78700,0 | 78700,0 |  |  | 78700,0 |
| 7. | Основное мероприятие 7. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" | МКУ "УКРиС" | 01 04; 01 13; 03 09; 05 03; 05 05 | 1500700000 | 212057,2 | 87174,7 | 0,0 | 0,0 | 87174,7 | 89382,5 | 0,0 | 0,0 | 89382,5 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 35500,0 |
| 7.1. | Мероприятие 7.1. "Капитальный ремонт" | МКУ "УКРиС" |  | 1500700100 | 171719,3 | 57094,8 |  |  | 57094,8 | 81624,5 |  |  | 81624,5 | 33000,0 |  |  | 33000,0 |
| 7.2. | Мероприятие 7.2. "Текущий ремонт" | МКУ "УКРиС" |  | 1500700200 | 33672,0 | 25014,0 |  |  | 25014,0 | 6958,0 |  |  | 6958,0 | 1700,0 |  |  | 1700,0 |
| 7.3. | Мероприятие 7.3. "Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию" | МКУ "УКРиС" |  | 1500700300 | 2100,0 | 500,0 |  |  | 500,0 | 800,0 |  |  | 800,0 | 800,0 |  |  | 800,0 |
| 7.4. | Мероприятие 7.4. "Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и радиофикации" | МКУ "УКРиС" |  | 1500700400 | 4565,9 | 4565,9 |  |  | 4565,9 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 8. | Основное мероприятие 8. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности" | МКУ "УКРиС" | 01 04; 03 09; 07 01; 07 02; 08 01; 10 06; 11 01 | 1500800000 | 158997,8 | 83996,7 | 0,0 | 0,0 | 83996,7 | 38651,1 | 0,0 | 0,0 | 38651,1 | 36350,0 | 0,0 | 0,0 | 36350,0 |
| 8.1. | Мероприятие 8.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" | МКУ "УКРиС" |  | 1500800100 | 43203,8 | 40902,7 |  |  | 40902,7 | 2301,1 |  |  | 2301,1 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 8.2. | Мероприятие 8.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" | МКУ "УКРиС" |  | 1500800200 | 115794,0 | 43094,0 |  |  | 43094,0 | 36350,0 |  |  | 36350,0 | 36350,0 |  |  | 36350,0 |
| 9. | Основное мероприятие 9. "Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России" | МКУ "УКРиС" | 01 13 | 1500900000 | 141769,1 | 48411,1 | 0,0 | 0,0 | 48411,1 | 47911,1 | 0,0 | 0,0 | 47911,1 | 45446,9 | 0,0 | 0,0 | 45446,9 |
| 10. | Основное мероприятие 10. "Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности" | МКУ "УКРиС" | 01 13 | 1501000000 | 247525,3 | 82537,5 | 0,0 | 0,0 | 82537,5 | 82493,9 | 0,0 | 0,0 | 82493,9 | 82493,9 | 0,0 | 0,0 | 82493,9 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 2914324,6 | 1127458,9 | 0,0 | 0,0 | 1127458,9 | 1102190,3 | 0,0 | 0,0 | 1102190,3 | 684675,4 | 0,0 | 0,0 | 684675,4 |

Приложение 2

к муниципальной Программе

"Поддержание сохранности

действующих и строительство

новых объектов социальной

инфраструктуры"

на 2016 - 2018 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ориентировочная стоимость объекта | Отчетный финансовый год 2014 | Текущий финансовый год 2015 | Очередной финансовый год 2016 | Первый год планового периода 2017 | Второй год планового периода 2018 | До ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Главный распорядитель: Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства") |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Московская, д. 18 | 219242,6 | 6190,0 | 5000,0 | 125024,0 | 83028,6 |  |  |
| 2 | Реконструкция здания МБДОУ "Детский сад N 69", район Талнах, ул. Бауманская, д. 21 | 214836,4 | 4124,6 | 3163,6 | 10000,0 | 120000,0 | 77548,2 |  |
| 3 | МБОУ "СОШ N 41", корпус 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 350000,0 |  | 2394,4 | 12259,3 | 50000,0 | 82139,9 | 203206,4 |
| 4 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, в районе дома ул. Кирова, д. 13 | 500000,0 |  | 1347,0 |  | 25000,0 | 50000,0 | 423653,0 |
| 5 | Отдельно стоящее здание, район Центральный, ул. Советская, д. 9 | 256511,9 | 14643,2 | 99556,2 | 140681,8 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений города Норильска | 697140,0 | 3410,2 | 598,3 | 8601,8 | 50000,0 | 50000,0 | 584529,7 |
| 7 | Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе пос. Снежногорск | 37900,0 |  | 810,9 | 5428,6 | 10000,0 | 10000,0 | 11660,5 |
| 8 | Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск | 25000,0 |  |  | 5000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
| 9 | Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища |  | 7650,0 | 7000,0 |  | 8700,0 | 8700,0 |  |
| 10 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48 | 19200,0 | 501,9 | 15000,0 | 3686,3 |  |  |  |
| 11 | Строительство локальных очистных сооружений МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" | 15500,0 |  | 6264,8 | 9157,8 |  |  |  |
| 12 | Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию |  | 774,4 | 559,1 | 500,0 | 800,0 | 800,0 |  |
|  | Всего: | 2335330,9 | 37294,3 | 141694,3 | 320339,6 | 357528,6 | 289188,1 | 1223049,6 |

Приложение 3

к муниципальной Программе

"Поддержание сохранности

действующих и строительство

новых объектов социальной

инфраструктуры"

на 2016 - 2018 гг.

СВЕДЕНИЯ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 2016 - 2018 ГГ.

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 12.01.2016 № 08)

| N п/п | Наименование объекта | ВСЕГО 2016 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2017 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2018 год | в том числе ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 4 | 4.1. | 5 | 5.1. | 6 |
|  | ИТОГО: | 317204,9 | 14443,9 | 325194,5 | 8800,0 | 116300,0 | 500,0 |  |
|  | МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 134664,0 | 500,0 | 102720,0 | 0,0 | 51600,0 | 0,0 |  |
|  | Дошкольные учреждения | 44121,0 | 50,0 | 34650,0 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 |  |
| 1 | МБДОУ N 14 "Олененок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96 | 8500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - работы по водоотведению из подполья, усиление балок ростверка, свай, ремонт цокольной забирки здания |
| 2 | МБДОУ N 14 "Олененок", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 39 "Б" |  |  | 3000,0 |  |  |  | 2017 - ремонт бассейна с монтажом системы циркуляции воды (1000,0 тыс. руб.), замена системы холодного, горячего водоснабжения (стояков, подводки), замена центральной канализации (2000,0 тыс. руб.) |
| 3 | МБДОУ N 18 "Полянка", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 20 | 13221,0 |  |  |  |  |  | 2016 - Замена калориферов (4 шт.) и трубопроводов теплоснабжения П1, П2, П3, П4 (2000,0 тыс. руб.), завершение работ по засыпке провалов на детской площадке (11221,0 тыс. руб.) |
| 4 | МБДОУ N 24 "Родничок", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69 |  |  |  |  | 3000,0 |  | 2018 - замена вводных трубопроводов, замена разводки холодного и горячего водоснабжения, замена 30% труб отопления по 1 этажу, замена пола коридора 1 этажа |
| 5 | МБДОУ N 25 "Серебряное копытце", г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 |  |  |  |  | 5800,0 |  | 2018 - 100% замену разводки, стояков и приборов отопления |
| 6 | МБДОУ N 29 "Вишенка", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 19 |  |  |  |  | 8000,0 |  | 2018 - ремонт кровли |
| 7 | МБДОУ N 36 "Полянка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 4 |  |  | 3000,0 |  |  |  | 2017 - ремонт мягкой кровли |
| 8 | МАДОУ N 45 "Улыбка", г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 7 |  |  | 4000,0 |  |  |  | 2017 - ремонт мягкой и металлической кровли |
| 9 | МБДОУ N 46 "Надежда", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63 |  |  |  |  | 7200,0 |  | 2018 - ремонт мягкой кровли |
| 10 | МБДОУ N 48 "Золотая рыбка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 "А" | 6300,0 |  |  |  |  |  | 2016 - замена оконных блоков |
| 11 | МБДОУ N 50 "Огонек", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 39 |  |  | 2200,0 |  |  |  | 2017 - ремонт металлической кровли, ремонт карнизных плит |
| 12 | МБДОУ N 59 "Золушка", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29 | 4000,0 | 50,0 |  |  |  |  | 2016 - 100% замена системы отопления; монтаж циркуляционного насоса с электронным управлением на системе управления (в том числе ПСД - 50,0 тыс. руб.) |
| 13 | МБДОУ N 66 "Радость", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10 |  |  | 4000,0 |  |  |  | 2017 - 100% замена разводки, стояков и приборов отопления |
| 14 | МБДОУ N 68 "Ладушки", г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10 | 2200,0 |  | 3000,0 |  |  |  | 2016 - замена трубопроводов и стояков водоснабжения, санитарных приборов и запорной арматуры 2017 - ремонт мягкой кровли |
| 15 | МБДОУ N 71 "Антошка", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 34 |  |  | 4500,0 |  |  |  | 2017 - 100% замена разводки, стояков и приборов отопления |
| 16 | МБДОУ N 73 "Веселые человечки", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21 |  |  |  |  | 3600,0 |  | 2018 - замены системы отопления 100%, стояков отопления, приборов |
| 17 | МБДОУ N 74 "Земляничка", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 3 | 3500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - замена вводных трубопроводов Т1, Т2, В1 в подполье и коллекторе, с изоляцией (совместно с МБОУ СШ N 33) |
| 18 | МБДОУ N 74 "Земляничка", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 14 |  |  |  |  | 4500,0 |  | 2018 - ремонт системы отопления 100%, включая разводку ХВ/ГВ, ТВС |
| 19 | МБДОУ N 78 "Василек", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43 |  |  | 4000,0 |  |  |  | 2017 - ремонт мягкой кровли |
| 20 | МБДОУ N 82 "Сказка", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 8 "А" |  |  | 1050,0 |  |  |  | 2017 - ремонт кровли и фасадов 3 крылец |
| 21 | МБДОУ N 83 "Золотой петушок", г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5 |  |  |  |  | 6000,0 |  | 2018 - ремонт мягкой кровли |
| 22 | МБДОУ N 84 "Голубок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6 |  |  | 3000,0 |  |  |  | 2017 - комплексный ремонт бассейна |
| 23 | МБДОУ N 90 "Цветик-семицветик", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 1 "А" | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт кровли |
| 24 | МБДОУ N 96 "Капельки", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 29 | 4400,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт плиты перекрытия в т/центре (900 тыс. руб.), замена калориферов и трубопроводов теплоснабжения П1, П2, П3, П4, восстановление работы приточно-вытяжной вентиляции в кабинках (2000,0 тыс. руб.), ремонт загрузочных и заготовочных помещений пищеблока (1500,0 тыс. руб.) |
| 25 | МБДОУ N 97 "Светлица", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 35 |  |  |  |  | 4000,0 |  | 2018 - восстановление конструкций "0" цикла, установка шпальных клетей под плитой перекрытия |
| 26 | МБДОУ N 99 "Топ-топ", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 25 |  |  | 2900,0 |  |  |  | 2017 - усиление кладки стен пристройки, герметизация межпанельных швов, бурение 6 скважин |
|  | Общеобразовательные учреждения | 90543,0 | 450,0 | 68070,0 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 |  |
| 1 | МБОУ "СШ N 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 "А" | 6200,0 |  |  |  |  |  | 2016 - 100% замена разводки, стояков и приборов отопления (5000,0 тыс. руб.), работы по усилению строительных конструкций здания (торги не состоялись в 2015 году) - 1200,0 тыс. руб. |
| 2 | МБОУ "Лицей N 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 "А" | 1500,0 |  | 6500,0 |  |  |  | 2016 - замена центральной канализации в подполье 2017 - 100% замена разводки, стояков и приборов отопления (5 000,0 тыс. руб.), вентиляции (1 500,0 тыс. руб.) |
| 3 | МБОУ "Лицей N 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 |  |  | 1500,0 |  |  |  | 2017 - необходимо выполнить замену центральной канализации в подполье |
| 4 | МАОУ "Гимназия N 4", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 8 | 450,0 | 450,0 | 4000,0 |  |  |  | 2016 - ПСД на замену электрических сетей здания 2017 - замена системы отопления, включая разводку, стояки и приборы отопления |
| 5 | МБОУ "Гимназия N 5", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Б.Хмельницкого, д. 12 | 2500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт металлической кровли |
| 6 | МБОУ "Гимназия N 5", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Ветеранов, д. 17 | 8500,0 |  | 660,0 |  |  |  | 2016 - 100% замена разводки, стояков и приборов отопления 2017 - замена конструкций центрального крыльца, согласно разработанного проекта |
| 7 | МБОУ "Гимназия N 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 "В" | 3500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт металлической кровли |
| 8 | МБОУ "Гимназия N 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 "В" | 3000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт металлической кровли |
| 9 | МБОУ "СШ N 9", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 "А" | 8500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - 100% замена разводки, стояков и приборов отопления |
| 10 | МБОУ "СШ N 13", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 | 6500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - 100% замена разводки, стояков и приборов отопления |
| 11 | МБОУ "СШ N 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 |  |  | 2090,0 |  |  |  | 2017 - замена конструкций центрального крыльца согласно разработанного проекта |
| 12 | МБОУ "СШ N 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 |  |  |  |  | 3000,0 |  | 2018 - замена калориферов и трубопроводов теплоснабжения П1, П2, ТЗ |
| 13 | МБОУ "СШ N 18", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 | 7200,0 |  | 4000,0 |  |  |  | 2016 - ремонт металлической кровли с заменой дефлекторов (5200,0 тыс. руб.), прокладка дополнительного кабеля внешних сетей электроснабжения в связи с недостаточностью мощностей для обеспечения работы системы вентиляции (2000,0 тыс. руб.) 2017 - восстановление конструкций "0" цикла |
| 14 | МБОУ "СШ N 21", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 17 | 4000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт металлической кровли |
| 15 | МБОУ "СШ N 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 | 2200,0 |  | 820,0 |  |  |  | 2016 - замена стояков хол./гор. водоснабжения с 1 по 4 этаж с заменой разводки ХВ/ГВ 2017 - замена конструкций центрального крыльца, согласно разработанного проекта |
| 16 | МБОУ "СШ N 24", (дошк. группы), пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1 "А" | 8000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт фасада 2-х этажного здания корпуса А, ремонт крыльца запасного выхода (6000,0 тыс. руб.), замена водоснабжения и канализации (2000,0 тыс. руб.) |
| 17 | МБОУ "СШ N 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7 |  |  | 4000,0 |  |  |  | 2017 - восстановление с усилением конструкций "0" цикла |
| 18 | МБОУ "СШ N 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 "А" | 1600,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт металлической кровли |
| 19 | МБОУ "СШ N 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 | 4050,0 |  | 4000,0 |  |  |  | 2016 - ремонт центрального крыльца (1200,0 тыс. руб.), ремонт фасада (2850,0 тыс. руб.) 2017 - замена стояков холодного горячего водоснабжения и трубопроводов канализации |
| 20 | МБОУ "СШ N 32", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - завершение работ по ремонту центрального крыльца |
| 21 | МБОУ "СШ N 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 | 9000,0 |  | 3000,0 |  |  |  | 2016 - замена системы отопления 100% (8500,0 тыс. руб.) с установкой тепловой завесы (500,0 тыс. руб.) 2017 - ремонт металлической кровли |
| 22 | МБОУ "СШ N 38", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 24 |  |  | 4000,0 |  |  |  | 2017 - замена системы отопления: разводка, стояки отопления, приборы отопления 100%, теплоцентр |
| 23 | МБОУ "СШ N 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 |  |  | 4000,0 |  |  |  | 2017 - ремонт металлической кровли |
| 24 | МБОУ "СШ N 41", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 |  |  | 4500,0 |  |  |  | 2017 - замена вводных трубопроводов в подполье Т1, Т2, В1, центральной канализации в подполье, трубопровод ливневой канализации |
| 25 | МБОУ "СШ N 43", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 | 5000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - частичный ремонт мягкой кровли |
| 26 | МБОУ "Школа-интернат N 2", учебный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 |  |  | 4500,0 |  |  |  | 2017 - замена системы отопления, вкл. разводку, ст. отопления, приборы отопления |
| 27 | МБОУ "Школа-интернат N 2", спальный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 |  |  |  |  | 6500,0 |  | 2018 - замена системы отопления, включая разводку, стояки отопления, приборы отопления, сопутствующие общестроительные работы |
| 28 | МБОУ "Центр образования N 1", г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д. 3 |  |  | 6500,0 |  |  |  | 2017 - 100% замена разводки, стояков и приборов отопления |
| 29 | МБОУ "Центр образования N 2", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 16 |  |  | 6500,0 |  |  |  | 2017 - 100% замена разводки, стояков и приборов отопления |
| 30 | МБОУ "Центр образования N 3", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 "А" | 5000,0 |  | 3500,0 |  |  |  | 2016 - ремонт металлической кровли (2500,0 тыс. руб.), замена вводных трубопроводов, канализации, устройство колодца (2500,0 тыс. руб.) 2017 - замена системы отопления, разводки 100% |
| 31 | МБУ ДО "СДЮТиЭ" (СОК "Оганер"), г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18 | 843,0 |  | 4000,0 |  |  |  | 2016 - прокладка вводного кабеля электроснабжения (торги в 2015 году не состоялись) 2017 - замена внутренних сетей электроснабжения |
| 32 | МБДОУ ДОД "ДДТ", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 7 | 1000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт крыльца запасного выхода |
|  | МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 49496,1 | 1787,6 | 50000,0 | 2000,0 | 7550,0 | 0,0 |  |
| 1 | МБУ "Норильская художественная галерея", г. Норильск, Центральный район, Талнахская, д. 78 |  |  | 2500,0 |  |  |  | 2017 - ремонт фондохранилища живописи N 1, складского помещения с химической обработкой от грибка, ремонт выставочного зала постоянной экспозиции, ремонт экспресс-зала и лекционного зала |
| 2 | МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14 | 12340,0 |  | 700,0 |  | 350,0 |  | 2016 - продолжение работ по усилению "0" цикла, восстановление отмостки и ремонт облицовки центрального крыльца (12340,0 тыс. руб.), в том числе ремонт памятника "Жертвам Норильлага" (1500,0 тыс. руб.) 2017 - ремонт туалетных комнат с заменой инженерного оборудования 2018 - замена окон на стеклопакеты |
| 3 | МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 |  |  | 15000,0 |  |  |  | 2017 - монтаж системы вентиляции, согласно разработанной ПСД |
| 4 | МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 72 | 2375,1 | 506,6 |  |  |  |  | 2016 - разработка ПСД на ремонт помещений (506,6 тыс. руб.), ремонт помещений, согласно разработанной ПСД (1868,5 тыс. руб.) начало работ |
| 5 | МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 1 | 463,0 | 463,0 |  |  |  |  | 2016 - разработка ПСД на ремонт помещений |
| 6 | МБУ "ЦБС", филиал N 4, г. Норильск, Центральный район, пр. Солнечный, д. 2 |  |  | 400,0 |  |  |  | 2017 - замена линолеума |
| 7 | МБУ "Талнахская городская библиотека", г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 9 |  |  | 1200,0 |  |  |  | 2017 - ремонт стен, потолков, тамбуров |
| 8 | МБОУ ДОД "Кайерканская детская школа искусств", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8 | 1000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт входной группы с заменой дверей, устройство дополнительных продухов в подполье |
| 9 | МБОУ ДОД "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 | 6200,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт входной группы с заменой покрытия центрального входа, замена канализационных вводных труб, очистка подполья от мусора, гидроизоляция, антикоррозийная обработка металлических конструкций, укладка вводных кабелей на полки |
| 10 | МБУ "Городская публичная библиотека", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 20 "А" |  |  | 1500,0 |  |  |  | 2017 - покраска стен, замена линолеума |
| 11 | МБУ "ЦБС", филиал N 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 42 | 1000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - замена входных дверей, восстановление крыльца главного входа |
| 12 | # МБОУ ДОД "Норильская детская художественная школа", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А (в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 12.01.2016 № 08) | 5000,0 |  | 4500,0 |  |  |  | 2016 - замена систем ТВСиК, устройство проветриваемого подполья, его асфальтировка и устройство водоотводного лотка 2017 - чистовая отделка внутренних помещений |
| 13 | МБОУ ДОД "Норильская детская музыкальная школа", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 13 |  |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 2017 - восстановление штукатурного и окрасочного слоя коридоров и холла 1 этажа 2018 - восстановление штукатурного и окрасочного слоя коридоров и холла 2 этажа |
| 14 | МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 29 | 12100,0 | 500,0 | 10000,0 |  |  |  | 2016 - корректировка проекта ТВСиК, вентиляции, ЭМ, монтажные и пусконаладочные работы (500,0 тыс. руб.), ремонт кровли с переносом наружного ливневого водоотведения, засыпка провалов в подполье, восстановление водонепроницаемого покрытия подполья, устройство продухов, закрепление кабельной продукции на полках, очистка и антикор. покрытие полок (11600,0 тыс. руб.) 2017 - общестроительные работы, монтаж узла коммерческого учета вт/ц, замена системы ТВСиК, монтаж вентиляции |
| 15 | МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 | 3000,0 |  | 600,0 |  |  |  | 2016 - ремонт крыльца, цокольной забирки 2017 - ремонт входной группы с заменой покрытия, ремонт стилобата, замена светильников освещения в зрительном зале, установка запорного клапана на систему дымоудаления в зрительном зале |
| 16 | МБУК "КДЦ им. В.Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17 | 700,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 2016 - ремонт фасада 2017 - корректировка ПСД на замену электрооборудования, эктроосвещения, кабельных линий |
| 17 | МБУ Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, центральный район, просп. Ленинский, д. 7 |  |  | 5000,0 | 500,0 |  |  | 2017 - разработка ПСД (500,0 тыс. руб.) на ремонт "весеннего" зала и его ремонт, комплексный ремонт помещений с заменой инженерного оборудования (4500,0 тыс. руб.) |
| 18 | Кинозал "Ретро", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 24 |  |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 2017 - начало комплексного ремонта, согласно разработанной ПСД 2018 - окончание капитального ремонта здания |
| 19 | МБОУ ДОД "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Б.Хмельницкого, д. 17 "А" | 5000,0 |  | 500,0 |  | 600,0 |  | 2016 - работы в подполье: выемка грунта, засыпка щебнем 2017 - монтаж ограждения вокруг здания 2018 - восстановление штукатурных откосов на стенах, замена двухстворчатых дверей на центральном входе |
| 20 | Помещения под библиотеку, г. Норильск, район Оганер, ул. Югославская, д. 14 | 318,0 | 318,0 |  |  |  |  | 2016 - разработка ПСД на ремонт внутренних помещений под библиотеку |
| 21 | МУ "Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 2017 - 2018 - ремонт внутренних помещений |
|  | МУ "Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска" | 70450,0 | 3100,0 | 77350,0 | 4250,0 | 19800,0 | 500,0 |  |
| 1 | МБУ "Плавательный бассейн г. Норильск", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 | 8000,0 | 1500,0 |  |  | 8000,0 |  | 2016 - разработка ПСД по системам вентиляции - 1400,0 тыс. руб., ПСД на освещение - 100,0 тыс. руб., замена кафельной плитки на большой ванне, в душевых, туалетах (5000,0 тыс. руб.), в вестибюле, в малой ванне, в душевых, туалетах (1500,0 тыс. руб.) 2018 - монтаж системы вентиляции |
| 2 | МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 |  |  |  |  | 5000,0 |  | 2018 - монтаж восточной входной группы. Усиление свай и ростверков фундамента здания |
| 3 | МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 |  |  | 5000,0 |  |  |  | 2017 - монтаж систем ТВСиК, согласно разработанному проекту |
| 4 | МБУ "Дом физической культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 "Б" |  |  | 6000,0 | 500,0 |  |  | 2017 - разработка ПСД по укреплению фундамента, ремонт фойе (250,0 тыс. руб.), ПСД на замену алюминиевых внутренних эл. сетей, на замену приборов отопления (250,0 тыс. руб.). Замена лаг, балок, деревянных полов, облицовки стен, замена дверей. Ремонт лестницы, коридора, замена алюминиевых внутренних электросетей (5500,0 тыс. руб.) |
| 5 | МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 "А" | 3500,0 | 100,0 | 1800,0 |  | 2500,0 |  | 2016 - установка воздухозаборных коробов для проветривания, засыпка провалов (3400,0 тыс. руб.), корректировка ПСД на устройство холодного склада (100,0 тыс. руб.) 2017 - ремонт ограждений спортивного ядра, сетка-рабица (800,0 тыс. руб.), ремонт провалов спортивного покрытия "Мастерфайбер", в зоне беговых дорожек стадиона (1000,0 тыс. руб.) 2018 - восстановление покрытия "Мастерфайбер" на спортивном ядре стадиона, беговые дорожки вокруг футбольного поля, ремонт ограждений спортивного ядра, сетка-рабица |
| 6 | МБУ "Крытый каток "Льдинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 46 "А" |  |  | 7150,0 | 2650,0 |  |  | 2017 - замена панелей фасада, восстановление теплоизоляции металлического каркаса (2500,0 тыс. руб.), разработка ПСД для устройства системы вентиляции на ледовой арене (700,0 тыс. руб.), ПСД для устройства системы вентиляции в здании АБК (650,0 тыс. руб.), ПСД на систему хладоснабжения ледового поля (1000,0 тыс. руб.), ПСД на устройство входной группы с холодным закрытым крыльцом и заменой козырька (300,0 тыс. руб.), замена вводных трубопроводов канализации и горячего водоснабжения (2000,0 тыс. руб.) |
| 7 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе | 7450,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт сооружения для занятий по ледолазанию - 3000,0 тыс. руб., восстановление нарушенной изоляции на вводном трубопроводе ХВС - 950,0 тыс. руб., установка опор освещения (торги не состоялись в 2015 году) - 3500,0 тыс. руб. |
| 8 | МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 68 "А" |  |  | 9000,0 |  |  |  | 2017 - замена системы водоснабжения и канализации, согласно разработанному проекту (7000,0 тыс. руб.), ремонт входной группы, ремонт по замене системы вентиляции и отопления, ремонт спортзала и помещений АБК, замена деревянного пола, стен (2000,0 тыс. руб.) |
| 9 | МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Дом спорта, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 3 "А" | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  | 2016 - разработка ПСД на ремонт инженерных систем ТВСиК и технологического оборудования |
| 10 | МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 "А" | 20400,0 |  |  |  |  |  | 2016 - комплекс мероприятий по капитальному ремонту системы водоподготовки (20000,0 тыс. руб.), замена деревянных дверей на железные в эл.щитовой, и в венткамерах (400,0 тыс. руб.) |
| 11 | МБУ "Ледовый Дворец спорта", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 5 |  |  |  |  | 3100,0 |  | 2018 - облицовка центрального крыльца (1 500,0 тыс. руб.), металлическое ограждение кровли (500,0 тыс. руб.), ремонт ж/б ступеней трех крылец запасных выходов (1100,0 тыс. руб.) |
| 12 | МБУ "Крытый каток" УМКА", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15 "А" |  |  | 20300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2017 - разработка ПСД и монтаж ТВСиК АБК (9500,0 тыс. руб., ПСД - 500,0 тыс. руб.), ремонт дебаркадера, замена отопления в гараже, гидроизоляция поля, ремонт фасада АБК, замена окон (3300,0 тыс. руб.), ремонт фасада ледового поля (7000,0 тыс. руб.), замена фрамуг ледового поля 2018 - разработка ПСД на монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции |
| 13 | МБУ "СОЦ" "ВОСТОК", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 11 "А" | 500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт фасада, восстановление теплоизоляции, металлического каркаса |
| 14 | МБУ "Спортивный зал "ГОРНЯК", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 23 |  |  | 600,0 |  | 700,0 |  | 2017 - монтаж вентиляционных металлических коробов по второму этажу фойе, тренажерном зале, раздевалке, кабинетах 2018 - частичный ремонт кровли |
| 15 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Культурно-оздоровительный комплекс, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 15 |  |  | 21500,0 |  |  |  | 2017 - утепление и обшивка наружных стен (Алюкобонд), разгерметизация стыковых швов ж/бетонных панелей (18000,0 тыс. руб.), замена полового покрытия в игровых залах (2000,0 тыс. руб.), установка дверей с пределом огнестойкости не менее Е1 30* (500,0 тыс. руб.), ремонт входной группы и запасных выходов с установкой антивандальных дверей, с ремонтом крыльца и восстановлением ступеней (1000 тыс. руб.) |
| 16 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11 | 22600,0 | 400,0 |  |  |  |  | 2016 - комплекс мероприятий по ремонту системы водоподготовки (20000,0 тыс. руб.), ПСД на замену оборудования водоподготовки большой и малой ванн бассейна (200,0 тыс. руб.), ПСД на замену питающих силовых кабелей (200,0 тыс. руб.). Замена питающих силовых кабелей, вводного шкафа, замена силовых сборок (2200 тыс. руб.) |
| 17 | МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4", (Солнышко), г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5 | 2500,0 |  | 2500,0 | 100,0 |  |  | 2016 - ремонт кровли, с заменой мягкой кровли "Техноэласт" с водоотводом 2017 - разработка ПСД (100,0 тыс. руб.) и монтаж пожарной сигнализации (2400,0 тыс. руб.) |
| 18 | МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9 | 3500,0 |  | 3500,0 | 500,0 |  |  | 2016 - ремонт кровли здания и 3-х холодных тамбуров с заменой мягкой кровли "Техноэласт" с водоотводом, демонтаж вентиляционных дефлекторов 2017 - разработка ПСД (500,0 тыс. руб.) на электроснабжение (3000,0 тыс. руб.) |
| 19 | МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 "А" | 1400,0 | 500,0 |  |  |  |  | 2016 - разработка ПСД на замену ТВСиК на алюминиевые радиаторы с термостатами и установка теплоотражающих экранов (500,0 тыс. руб.), ремонт входной группы (900,0 тыс. руб.) |
|  | МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" | 5500,0 | 1500,0 | 13500,0 | 0,0 | 4350,0 | 0,0 |  |
| 1 | МБУ "КЦСОН" г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 4 | 5500,0 | 1500,0 | 2000,0 |  | 4350,0 |  | 2016 - разработка ПСД и выполнение ремонтно-монтажных работ по восстановлению приточной и ремонту вытяжной вентиляции (5500,0 тыс. руб.), в том числе ПСД (1500,0 тыс. руб.) 2017 - завершение работ по вытяжной вентиляции 2018 - выполнение СМР по замене и установке пластиковых оконных блоков (1350,0 тыс. руб.), замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с установкой труб ПВХ по существующему проекту (3000,0 тыс. руб.) |
| 2 | МБУ РЦ "Виктория", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена д. 22 |  |  | 11500,0 |  |  |  | 2017 - обшивка и утепление здания |
|  | МУ "Администрация города Норильска" | 35591,2 | 6700,0 | 25200,0 | 1000,0 | 21000,0 | 0,0 |  |
| 1 | Администрация города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 "А" | 17000,0 | 500,0 | 3000,0 |  | 1000,0 |  | 2016 - ремонт конференц-зала согласно проекта, с учетом установки оборудования, посадочных мест, конференц-стола, кресел (12000,0 тыс. руб.), в том числе ПСД (500,0 тыс. руб.), устройство отмостки и усиление конструкций "0" цикла (5000,0 тыс. руб.) 2017 - ремонт подполья 2018 - ремонт кровли |
| 2 | Переходная лестница, расположенная по адресу г. Норильск, Центральный район, район улицы Комсомольская, 11 - 17 | 500,0 | 500,0 | 1200,0 |  |  |  | 2016 - разработка ПСД на устройство переходной лестницы 2017 - устройство лестницы |
| 3 | Площадь Памяти Героев сооружение 1, г. Норильск, Центральный район | 700,0 | 700,0 | 7000,0 |  | 8000,0 |  | 2016 - разработка ПСД на благоустройство объекта 2017 - начало работ по благоустройству объекта 2018 - завершение работ по благоустройству объекта |
| 4 | Территория городского кладбища, г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково | 5000,0 | 5000,0 | 4000,0 |  | 4000,0 |  | 2016 - разработка ПСД на благоустройство территории городского кладбища: устройство дренажа для организации отвода и сбора поверхностных вод, обваловка территории кладбища, выполнить зеленую защиту по периметру кладбища, устройство подъездных путей, устройство автостоянки катафалков автотранспорта, площадки для мусоросборников, установку общественных туалетов (Решение Норильского городского суда от 07.08.2015) 2017 - 2018 - проведение соответствующих работ |
| 5 | "Бульвар Влюбленных", г. Норильск, Центральный район | 3600,0 |  | 5000,0 |  |  |  | 2016 - электромонтажные работы по замене кабельных линий, по разработанному в 2015 году проекту 2017 - замена тротуарной плитки |
| 6 | Виадук, расположенный в районе дома 12 по ул. Комсомольская, г. Норильск, Центральный район | 800,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт участка виадука, по разработанному в 2015 году проекту |
| 7 | Парк отдыха "Комсомольский", памятник - мемориал "Черный тюльпан", расположенный по адресу г. Норильск, район улицы Комсомольская | 600,0 |  | 5000,0 | 1000,0 | 8000,0 |  | 2016 - перенос лестницы, по разработанному в 2015 году проекту 2017 - разработка ПСД на обустройство и ремонт объекта (1000,0 тыс. руб.), начало работ по обустройству (4000,0 тыс. руб.) 2018 - завершение работ по обустройству объекта |
| 8 | Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 4 | 3577,7 |  |  |  |  |  | 2016 - завершение работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг |
| 9 | Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Нансена, д. 69 | 947,1 |  |  |  |  |  | 2016 - завершение работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг |
| 10 | Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, поселок Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 86,6 |  |  |  |  |  | 2016 - завершение работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг |
| 11 | Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 10 | 2779,8 |  |  |  |  |  | 2016 - завершение работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг |
|  | МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска" | 399,7 | 0,0 | 13042,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Здание Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10 |  |  | 13042,5 |  |  |  | 2017 - комплекс работ по ремонту коллектора для линии наружных электрических сетей, монтаж питающего силового кабеля, выполнение работ по комплексному ремонту 3 и 4 этажей, в соответствии с разработанными в 2013 - 2015 г.г. проектам: замена системы приточно-вытяжной вентиляции, ремонт кабинетов, замена оконных блоков, коридор 3 и 4 этажа, лестничные марши и лестничные пролеты центральной лестницы |
| 2 | Помещение гаража Талнахского территориального управления района Талнах, р-н Талнах, ул. Таймырская, д. 24, помещение 21 | 399,7 |  |  |  |  |  | 2016 - завершение ремонта гаража в соответствии с санитарно-техническими нормами |
|  | МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска" | 0,0 | 0,0 | 15350,0 | 1550,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9 "А" |  |  | 15350,0 | 1550,0 |  |  | 2017 - разработка ПСД на монтаж приточно-вытяжной вентиляции, автоматизации системы вентиляции (650,0 тыс. руб.), ПСД на монтаж системы тепло водоснабжения и канализации (600,0 тыс. руб.), разработка ПСД на прокладку питающего силового кабеля (300,0 тыс. руб.), монтаж питающего силового кабеля (300,0 тыс. руб.), комплексны ремонт в подполье (1000,0 тыс. руб.), СМР фасада здания (10000,0 тыс. руб.), СМР центрального, запасного выходов (крыльцо) (1500,0 тыс. руб.), восстановление парапетных плит здания (1000,0 тыс. руб.) |
|  | МУ "Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска" | 856,3 | 856,3 | 10000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 |  |
| 1 | Здание административно-общественного центра поселка Снежногорск, пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 856,3 | 856,3 | 10000,0 |  | 12000,0 |  | 2016 - разработка ПСД на замену системы отопления и электроснабжения 2017 - выполнение работ по замене сетей электроснабжения (с заменой светильников) с выполнением сопутствующих общестроительных работ всего здания 2018 - выполнение строительно-монтажных работ по замене системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции с проведением сопутствующего (восстановительного) ремонта |
|  | МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" | 16747,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | МУ "Управление имущества Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 21 | 800,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт фасада |
| 2 | Помещения отдела ЗАГС, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, 4 | 690,1 |  |  |  |  |  | 2016 - строительно-монтажные работы по ремонту теплового пункта |
| 3 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, 7 | 1300,0 |  |  |  |  |  | 2016 - завершение работ по ремонту кабинета 3 этажа и трубопроводов Т1, В1, Т3, проходящих на чердаке |
| 4 | Нежилое отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 16 | 5000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - выполнение работ по ремонту в подполье здания |
| 5 | КГБУК "Норильский Заполярный театр драмы им. Вл.Маяковского", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 34 | 7157,5 |  |  |  |  |  | 2016 - усиление конструкций "0" цикла |
| 6 | Операционный зал и машинное отделение крематория города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ст. Голиково, д. 12 | 1800,0 |  |  |  |  |  | 2016 - продолжение ремонта кремационных печей |
|  | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска" | 0,0 | 0,0 | 6032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Помещения УЖКХ, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 |  |  | 6032,0 |  |  |  | 2017 - общестроительный ремонт помещений архива, сантехнические, электромонтажные работы, общестроительный ремонт помещения кроссовой |
|  | МУ "Управление жилищного фонда Администрации города Норильска" | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Помещения Управления жилищного фонда, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 40 |  |  | 1000,0 |  |  |  | 2017 - ремонт служебных помещений с учетом перепланировки 1 этажа для приема граждан |
|  | МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска" | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Административное здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 3 | 1017,9 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт отопления, замена эл. проводки и приборов освещения 1 этажа |
| 2 | Гараж для служебных автомобилей, г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, 14 "А", стр. 5 | 2482,1 |  |  |  |  |  | 2016 - завершение работ по устройству гаража |
|  | МБУ "Автохозяйство" | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | АБК оз. Круглое, г. Норильск, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1 |  |  | 8250,0 |  |  |  | 2017 - ремонт мягк. кровли надстройки л/клеток (250,0 тыс. руб.), ремонт фасада здания (8 000,0 тыс. руб.) |
| 2 | Гараж-стоянка, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 13 |  |  | 2750,0 |  |  |  | 2017 - планировка и асфальтировка подполья, устройство водоотводного лотка, производство работ по усилению конструкций нулевого цикла - плит цокольного перекрытия, ростверка |

Приложение 4

к муниципальной Программе

"Поддержание сохранности

действующих и строительство

новых объектов социальной

инфраструктуры"

на 2016 - 2018 гг.

СВЕДЕНИЯ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 2016 - 2018 ГГ.

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 12.01.2016 № 08)

| N п/п | Наименование объекта | ВСЕГО 2016 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2017 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2018 год | в том числе ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 5.1. | 6. | 6.1. | 7 | 7.1. | 8 |
|  | ИТОГО: | 193413,5 | 1420,0 | 221922,0 | 0,0 | 86279,0 | 100,0 |  |
|  | МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 128650,7 | 300,0 | 146454,0 | 0,0 | 63379,0 | 0,0 |  |
|  | Дошкольные учреждения | 36474,4 | 0,0 | 52800,0 | 0,0 | 28195,0 | 0,0 |  |
| 1 | МБДОУ N 3 "Солнышко", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 18 "А" | 500,0 |  | 2000,00 |  | 500,00 |  | 2016 - установка шпальных клетей (торги не состоялись в 20015 году) 2017 - заделка межпанельных стыков по лестничным маршам, с утеплением стен с внутренней стороны 2018 - замена узла водоподготовки бассейна |
| 2 | МБДОУ N 4 "Колокольчик", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 13 | 3000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт системы вентиляции |
| 3 | МБДОУ N 8 "Тундровичок", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 24 |  |  | 2100,00 |  |  |  | 2017 - ремонт кирпичной кладки крылец, кровли 3-х козырьков |
| 4 | МБДОУ N 9 "Зимушка", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 7 |  |  | 650,00 |  | 1000,00 |  | 2017 - заделка межпанельных швов наружных стен здания 2018 - устройство "теплых" электрических полов в 2 группах |
| 5 | МБДОУ N 14 "Олененок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96 | 4000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - устройство "теплых" электрических полов в 2 группах (1000,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (3000,0 тыс. руб.) |
| 6 | МБДОУ N 14 "Олененок", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 39 "Б" | 3000,0 |  |  |  | 1000,00 |  | 2016 - ремонт системы вентиляции 2018 - устройство "теплых" электрических полов в 2 группах |
| 7 | МБДОУ N 18 "Полянка", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 20 | 3000,0 |  | 500,00 |  |  |  | 2016 - ремонт системы вентиляции 2017 - герметизация швов на торце здания со стороны ул. Кравца, д. 22 |
| 8 | МБДОУ N 24 "Родничок", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69 |  |  | 2000,00 |  |  |  | 2017 - устройство "теплых" электрических полов в 4 группах |
| 9 | МБДОУ N 25 "Серебряное копытце", г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 | 1500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт центрального и 2-х запасных крылец |
| 10 | МБДОУ N 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 | 1060,4 |  |  |  |  |  | 2016 - завершение ремонта вентиляции |
| 11 | МБДОУ N 29 "Вишенка", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 19 | 3000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт системы вентиляции |
| 12 | МБДОУ N 32 "Снегирек", г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 "Б" |  |  | 3800,00 |  |  |  | 2017 - ремонт загрузочного крыльца, и кровли центрального крыльца (800,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (3000,0 тыс. руб.) |
| 13 | МБДОУ N 46 "Надежда", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63 | 1020,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт межпанельных стыков |
| 14 | МБДОУ N 48 "Золотая рыбка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 "А" |  |  | 3900,00 |  | 1895,00 |  | 2017 - замена вводного электрического щита (900 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (3000,0 тыс. руб.) 2018 - ремонт 6 запасных крылец |
| 15 | МБДОУ N 49 "Белочка", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 40 | 800,0 |  | 4600,00 |  |  |  | 2016 - ремонт запасного крыльца 2017 - асфальтировка подполья (1 600,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (3000,0 тыс. руб.) |
| 16 | МБДОУ N 50 "Огонек", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 39 |  |  | 3000,00 |  |  |  | 2017 - ремонт системы вентиляции |
| 17 | МБДОУ N 59 "Золушка", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 27 |  |  | 3850,0 |  |  |  | 2017 - замена кафельного покрытия пола, замена трапов на пищеблоке, устройство водоотводного лотка (850,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (3000,0 тыс. руб.) |
| 18 | МБДОУ N 62 "Почемучка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 20 | 1144,0 |  | 3000,0 |  |  |  | 2016 - завершение работ по устройству "теплых" электрических полов в группах и герметизации межпанельных швов плит подполья здания 2017 - ремонт системы вентиляции |
| 19 | МБДОУ N 66 "Радость", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10 |  |  | 4000,00 |  | 2300,00 |  | 2017 - устройство "теплых" электрических полов в 2 группах (1000,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (3000,0 тыс. руб.) 2018 - устройство "теплых" электрических полов в 2 группах (1000,0 тыс. руб.), утепление полов со стороны подполья, ремонт плиты перекрытия в т/центре (1300 тыс. руб.) |
| 20 | МБДОУ N 68 "Ладушки", г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10 | 1000,0 |  | 3000,00 |  |  |  | 2016 - устройство "теплых" электрических полов в 2-х группах 2017 - ремонт системы вентиляции |
| 21 | МБДОУ N 71 "Антошка", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 34 | 420,0 |  | 5000,00 |  | 1500,00 |  | 2016 - утепление швов со стороны подполья 2017 - ремонт 3-х запасных крылец, загрузочного крыльца (2000,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (3000,0 тыс. руб.) 2018 - устройство "теплых" электрических полов в 3 группах |
| 22 | МБДОУ N 73 "Веселые человечки", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21 |  |  | 4000,00 |  |  |  | 2017 - устройство "теплых" электрических полов в 2-х группах (1000,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (3000,0 тыс. руб.) |
| 23 | МБДОУ N 74 "Земляничка", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 3 |  |  | 1000,00 |  |  |  | 2017 - устройство "теплых" электрических полов в 2 группах |
| 24 | МБДОУ N 74 "Земляничка", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 14 | 3428,5 |  | 800,00 |  |  |  | 2016 - устройство ограждения территории (2 750,0 тыс. руб.), ремонт загрузочного крыльца (678,5 тыс. руб.) (торги не состоялись в 2015 году) 2017 - утепление швов со стороны подполья (800,0 тыс. руб.) |
| 25 | МБДОУ N 75 "Зайчонок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 36 |  |  | 1200,00 |  |  |  | 2017 - ремонт кровли 2-х тамбуров зап. выходов с оштукатуриванием и окрашиванием кирпичных стен |
| 26 | МБДОУ N 82 "Сказка", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 8 "А" | 1534,8 |  |  |  | 5000,00 |  | 2016 - ремонт крыльца запасного выхода, плита основания (торги не состоялись в 2015 году) 2018 - устройство "теплых" электрических полов в 4 группах (2000,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (3000,0 тыс. руб.) |
| 27 | МБДОУ N 83 "Золотой петушок", г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5 |  |  | 1100,00 |  | 1000,00 |  | 2017 - герметизация межпанельных швов 2018 - устройство "теплых" электрических полов в 2 группах |
| 28 | МБДОУ N 84 "Голубок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6 | 4068,7 |  | 1050,00 |  |  |  | 2016 - замена системы водоснабжения, сан. приборов (3268,7 тыс. руб.) (торги не состоялись в 2015 году), ремонт загрузочного крыльца (800,0 тыс. руб.) 2017 - ремонт кровли и фасадов 3 крылец |
| 29 | МБДОУ N 90 "Цветик-семицветик", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 1 "А" |  |  |  |  | 3000,00 |  | 2018 - ремонт системы вентиляции |
| 30 | МБДОУ N 92 "Облачко", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 10 | 1998,0 |  |  |  | 2000,00 |  | 2016 - замена вводных трубопроводов ТВС (1800,0 тыс. руб.), завершение работ по монтажу насоса (198,0 тыс. руб.) 2018 - ремонт 3-х запасных крылец, загрузочного крыльца |
| 31 | МБДОУ N 93 "Капитошка", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 33 "А" | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - замена калориферов и трубопроводов теплоснабжения П1, П2, П3, П4 |
| 32 | МБДОУ N 95 "Снежинка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 1 "Е" |  |  | 1500,00 |  |  |  | 2017 - ремонт кровли крыльца и устройство примыканий к ограждающим конструкциям, ремонт участков кирпичной кладки |
| 33 | МБДОУ N 96 "Капельки", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 29 |  |  |  |  | 3000,00 |  | 2018 - ремонт системы вентиляции |
| 34 | МБДОУ N 97 "Светлица", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 35 |  |  | 750,00 |  |  |  | 2017 - ремонт крыльца запасного выхода и восстановление козырька загрузочного крыльца (торги не состоялись в 2015 году) |
| 35 | МБДОУ N 98 "Загадка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 18 |  |  |  |  | 3000,00 |  | 2018 - ремонт системы вентиляции |
| 36 | МБДОУ N 99 "Топ-топ", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 25 |  |  |  |  | 3000,00 |  | 2018 - ремонт системы вентиляции |
|  | Общеобразовательные учреждения | 92176,3 | 300,0 | 93654,0 | 0,0 | 35184,0 | 0,0 |  |
| 1 | МБОУ "Лицей N 1", г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 8 "А" | 1971,5 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт площадки центрального крыльца (500 тыс. руб.), завершение работ по ремонту систем вентиляции (1471,5 тыс. руб.) |
| 2 | МБОУ "Лицей N 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 "А" | 3151,7 |  |  |  |  |  | 2016 - завершение работ по ремонту систем вентиляции (2551,7 тыс. руб.), замена противодымных дверей (12 шт.), согласно предписания (600,0 тыс. руб.) |
| 3 | МБОУ "Лицей N 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 | 1850,0 |  | 5000,00 |  |  |  | 2016 - ремонт центрального крыльца (1500 тыс. руб.), замена дверей (7 шт.) (350,0 тыс. руб.) 2017 - ремонт системы вентиляции |
| 4 | МБОУ "Гимназия N 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 | 1665,0 |  | 2838,00 |  |  |  | 2016 - ремонт мягкой кровли (торги не состоялись в 2015 году) 2017 - замена оконных блоков в количестве 86 шт. |
| 5 | МБОУ "Гимназия N 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 |  |  | 2990,00 |  |  |  | 2017 - замена конструкций центрального крыльца (2090,0 тыс. руб.), согласно разработанного проекта замена вводного электрического щита (900,0 тыс. руб.) |
| 6 | МАОУ "Гимназия N 4", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 8 | 7300,0 |  | 3102,00 |  |  |  | 2016 - наращивание и подклинивание шпальных клетей (28 штук.) (2000 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (5000 тыс. руб.), ремонт ступеней запасного выхода и трубопровода (300,0 тыс. руб.) 2017 - замена оконных блоков в количестве 94 шт. |
| 7 | МАОУ "Гимназия N 4", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 6 "А" | 3999,6 | 300,0 |  |  |  |  | 2016 - разработка ПСД на организацию помещений пищеблока (300,0 тыс. руб.), замена оконных блоков в количестве 111 шт. (3699,6 тыс. руб.) |
| 8 | МБОУ "Гимназия N 5", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Ветеранов, д. 17 | 5000,0 |  |  |  | 4191,00 |  | 2016 - ремонт системы вентиляции, 2018 - замена оконных блоков в количестве 127 шт. |
| 9 | МБОУ "Гимназия N 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 "В" | 700,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт загрузочного крыльца |
| 10 | МБОУ "СШ N 8", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 53 "А" | 3327,9 |  |  |  |  |  | 2016 - восстановление резервного электрического кабеля с укладкой на кабельные полки (1000,0 тыс. руб.), завершение работ по замене систем вентиляции (2327,9 тыс. руб.) |
| 11 | МБОУ "СШ N 9", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 "А" | 900,0 |  | 8970,00 |  |  |  | 2016 - замена вводного электрического щита (900,0 тыс. руб.) 2017 - замена трубопроводов теплоснабжения П1 (800,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (5200,0 тыс. руб.), замена оконных блоков в количестве 90 шт. (2970,0 тыс. руб.) |
| 12 | МБОУ "Гимназия N 11", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 | 4000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт мягкой кровли "фонаря" с заменой дефлекторов (1750 тыс. руб.), ремонт загрузочного крыльца (750 тыс. руб.), восстановление кабельных конструкций, укладка кабеля в подполье, замена вводного щита (1500,0 тыс. руб.) (торги не состоялись в 2015 году) |
| 13 | МБОУ "СШ N 13", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 |  |  | 6200,00 |  |  |  | 2017 - замена калориферов и трубопроводов теплоснабжения ТЗ (1200,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (5000,0 тыс. руб.) |
| 14 | МБОУ "СШ N 14", г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 | 1000,0 |  | 5200,00 |  |  |  | 2016 - ремонт крылец (торги в 2015 году не состоялись) 2017 - ремонт системы вентиляции |
| 15 | МБОУ "СШ N 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 | 7540,4 |  |  |  |  |  | 2016 - завершение работ по ремонту системы вентиляции (1841,0) тыс. руб., замена оконных блоков в количестве 171 шт. (5699,4 тыс. руб.) |
| 16 | МБОУ "СШ N 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 |  |  | 10429,00 |  |  |  | 2017 - замена напольной кафельной плитки в пищеблоке (горячий цех), ремонт бетонных полов, электромонтажные работы (торгово-технологическое оборудование) (1500,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (5200,0 тыс. руб.), замена оконных блоков в количестве 113 шт. (3729,0 тыс. руб.) |
| 17 | МБОУ "СШ N 18", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 |  |  |  |  | 900,00 |  | 2018 - замена вводного электрического щита |
| 18 | МБОУ "СШ N 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 | 4584,1 |  |  |  | 792,00 |  | 2016 - завершение работ по ремонту системы вентиляции 2018 - замена оконных блоков в количестве 24 шт. |
| 19 | МБОУ "СШ N 21", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 17 |  |  | 5200,00 |  |  |  | 2017 - ремонт системы вентиляции |
| 20 | МБОУ "СШ N 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 |  |  |  |  | 3894,00 |  | 2018 - замена оконных блоков в количестве 118 шт. |
| 21 | МБОУ "СШ N 27", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 8 "А" | 9528,8 |  |  |  |  |  | 2016 - необходимо выполнить восстановление кабельного ввода (1000,0 тыс. руб.), устройство смотрового колодца для обслуживания трубопровода ц/канализации (500,0 тыс. руб.), завершение работ по ремонту системы вентиляции (2296,0 тыс. руб.), замена оконных блоков в количестве 172 шт. (5732,8 тыс. руб.) |
| 22 | МБОУ "СШ N 28", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 42 | 2343,1 |  | 1000,00 |  |  |  | 2016 - завершение работ по ремонту систем вентиляции. 2017 - восстановление резервного кабеля с укладкой на кабельные полки |
| 23 | МБОУ "СШ N 28", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 54 |  |  |  |  | 4356,00 |  | 2018 - замена оконных блоков в количестве 132 шт. |
| 24 | МБОУ "СШ N 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 "А" |  |  | 6400,00 |  |  |  | 2017 - герметизация межпанельных швов (1200,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (5200,0 тыс. руб.) |
| 25 | МБОУ "СШ N 31", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 64 | 7026,4 |  | 600,00 |  |  |  | 2016 - завершение работ по ремонту системы вентиляции (2126,9 тыс. руб.), замена оконных блоков в количестве 147 шт. (4899,5 тыс. руб.) 2017 - ремонт кабельных полок и упорядочение кабельной продукции |
| 26 | МБОУ "СШ N 32", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 1899,8 |  | 11072,00 |  |  |  | 2016 - замена оконных блоков в количестве 57 шт. 2017 - ремонт системы вентиляции (5000,0 тыс. руб.), замена оконных блоков в количестве 184 шт. (6072,0 тыс. руб.) |
| 27 | МБОУ "СШ N 33", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5 |  |  | 5200,00 |  |  |  | 2017 - ремонт системы вентиляции |
| 28 | МБОУ "СШ N 36", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 "А" | 4309,5 |  | 500,00 |  |  |  | 2016 - восстановление резервного кабеля с укладкой на кабельные полки, вводной щит (1800 тыс. руб.), завершение работ по ремонту системы вентиляции (2509,5 тыс. руб.) 2017 - ремонт крыльца запасного выхода |
| 29 | МБОУ "СШ N 37", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34 | 500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - вывод 2-х вент. шахт на кровлю с монтажом дефлекторов |
| 30 | МБОУ "СШ N 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 | 2507,8 |  |  |  | 5487,00 |  | 2016 - завершение работ по ремонту системы вентиляции 2018 - замена вводного электрического щита (900,0 тыс. руб.), замена оконных блоков в количестве 139 шт. (4587,0 тыс. руб.) |
| 31 | МБОУ "СШ N 38", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 24 | 1492,3 |  |  |  | 6864,00 |  | 2016 - завершение работ по ремонту системы вентиляции 2018 - замена оконных блоков в количестве 208 шт. |
| 32 | МБОУ "СШ N 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 | 400,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт крыльца (торги в 2015 году не состоялись) |
| 33 | МБОУ "СШ N 40", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 20 "А" | 2864,2 |  |  |  |  |  | 2016 - завершение работ по ремонту систем вентиляции (2182,8 тыс. руб.), ремонт крыльца запасного выхода (681,4 тыс. руб.) (торги не состоялись в 2015 году) |
| 34 | МБОУ "СШ N 41", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 |  |  | 660,00 |  |  |  | 2017 - замена конструкций центрального крыльца, согласно проекта 2018 - ремонт системы вентиляции |
| 35 | МБОУ "СШ N 41", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 |  |  | 1160,00 |  | 1500,00 |  | 2017 - ремонт центрального и запасного крылец 2018 - ремонт разводки системы ХВ/ГВ, сопутствующие общестроительные работы по 1 эт. |
| 36 | МБОУ "СШ N 42", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16 |  |  | 900,00 |  |  |  | 2017 - замена вводного щита |
| 37 | МБОУ "СШ N 43", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 | 2614,6 |  | 1750,00 |  |  |  | 2016 - завершение работ по ремонту системы вентиляции (1614,9 тыс. руб.), восстановление резервного каб. ввода (999,7 тыс. руб.) (торги не состоялись в 2015 году) 2017 - ремонт 3-х запасных крылец |
| 38 | МБОУ "СШ N 45", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 6 |  |  |  |  | 1000,00 |  | 2018 - замена калориферов и трубопроводов теплоснабжения П1 |
| 39 | МАОУ "Гимназия N 48", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15 |  |  | 5000,00 |  |  |  | 2017 - ремонт системы вентиляции |
| 40 | МБОУ "Школа-интернат N 2", учебный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 | 3899,6 |  |  |  |  |  | 2016 - замена оконных блоков в количестве 117 шт. |
| 41 | МБОУ "Школа-интернат N 2", спальный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34, стр. 1 | 1500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт помещений |
| 42 | МБОУ "Центр образования N 1", г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д. 3 |  |  | 5448,00 |  |  |  | 2017 - ремонт кровли тамбура и козырька запасного выхода (300,0 тыс. руб.), замена оконных блоков в количестве 156 шт. (5148,0 тыс. руб.) |
| 43 | МБОУ "Центр образования N 2", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 16 | 4000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт кирпичной кладки портика, частичное закрепление металлической кровли |
| 44 | МБОУ "Центр образования N 3", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 "А" |  |  | 3135,00 |  | 700,00 |  | 2017 - замена оконных блоков в количестве 95 шт. 2018 - замена вытяжных установок в пищеблоке |
| 45 | МБДОУ ДОД "СЮТ", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 "А" |  |  |  |  | 500,00 |  | 2018 - ремонт запасного крыльца |
| 46 | МБДОУ ДОД "ДДТ", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 7 |  |  |  |  | 5000,0 |  | 2018 - ремонт системы вентиляции |
| 47 | МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 29 | 300,0 |  | 900,00 |  |  |  | 2016 - ремонт центрального крыльца и козырька 2017 - замена линолеума в общем коридоре, установка 2-х тепловых завес |
|  | МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 7125,4 | 200,0 | 3530,0 | 0,0 | 2800,0 | 100,0 |  |
| 1 | МБОУ ДОД "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Б.Хмельницкого, д. 17 "А" |  |  |  |  | 600,00 |  | 2018 - замена дверей центрального входа, восстановление оконных откосов |
| 2 | МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14 |  |  | 500,00 |  |  |  | 2017 - демонтаж металлических конструкций недействующего пожарного оборудования и мини бассейна в техническом помещении, ремонт технического помещения |
| 3 | МБУ "ЦБС", филиал N 3, г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 15 | 500,0 |  | 2250,00 |  |  |  | 2016 - монтаж системы видеонаблюдения 2017 - ремонт внутренних помещений, установка стеклопакетов в количестве 16 шт., облицовка фасада |
| 4 | МБУ "ЦБС", филиал N 6, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 1 "А" | 500,0 |  | 80,00 |  | 100,00 |  | 2016 - монтаж системы видеонаблюдения 2017 - замена светильников 2018 - ремонт крыльца, покраска |
| 5 | МБУ "Талнахская городская библиотека", г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 9 | 500,0 |  | 200,00 |  |  |  | 2016 - монтаж системы видеонаблюдения 2017 - замена ламината в актовом зале |
| 6 | МБУ "ЦБС", филиал N 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 42 | 600,0 | 100,0 |  |  |  |  | 2016 - разработка ПСД (100,0 тыс. руб.) и монтаж системы видеонаблюдения (500,0 тыс. руб.) |
| 7 | Центр эстетического воспитания детей и юношества "Артистенок", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 29 |  |  |  |  | 600,00 | 100,00 | 2018 - разработка ПСД (100,0 тыс. руб.) и монтаж системы видеонаблюдения (500,0 тыс. руб.) |
| 8 | МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 | 600,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт внутренних помещений, замена линолеума, покраска стен |
| 9 | МУ "Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 | 500,0 |  |  |  | 1500,00 |  | 2016 - монтаж системы видеонаблюдения 2018 - облицовка фасада с утеплителем |
| 10 | МБОУ ДОД "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 | 500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - монтаж системы видеонаблюдения |
| 11 | # МБОУ ДОД "Норильская детская художественная школа", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А (в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 12.01.2016 № 08) |  |  | 500,0 |  |  |  | 2017 - монтаж системы видеонаблюдения |
| 12 | МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 8 "А" | 500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - монтаж системы видеонаблюдения |
| 13 | МБОУ ДОД "Норильская детская музыкальная школа", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 13 | 500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - монтаж системы видеонаблюдения |
| 14 | МБУ Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, центральный район, просп. Ленинский, д. 7 | 600,0 | 100,0 |  |  |  |  | 2016 - разработка ПСД (100,0 тыс. руб.) и монтаж системы видеонаблюдения (500,0 тыс. руб.) |
| 15 | МБУК "КДЦ им. В.Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 24 | 600,0 |  |  |  |  |  | 2016 - покраска фасада, ремонт крыльца запасного выхода с восстановлением ступеней |
| 16 | МБОУ ДОД "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Б.Хмельницкого, д. 17 "А" | 625,4 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт отмостки (торги в 2015 году не состоялись) |
| 17 | МБОУ ДОД "Оганерская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 600,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт мягкой кровли, ремонт помещения N 48, после залития |
|  | МУ "Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска" | 21983,0 | 100,0 | 59480,0 | 0,0 | 12400,0 | 0,0 |  |
| 1 | МБУ "Плавательный бассейн города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 |  |  | 5400,0 |  | 5400,0 |  | 2017 - косметический ремонт административных помещений, спортивных раздевалок, центрального фойе, туалетов, душевых 2018 - косметический ремонт административных помещений, спортивных раздевалок, центрального фойе, туалетов, душевых |
| 2 | МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 |  |  | 4600,0 |  | 4600,0 |  | 2017 - косметический ремонт административных помещений, спортивных раздевалок центрального и восточных вестибюлей 2018 - косметический ремонт административных помещений, спортивных раздевалок центрального и восточных вестибюлей |
| 3 | МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 | 1500,0 |  | 700,0 |  |  |  | 2016 - замена оконных блоков в количестве 52 шт. 2017 - ремонт 12 туалетов (замена кафельной плитки, окраска, установка кабинок - 8 шт.) |
| 4 | МБУ "Дом физической культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 "Б" | 5500,0 |  | 6000,0 |  |  |  | 2016 - монтаж системы видеонаблюдения (500,0 тыс. руб.), ремонт административных кабинетов с заменой эл.сетей и электрооборудования, отопительных приборов на алюминиевые (4000,0 тыс. руб.), ремонт крыльца с устройством пандуса, асфальтировка площадки перед крыльцом и вдоль здания (1000,0 тыс. руб.) 2017 - ремонт зала восточных единоборств с заменой алюм. внутренних эл.сетей и электрооборудования, замена сантехоборудования |
| 5 | МБУ "Спортивный зал "Геркулес", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 25 "А" | 700,0 |  | 600,0 |  |  |  | 2016 - установка систем видеонаблюдения. 2017 - ремонт раздевалок, демонтаж пластиковых панелей, монтаж панелей из гибсокартона, покраска стен, демонтаж, монтаж светильников, демонтаж, монтаж линолеума |
| 6 | МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 "А" | 1500,0 |  | 750,0 |  |  |  | 2016 - устранение трещины по деформационному шву, восстановление защитного слоя бетона, антикоррозийная обработка арматуры 2017 - ремонт кровли с восстановлением ее герметичности на различных участках (250,0 тыс. руб.), замена фасадной облицовочной плитки (500 тыс. руб.) |
| 7 | МБУ "Крытый каток "Льдинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 46 "А" | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - антикоррозийная обработка металлоконструкций ледового поля |
| 8 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе | 860,0 |  |  |  |  |  | 2016 - монтаж системы видеонаблюдения (500,0 тыс. руб.), установка противопожарных дверей (60,0 тыс. руб.), ремонт плиты перекрытия в тамбуре запасного выхода (300,0 тыс. руб.) |
| 9 | МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 "А" | 2000,0 |  | 20000,0 |  |  |  | 2016 - замена устаревших блоков управления насосов (5 шт.), водяных консольных насосов (4 шт.). 2017 - замена кафельной плитки стен большой ванны, обходных дорожек, малой ванны стены, обходные дорожки |
| 10 | МБУ "Ледовый Дворец спорта", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 5 | 2550,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 2016 - монтаж системы видеонаблюдения (500,0 тыс. руб.), асфальтировка части подполья (750,0 тыс. руб.), восстановление защитного слоя бетона свай, балок в подполье (1000,0 тыс. руб.), вскрытие "пирога" в мед. кабинете, ремонт канализационной трубы в мед. кабинете 1 эт. в перекрытии (300,0 тыс. руб.). 2017 - ремонтные работы по восстановлению бетонного покрытия (микротрещины) ледового поля 2018 - утепление откосов оконных блоков |
| 11 | МБУ "Крытый каток" УМКА", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15 "А" | 700,0 |  | 1050,0 |  | 500,0 |  | 2016 - установка системы видеонаблюдения 2017 - восстановление гидроизоляции в тепловом пункте (300,0 тыс. руб.), установка светильников на лестничной клетке, замена перил (150,0 тыс. руб.), ремонт машинного отделения (300,0 тыс. руб.), ремонт буфета, моечной (300,0 тыс. руб.) 2018 - ремонт машинного отделения, электрощитовой, помещения радиорубки, замена окна на ПВХ, устройство освещения и пола. |
| 12 | МБУ "СОЦ" "ВОСТОК", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 11 "А" | 500,0 |  | 3400,0 |  |  |  | 2016 - монтаж системы видеонаблюдения 2017 - замена светильников, окраска стен, восстановление теплоизоляции, облицовки сайдинга, крепление ослабленных панелей, замена отопления на алюминиевые радиаторы с установкой экранов, замена 3-х дверей входной группы |
| 13 | МБУ "СЗ "ГОРНЯК", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 23 | 700,0 |  | 1000,0 |  |  |  | 2016 - монтаж видеонаблюдения внутри и снаружи здания 2017 - комплексный ремонт помещений здания |
| 14 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11 | 600,0 | 100,0 |  |  |  |  | 2016 - разработка ПСД (100,0 тыс. руб.) и монтаж видеонаблюдения |
| 15 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Культурно-оздоровительный комплекс, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 15 | 500,0 |  | 2600,0 |  |  |  | 2016 - монтаж системы видеонаблюдения 2017 - замена бортов между игровыми залами (500,0 тыс. руб.), установка перил на крыльце центрального входа и запасных выходов (100,0 тыс. руб.), 100% замена труб системы пожаротушения на медные (1500,0 тыс. руб.), ремонт лестничных маршей и перил (500,0 тыс. руб.) |
| 16 | МБОУ ДОД "ДЮСШ N 5", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 10 |  |  | 10080,0 |  |  |  | 2017 - замена светильников наружного освещения (80,0 тыс. руб.), комплексный ремонт помещений с заменой светильников, окон (10000,0 тыс. руб.) |
| 17 | МБОУ ДОД "ДЮСШ N 6", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 12 | 573,0 |  | 800,0 |  | 600,0 |  | 2016 - монтаж системы видеонаблюдения (500,0 тыс. руб.), демонтаж 2-х дверных блоков и перегородки, замена деревянного блока на металлический, заделка кирпичом дверного проема (73,0 тыс. руб.) 2017 - демонтаж и замена балконного блока, ремонт фасада входной группы, установка наружного освещения входной группы 2018 - ремонт помещений |
| 18 | МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9 |  |  | 1500,0 |  | 500,0 |  | 2017 - в подполье на системе ТВСиК и канализационных выпусках восстановить теплоизоляцию, в подполье восстановить защитный слой бетона, засыпать провалы 2018 - восстановление ограждения кровли здания |
| 19 | МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4", (Солнышко), г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 2017 - восстановление ограждения кровли здания 2018 - ремонт запасных выходов |
| 20 | МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 "А" | 500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - монтаж видеонаблюдения |
| 21 | МБОУ ДОД "ДЮСШ N 2", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 11 | 500,0 |  | 200,0 |  |  |  | 2016 - монтаж видеонаблюдения 2017 - покраска стен административных помещений и откосов оконных проемов по всему зданию |
| 22 | МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 70 | 800,0 |  |  |  |  |  | 2016 - монтаж видеонаблюдения (500 тыс. руб.), замена облицовки стен пластиковыми панелями на облицовку плитами "Унипрок" (300,0 тыс. руб.) |
| 23 | Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 4 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 2017 - ремонт административных помещений 2018 - ремонт административных помещений |
|  | МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" | 10640,4 | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |  |
| 1 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 26 | 1400,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт крыльца, ремонт входной группы (1100,0 тыс. руб.), ремонт сан. узла (300,0 тыс. руб.) |
| 2 | МБУ "КЦСОН", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 4 | 3033,4 |  | 5500,0 |  | 6000,0 |  | 2016 - выполнение строительно-монтажных работ в помещениях социального приюта для детей и подростков, в том числе: комнаты проживания, санузлы, медкабинеты, раздаточные, коридоры (1500,0 тыс. руб.), ремонт игровой площадки (замена металлического ограждения по периметру площадки, отсыпка площадки песком, обустройство газона (1533,4 тыс. руб.) 2017 - ремонт помещений 1, 2 этажей 2018 - ремонт помещений 4 и 5 этажей (3500,0 тыс. руб.), ремонт лестничных маршей и лестничных пролетов с 1 по 5 этаж (2500,0 тыс. руб.) |
| 3 | МБУ РЦ "Виктория", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 22 | 6207,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт подполья, гидроизоляционное покрытие поверхности подполья (5000,0 тыс. руб.), ремонт входной группы (торги не состоялись в 2015 году) (1207,0 тыс. руб.) |
|  | МУ "Администрация города Норильска" | 11040,0 | 820,0 | 3400,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
| 1 | Администрация города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 "А" | 2000,0 | 500,0 | 2500,0 |  | 500,0 |  | 2016 - разработка ПСД (500,0 тыс. руб.), оклейка стен обоями с последующей окраской, замена покрытий из линолеума, устройство радиаторных экранов, замена плит потолков, окраска коридоров и холла на этажах, устройство дверного проема между кабинетами 502 и 503, установка двери, частичная замена паркетной доски и плинтусов, замена коврового покрытия в комнате отдыха (приемная, каб. Главы Города), окраска стен и ступеней запасного выхода. 1 этаж: (кабинеты), стены и лестница запасного выхода (с 1 по 5 этаж), холл; 2 этаж: (каб. 203, 210, 211); 3 этаж: (каб. 301 - 306), приемная и кабинеты Руководителя и заместителей; 5 этаж: (каб. 502, 503, 505 - приемная, каб. замов, 509) 2017 - ремонт входной группы 2018 - ремонт кабинетов, коридоров |
| 2 | Отдел охраны труда Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 29 | 200,0 |  |  |  |  |  | 2016 - замена линолеума, плинтуса каб. 16, 18, 20 |
| 3 | Управление градостроительства и землепользования Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 23 | 3500,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 2016 - оклейка стен обоями с последующей окраской, замена покрытий из линолеума, устройство радиаторных экранов, замена плит потолков (каб. 107 - 111, 205, 208, приемная 3 эт.), в том числе ПСД (200,0 тыс. руб.) 2018 - ремонт кабинетов |
| 4 | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 | 2900,0 |  | 200,0 |  | 300,0 |  | 2016 - устройство "теплых" электрических полов, оклейка стен обоями с последующей окраской, замена покрытий из линолеума, устройство радиаторных экранов, замена плит потолков (зал заседаний) 2017 - ремонт кабинетов 2018 - ремонт складских помещений |
| 5 | Служба профилактики наркомании отдела молодежной политики и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 4 | 1500,0 | 120,0 |  |  |  |  | 2016 - оклейка стен обоями с последующей окраской, замена покрытий из линолеума с установкой новой стяжки, устройство радиаторных экранов, замена плит потолков, обшивка крыльца профлистом, замена входной металлической двери, в том числе ПСД (120,0 тыс. руб.) |
| 6 | Правовое управление Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 21, 2 этаж | 120,0 |  |  |  |  |  | 2016 - окраска стен (каб. 206) |
| 7 | Отдел опеки Администрации города Норильска, г. Норильск, просп. Ленинский, д. 1, 2 этаж | 720,0 |  | 300,0 |  |  |  | 2016 - замена линолеума, плинтуса, установка пластиковых стеклопакетов и металлической входной двери 2017 - ремонт кабинетов |
| 8 | Отдел обращений граждан и внешних взаимодействий Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 26 | 100,0 |  | 400,0 |  |  |  | 2016 - ремонт ступеней во входной группе, замена керамических плит 2017 - ремонт кабинетов |
|  | МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска" | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Здание Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10 | 1450,0 |  |  |  |  |  | 2016 - общестроительные работы в санузлах 1 и 3 этажей (450,0 тыс. руб.), монтаж СКС (1000,0 тыс. руб.) |
|  | МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска" | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9 "А" | 1000,0 |  |  |  |  |  | 2016 - монтаж СКС |
|  | МУ "Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска" | 2000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |  |
| 1 | Здание административно-общественного центра поселка Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 2000,0 |  | 3000,0 |  | 700,0 |  | 2016 - ремонт гардероба, холла 2017 - ремонт помещений 2018 - благоустройство территории |
|  | МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" | 5824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | МУ "Управление имущества Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 23 "А" | 4824,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт помещений теплоцентра и электрощитовой, замена дверей (364,0 тыс. руб.), замена половых покрытий в кабинетах, лестничных клеток и коридоров (1500,0 тыс. руб.), в помещении архива выровнять пол (100,0 тыс. руб.), замена дверных блоков на запасных выходах (100,0 тыс. руб.), ремонт ступеней на 3-м этаже лестничного марша (100,0 тыс. руб.), замена ограждения на лестничных маршах (300,0 тыс. руб.), установка ограждения на оконных проемах лестничных маршей (60,0 тыс. руб.), замена светильников (800,0 тыс. руб.), монтаж СКС (1500,0 тыс. руб.) |
| 2 | Нежилое отдельно стоящее здание, г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 25 | 500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - консервация объекта, с целью предотвращения свободного доступа |
| 3 | Нежилое отдельно стоящее здание, г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 21 | 500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - консервация объекта, с целью предотвращения свободного доступа |
|  | МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства" | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Помещения МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 21 | 2500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - замена линолеума, установка дверей, ремонт лестничных пролетов (800,0 тыс. руб.), окраска стен, замена дверей в кабинетах (150,0 тыс. руб.), ремонт кабинетов (450,0 тыс. руб.), общестроительный ремонт тепло центра (300,0 тыс. руб.), замена 3-х дверей в серверной, эл.щитовой и в тепловом центре с огнеупорной защитой (150,0 тыс. руб.), ремонт холла (500,0 тыс. руб.), ремонт гардероба (150,0 тыс. руб.) |
|  | МУ "Управление муниципального заказа Администрации города Норильска" | 0,0 | 0,0 | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Помещения Управления, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 1 |  |  | 558,0 |  |  |  | 2017 - замена ламп накаливания на альтернативные светодиодные светильники |
|  | МУ "Управление жилищного фонда Администрации города Норильска" | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Помещения Управления жилищного фонда, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 40 | 1200,0 |  |  |  |  |  | 2016 - ремонт лестничных пролетов, общестроительные работы (700,0 тыс. руб.), установка проходного пункта с дверью с электрическим замком (100,0 тыс. руб.), ремонт крыльца (400,0 тыс. руб.) |

Приложение 5

к муниципальной Программе

"Поддержание сохранности

действующих и строительство

новых объектов социальной

инфраструктуры"

на 2016 - 2018 гг.

СВЕДЕНИЯ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ НА АСФАЛЬТИРОВКУ ТЕРРИТОРИИ

(С ЧАСТИЧНЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ОГРАЖДЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ

НА 2016 - 2018 ГГ.

| N п/п | Наименование объекта | ВСЕГО 2016 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2017 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2018 год | в том числе ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 3.1. | 4. | 4.1. | 5. | 5.1. | 6. |
| 1 | МБДОУ N 62 "Почемучка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 20 | 3729,3 |  |  |  |  |  | Требуется 100% асфальтировка с предварительной планировкой территории |
| 2 | МБДОУ N 48 "Золотая рыбка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 "А" | 3014,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МБДОУ N 18 "Полянка", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 20 | 3418,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБДОУ N 66 "Радость", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10 | 4350,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБДОУ N 31 "Малыш", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 18 | 2610,5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МБДОУ N 14 "Олененок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96 | 10379,8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МБОУ "СШ N 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 | 2610,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МБОУ "СШ N 42", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16 | 1342,5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МБДОУ N 84 "Голубок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6 | 4506,2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | МБДОУ N 93 "Капитошка", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 33 "А" | 1522,8 |  |  |  |  |  | Требуется асфальтировка от 50 до 80% с предварительной планировкой |
| 11 | МБДОУ N 4 "Колокольчик", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 13 | 1553,9 |  |  |  |  |  | Требуется асфальтировка и предварительная планировка менее 50% |
| 12 | МБДОУ N 49 "Белочка", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 40 | 3270,5 |  |  |  |  |  | Требуется 100% асфальтировка с предварительной планировкой территории |
|  | ИТОГО: | 42309,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 6

к муниципальной Программе

"Поддержание сохранности

действующих и строительство

новых объектов социальной

инфраструктуры"

на 2016 - 2018 гг.

СВЕДЕНИЯ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ НА ПРИВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

НОРИЛЬСК В ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА 2016 - 2018 ГГ.

| N п/п | Наименование объекта | ВСЕГО 2016 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2017 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2018 год | в том числе ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 4 | 4.1. | 5 | 5.1. | 6 |
|  | Основное мероприятие 8. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности" | 83996,7 | 5660,0 | 38651,1 | 3660,0 | 36350,0 | 3500,0 |  |
|  | Мероприятие 8.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" | 40902,7 | 410,0 | 2301,1 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 28819,8 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | МБОУ "Лицей N 1", г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 8 "А" | 200,00 |  |  |  |  |  | 2016 - Замена деревянных дверных блоков на противопожарные с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности - 4 шт. |
| 2 | МАОУ "Гимназия N 4", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 8 | 808,00 |  |  |  |  |  | 2016 - Устройство естественного освещения в виде "второго света" на 2, 3, 4 этажах (замена существующих противодымных перегородок выходов из коридоров на л/к на остекленные отсекающие противодымные перегородки ПВХ с каркасом из алюминиевых сплавов, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, с площадью светопрозрачных заполнений до 75% в каждой перегородке). Замена деревянных дверных блоков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 2 шт. (выход на чердак) |
| 3 | МАОУ "Гимназия N 4", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 6 "А" | 120,00 |  |  |  |  |  | 2016 - Замена люков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 4 шт. (выход на чердак) |
| 4 | МБОУ "Гимназия N 5", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Б.Хмельницкого, д. 12 | 944,00 |  |  |  |  |  | 2016 - Устройство естественного освещения в виде "второго света" на 1, 2, 3, 4 этажах (замена существующих противодымных перегородок выходов из коридоров на л/к на остекленные отсекающие противодымные перегородки ПВХ с каркасом из алюминиевых сплавов, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, с площадью светопрозрачных заполнений до 75% в каждой перегородке). |
| 5 | МБОУ "СШ N 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 | 60,00 |  |  |  |  |  | 2016 - Замена люков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 2 шт. (выход на чердак) |
| 6 | МБОУ "СШ N 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7 | 150,00 |  |  |  |  |  | 2016 - Обработка металлических элементов косоуров составом с пределом огнестойкости не менее R 60 - 60 кв. м |
| 7 | МБОУ "СШ N 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 "А" | 3233,25 |  |  |  |  |  | 2016 год - замена деревянных дверных блоков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 2 шт., замена облицовки стен и пола спортивного зала - 755 кв. м на негорючие материалы |
| 8 | МБОУ "Центр образования N 2", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 16 | 944,00 |  |  |  |  |  | 2016 - Устройство естественного освещения в виде "второго света" на 2, 3, 4, 5 этажах (замена существующих противодымных перегородок выходов из коридоров на л/к на остекленные отсекающие противодымные перегородки ПВХ с каркасом из алюминиевых сплавов, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, с площадью светопрозрачных заполнений до 75% в каждой перегородке). |
| 9 | МАДОУ N 45 "Улыбка", г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 7 | 15651,70 |  |  |  |  |  | 2016 - Замена облицовки фасада здания в соответствии с требованиями пожарной безопасности, замена облицовки стен в лестничных клетках, замена дверных блоков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 2 шт. |
| 10 | МБДОУ N 48 "Золотая рыбка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 "А" | 167,50 |  |  |  |  |  | 2016 - Обработка металлических элементов косоуров составом с пределом огнестойкости не менее R 60 - 67 кв. м |
| 11 | МБДОУ N 75 "Зайчонок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 36 | 500,00 |  |  |  |  |  | 2016 - Ремонт крыльца запасного выхода (эвакуационное, левое) |
| 12 | МБДОУ N 95 "Снежинка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 1 "Е" | 5351,00 |  |  |  |  |  | 2016 год - замена облицовки стен на негорючие материалы - 1289,4 кв. м |
| 13 | МБДОУ N 99 "Топ-топ", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 25 | 117,50 | 50,00 |  |  |  |  | 2016 год - огнезащитная обработка одежды сцены и штор актового зала - 250,0 кв. м, разработка ПСД |
| 14 | МБДОУ ДОД "СЮТ", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 "А" | 572,80 |  |  |  |  |  | 2016 - замена дверных блоков на противопожарные с армированным закаленным стеклом, в соответствии с требованиями пожарной безопасности - 4 шт.; замена покрытия пола на 3 этаже, в соответствии с требованиями пожарной безопасности 120 кв. м |
|  | МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 490,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", район Центральный, ул. Набережная Урванцева, д. 29 | 490,06 |  |  |  |  |  | 2016 год - замена облицовки потолка, стен на негорючие материалы на путях эвакуации: в тамбуре парадного входа, нижнем театральном фойе, в тамбуре между нижним и верхним театральном фойе - кв. м, замена деревянных шкафов на стальные - 2 шт., замена деревянного дверного блока в помещении декорационного цеха на дверной блок с пожарной огнестойкостью Е-60 |
|  | МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" | 1610,00 | 160,00 | 613,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 14 | 1610,00 | 160,00 |  |  |  |  | 2016 - устройство эвакуационного выхода из помещений, изолированных от жилой части здания с холодным тамбуром, разработка ПСД |
| 17 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 24 |  |  | 403,85 |  |  |  | 2017 год - замена дверных блоков в складском помещении, электрощитовой 2-го типа - 2 шт., замена полов на путях эвакуации на негорючие материалы - 67,95 кв. м, установка дверей с расширением проемов до 1,2 м "в свету" - 1 шт. |
| 18 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, район Кайеркан, Шахтерская 9 "А" |  |  | 210,00 |  |  |  | 2017 год - установка противопожарной двери между кабинетом и архивом, с пределом огнестойкости не менее Е1 30, установка дверей с расширением проемов до 1,2 м в "свету" - 2 шт. |
|  | МКУ "Служба спасения" | 7040,05 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | МКУ "Служба спасения", г. Норильск, городок МЧС "Наледная" (стояночный гараж) | 5440,05 |  |  |  |  |  | 2016 год - монтаж приточно-вытяжной вентиляции для разбавления и удаления вредных газовыделений |
| 20 | МКУ "Служба спасения", г. Норильск, городок МЧС "Наледная", (штаб) | 1600,00 | 200,00 |  |  |  |  | 2016 год - устройство эвакуационного выхода, разработка ПСД |
|  | МУ "Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска" | 0,00 | 0,00 | 1687,27 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 70 |  |  | 1687,27 | 160,00 |  |  | 2017 - монтаж противопожарной перегородки вместо дверного проема, соединяющего помещения отдела по социальной работе с жилой частью здания - 2 шт., разработка ПСД на устройство эвакуационного выхода; устройство эвакуационного выхода из помещений, изолированных от жилой части здания с холодным тамбуром |
|  | МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 23 "А" | 400,00 |  |  |  |  |  | 2016 - оборудовать противодымные двери устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах по всему зданию или установить новые в соответствии с требованием правил пожарной безопасности. 2016 - замена 3-х дверных блоков в помещениях (архив, электрощитовая, теплоцентр) в соответствии с требованием СНиП 2.08.02-89* п. 1.82 с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа |
|  | МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска" | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Здание администрации Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9 "А" | 2200,00 |  |  |  |  |  | 2016 - замена облицовки стен, пола, потолка на путях эвакуации 2, 3 этажей |
|  | МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства" | 342,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Здание МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 21 | 342,81 |  |  |  |  |  | 2016 - необходимо демонтировать решетки и заменить на рольставни окон первого этажа. В 2015 году - 3 окна, 2016 году - 13 окон |
| 8.2. | Мероприятие 8.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" | 43094,0 | 5250,0 | 36350,0 | 3500,0 | 36350,0 | 3500,0 |  |
|  | МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 5509,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | МБОУ ДОД "НДТШ "Артистенок", г. Норильск, район Центральный, ул. Набережная Урванцева, д. 29 | 1009,0 |  |  |  |  |  | 2016 - монтаж систем ППА и СОУЭ. Площадь 325,5 кв. м |
| 2 | МБОУ ДОД "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, 9 | 4500,0 |  |  |  |  |  | 2016 - монтаж систем ППА и СОУЭ. Площадь 3991,45 кв. м |
|  | МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 34450,0 | 5250,0 | 36350,0 | 3500,0 | 36350,0 | 3500,0 |  |
| 3 | МБОУ "СШ N 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 "А" | 4000,0 | 350,0 |  |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 4 | МАОУ "Гимназия N 4", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 8 | 4000,0 | 350,0 |  |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 5 | МАОУ "Гимназия N 4", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 6 "А" | 4000,0 | 350,0 |  |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 6 | МБОУ "Гимназия N 5", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Ветеранов, д. 17 | 4000,0 | 350,0 |  |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 7 | МБОУ "Гимназия N 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 "В" | 4000,0 | 350,0 |  |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 8 | МБОУ "Гимназия N 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 "В" | 4000,0 | 350,0 |  |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 9 | МБОУ "СШ N 8", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 53 "А" | 4000,0 | 350,0 |  |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 10 | МБОУ "СШ N 9", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 "А" | 4000,0 | 350,0 |  |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 11 | МБОУ "СШ N 13", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) 2017 год - монтажные работы |
| 12 | МБОУ "СШ N 14", г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) 2017 год - монтажные работы |
| 13 | МБОУ "СШ N 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) 2017 год - монтажные работы |
| 14 | МБОУ "СШ N 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) 2017 год - монтажные работы |
| 15 | МБОУ "СШ N 18", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) 2017 год - монтажные работы |
| 16 | МБОУ "СШ N 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) 2017 год - монтажные работы |
| 17 | МБОУ "СШ N 21", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 17 | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) 2017 год - монтажные работы |
| 18 | МБОУ "СШ N 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 |  |  | 4000,0 | 350,0 |  |  | 2017 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 19 | МБОУ "СШ N 27", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 8 "А" |  |  | 4000,0 | 350,0 |  |  | 2017 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 20 | МБОУ "СШ N 28", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 42 |  |  | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  | 2017 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы |
| 21 | МБОУ "СШ N 28", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 54 |  |  | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  | 2017 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы |
| 22 | МБОУ "СШ N 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 "А" |  |  | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  | 2017 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы |
| 23 | МБОУ "СШ N 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 |  |  | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  | 2017 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы |
| 24 | МБОУ "СШ N 31", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 64 |  |  | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  | 2017 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы |
| 25 | МБОУ "СШ N 32", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 |  |  | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  | 2017 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы |
| 26 | МБОУ "СШ N 33", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5 |  |  | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  | 2017 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы |
| 27 | МБОУ "Лицей N 1", г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 8 "А" |  |  | 350,0 | 350,0 | 3650,0 |  | 2017 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы |
| 28 | МБОУ "Гимназия N 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 |  |  |  |  | 4000,0 | 350,0 | 2018 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 29 | МБОУ "Гимназия N 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 2018 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 30 | МБОУ "Гимназия N 1", корп. 3, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 "А" |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 2018 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 31 | МБОУ "Лицей N 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 "А" |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 2018 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 32 | МБОУ "Лицей N 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 2018 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 33 | МБОУ "СШ N 36", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 "А" |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 2018 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 34 | МБОУ "СШ N 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 2018 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 35 | МБОУ "СШ N 38", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 24 |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 2018 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 36 | МБОУ "СШ N 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 2018 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
| 37 | МБОУ "СШ N 41", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 2018 - модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы |
|  | МУ "Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска" | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 | МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 | 930,0 |  |  |  |  |  | 2016 - модернизация системы АПС |
|  | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска" | 2205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 | Помещения УЖКХ по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 | 2205,0 |  |  |  |  |  | 2016 - монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения помещений Управления |

Приложение 7

к муниципальной Программе

"Поддержание сохранности

действующих и строительство

новых объектов социальной

инфраструктуры"

на 2016 - 2018 гг.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2016 - 2018 ГГ.

| N п/п | Целевые индикаторы результативности МП | Ед. изм. | Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП |  |  | Уд. вес индикатора в МП | Формула расчета индикатора | Источник информации | Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |
|  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 100 (76) | 100 (74) | 100 (35) | 0,1 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту; Np - количество объектов, запланированных для проведение указанных работ x 100%; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2, Акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта, Акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания, Акты сдачи-приемки документации | Мероприятия 1.2, 1.3 |
| 2 | Доля объектов учреждений культуры, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве объектов учреждений культуры, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 100 (25) | 100 (20) | 100 (9) | 2016 г. - 0,05; 2017 - 2018 гг. - 0,1 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту; Np - количество объектов, запланированных для проведение указанных работ x 100%; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2, Акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта, Акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания, Акты сдачи-приемки документации | Мероприятия 2.1, 2.2 |
| 3 | Доля объектов учреждений физической культуры и спорта, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений физической культуры и спорта, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 100 (27) | 100 (28) | 100 (14) | 0,1 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту; Np - количество объектов, запланированных для проведение указанных работ x 100%; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2, Акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта, Акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания, Акты сдачи-приемки документации | Мероприятия 3.1, 3.2 |
| 4 | Доля объектов социального обслуживания, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов социального обслуживания, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 100 (4) | 100 (3) | 100 (2) | 2016 г. - 0,05; 2017 - 2018 гг. - 0,1 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту; Np - количество объектов, запланированных для проведение указанных работ x 100%; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2, Акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта, Акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания, Акты сдачи-приемки документации | Мероприятия 4.1, 4.2 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию дошкольных общеобразовательных учреждений в результате реконструкции и строительства объектов образования | места | 0 | 236 | 217 | 2016 г. - 0; 2017 - 2018 гг. - 0,2 |  | Акт приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта | Мероприятие 1.1 |
| 6 | Ввод в эксплуатацию отдельно стоящего здания, с целью размещения в здании МБУ "Молодежный центр" | ед. | 1 | 0 | 0 | 2016 г. - 0,05; 2017 - 2018 гг. - 0 |  | Акт приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта | Мероприятие 5.1 |
| 7 | Ввод в эксплуатацию трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48 | ед. | 1 | 0 | 0 | 2016 г. - 0,05; 2017 - 2018 гг. - 0 |  | Акт приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта | Мероприятие 6.2 |
| 8 | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений города Норильска" с получением положительного заключения органа государственной экспертизы | ед. | 1 | 0 | 0 | 2016 г. - 0,05; 2017 - 2018 гг. - 0 |  | Акт сдачи-приемки документации | Мероприятие 6.1 |
| 9 | Ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" | ед. | 1 | 0 | 0 | 2016 г. - 0,05; 2017 - 2018 гг. - 0 |  | Акт приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта | Мероприятие 6.2 |
| 10 | Разработка проектной документации по объекту: "Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск" | ед. | 1 | 0 | 0 | 2016 г. - 0,05; 2017 - 2018 гг. - 0 |  | Акт сдачи-приемки документации | Мероприятие 6.1 |
| 11 | Разработка проектной документации по объекту: "Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе поселка Снежногорск" | ед. | 1 | 0 | 0 | 2016 г. - 0,05; 2017 - 2018 гг. - 0 |  | Акт сдачи-приемки документации | Мероприятие 6.1 |
| 12 | Доля объектов, на которых проведены ремонтные работы, в общем количестве объектов, на которых необходимо провести ремонтные работы в целях устранения нарушений (в соответствии с выданными предписаниями за период 2011 - 2015 годы) | % | 94 | 97 | 100 | 0,1 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений; Np - общее количество объектов, на которых необходимо провести ремонтные работы в целях устранения нарушений x 100%; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2, Акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта, Акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания, Акты сдачи-приемки документации, Предписания органов Государственного пожарного надзора | Мероприятие 8.1 |
| 13 | Доля объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества | % | 100 | 100 | 100 | 0,1 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации; Np - общее количество объектов, на которых необходимо провести работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации x 100%; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2, Акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта, Акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания, Акты сдачи-приемки документации, Предписания органов Государственного пожарного надзора, Акты приема-передачи оборудования | Мероприятие 8.2 |
| 14 | Доля выполненного объема работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и подсветке улиц, от заявленного количества | % | 100 | 100 | 100 | 0,1 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - объем фактически выполненных работ за отчетный период; Np - плановый объем услуг и работ, в соответствии с тех. заданием; Iv - значение индикатора | Акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта | Мероприятие 7.4 |
| 15 | Уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск, от заявленного количества | % | 100 | 100 | 100 | 0,1 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество фактически оформленных мероприятий за отчетный период; Np - плановое количество мероприятий, подлежащих оформлению; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ, Акты приема-передачи оборудования | Основное мероприятие 9 |