## капитальный ремонт
Приложение 3 к постановлению Администрации города Норильска от 27.05.2016 №305
Приложение 3 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2016 - 2018 гг., утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 597
Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности на 2016-2018 гг.
№ п/п | Наименование объекта | ВСЕГО 2016 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2017 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2018 год | в том числе ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ
1. | 2. | 3. | 3.1. | 4. | 4.1. | 5. | 5.1. | 6.
| ИТОГО: | 383545.6 | 7533.9 | 325194.5 | 8800 | 116300 | 500
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 181953.7 | 1000 | 102720 | 0 | 51600 | 0
| Дошкольные учреждения | 96776.5 | 1000 | 34650 | 0 | 42100 | 0
1 | МБДОУ "Детский сад № 8 "Тундровичок", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 24 | 2500 | [5 empty] | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (левое крыло - центр граждановедения, экспериментальный центр, зимний сад, сенсорная комната)
2 | МБДОУ "Детский сад № 9 "Зимушка", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 7 | 2500 | [5 empty] | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из правого крыла прогулочной веранды для детей от 2-х до 3-х лет)
3 | МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96 | 8500 | [5 empty] | 2016 - работы по водоотведению из подполья, усиление балок ростверка, свай, ремонт цокольной забирки здания
4 | МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 39 Б |  |  | 3000 |  |  |  | 2017 - ремонт бассейна с монтажом системы циркуляции воды (1 000,0 тыс. руб.), замена системы холодного, горячего водоснабжения (стояков, подводки), замена центральной канализации (2 000,0 тыс. руб.)
5 | МБДОУ "Детский сад № 18 "Полянка", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 20 | 13221 | [5 empty] | 2016 - Замена калориферов (4 шт.) и трубопроводов теплоснабжения П1, П2, П3, П4 (2 000,0 тыс. руб.), завершение работ по засыпке провалов на детской площадке (11 221,0 тыс. руб.)
6 | МБДОУ "Детский сад № 24 "Родничок", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69 | 2500 |  |  |  | 3000 |  | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - физкультурного зала) 2018 - замена вводных трубопроводов, замена разводки холодного и горячего водоснабжения, замена 30 % труб отопления по 1 этажу, замена пола коридора 1 этажа
7 | МБДОУ "Детский сад № 25 "Серебряное копытце", г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 | 2500 |  |  |  | 5800 |  | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - физкультурного зала) 2018 - 100 % замена разводки, стояков и приборов отопления
8 | МБДОУ "Детский сад № 29 "Вишенка", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 19 |  |  |  |  | 8000 |  | 2018 - ремонт кровли
9 | МБДОУ "Детский сад № 32 "Снегирек", г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 В | 2500 | [5 empty] | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (левое крыло - экспериментальный центр, центр патриотического воспитания)
10 | МБДОУ "Детский сад № 36 "Полянка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 4 |  |  | 3000 |  |  |  | 2017 - ремонт мягкой кровли
11 | МАДОУ "Детский сад № 45 "Улыбка", г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 7 |  |  | 4000 |  |  |  | 2017 - ремонт мягкой и металлической кровли
12 | МБДОУ "Детский сад № 46 "Надежда", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63 | 2500 |  |  |  | 7200 |  | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - физкультурного зала) 2018 - ремонт мягкой кровли
13 | МБДОУ "Детский сад № 48 "Золотая рыбка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 А | 6300 | [5 empty] | 2016 - замена оконных блоков
14 | МБДОУ "Детский сад № 50 "Огонек", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 39 |  |  | 2200 |  |  |  | 2017 - ремонт металлической кровли, ремонт карнизных плит
15 | МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 27 | 2500 | [5 empty] | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла прогулочной веранды от 2-х до 3-х лет, уголок ПДД)
16 | МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2016 - ПСД на замену системы отопления
17 | МБДОУ "Детский сад № 62 "Почемучка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 20 | 2500 | [5 empty] | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (левое крыло - физкультурный зал от 2-х до 3-х лет, уголок ПДД, центр конструирования, склад)
18 | МБДОУ "Детский сад № 66 "Радость", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10 | 2500 |  | 4000 |  |  |  | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - физкультурного зала) 2017 - 100 % замена разводки, стояков и приборов отопления
19 | МБДОУ "Детский сад № 68 "Ладушки", г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10 | 4700 |  | 3000 |  |  |  | 2016 - замена оконных блоков в количестве 68 шт. (2 100,0 тыс. руб.), восстановление дефлекторов (100,0 тыс. руб.). Строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла прогулочной веранды от 2-х до 3-х лет) (2 500,0 тыс. руб.). 2017 - ремонт мягкой кровли
20 | МБДОУ "Детский сад № 71 "Антошка", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 34 | 2500 |  | 4500 |  |  |  | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - физкультурного зала) 2017 - 100 % замена разводки, стояков и приборов отопления
21 | МБДОУ "Детский сад № 73 "Веселые человечки", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21 | 2500 |  |  |  | 3600 |  | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла прогулочной веранды от 2-х до 3-х лет, центр конструирования) 2018- замены системы отопления 100%, стояков отопления, приборов
22 | МБДОУ "Детский сад № 74 "Земляничка", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 3 | 2500 | [5 empty] | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла прогулочной веранды от 2-х до 3-х лет)
23 | МБДОУ "Детский сад № 74 "Земляничка", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 14 |  |  |  |  | 4500 |  | 2018 - ремонт системы отопления 100%, включая разводку ХВ/ГВ, ТВС
24 | МБДОУ "Детский сад № 75 "Зайчонок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 36 | 2500 | [5 empty] | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из правого крыла - физкультурного зала, кабинета педагога-психолога)
25 | МБДОУ "Детский сад № 78 "Василек", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43 | 2500 |  | 4000 |  |  |  | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла прогулочной веранды от 2-х до 3-х лет, комната сказок) 2017 - ремонт мягкой кровли
26 | МАДОУ "Детский сад № 81 "Конек-Горбунок", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 44 А | 2500 | [5 empty] | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из правого крыла - театральная студия, выставочный зал)
27 | МБДОУ "Детский сад № 82 "Сказка", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 8 А | 2500 |  | 1050 |  |  |  | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - физкультурного зала) 2017 - ремонт кровли и фасадов 3 крылец
28 | МБДОУ "Детский сад № 83 "Золотой петушок", г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5 | 2500 |  |  |  | 6000 |  | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - театральная студия, музей, познавательный центр, библиотека, склад) 2018 - ремонт мягкой кровли
29 | МБДОУ "Детский сад № 84 "Голубок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6 | 2500 |  | 3000 |  |  |  | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - изостудия, театральная студия) 2017 - комплексный ремонт бассейна
30 | МБДОУ "Детский сад № 86 "Брусничка", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 23 | 2500 | [5 empty] | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из правого крыла - театральная студия, конференц-холл, изостудия)
31 | МБДОУ "Детский сад № 90 "Цветик-семицветик", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 1 А | 10000 | [5 empty] | 2016 - 100% замена мягкой кровли с утеплителем (7 500,0 тыс. руб.). Строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - физкультурного зала) (2 500,0 тыс. руб.)
32 | МБДОУ "Детский сад № 92 "Облачко", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 10 | 2500 | [5 empty] | 2016 - строительно-монтажные работы с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, склад)
33 | МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 29 | 3055.5 | [5 empty] | 2016 -ремонт плиты перекрытия в т/центре (900 тыс. руб.), восстановление работы приточно-вытяжной вентиляции в кабинках (655,5 тыс. руб.), ремонт загрузочных и заготовочных помещений пищеблока (1 500,0 тыс. руб.)
34 | МБДОУ "Детский сад № 97 "Светлица", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 35 |  |  |  |  | 4000 |  | 2018 - восстановление конструкций "0" цикла, установка шпальных клетей под плитой перекрытия
35 | МБДОУ "Детский сад № 99 "Топ-топ", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 25 |  |  | 2900 |  |  |  | 2017 - усиление кладки стен пристройки, герметизация межпанельных швов, бурение 6 скважин
| Общеобразовательные учреждения | 85177.2 | 0 | 68070 | 0 | 9500 | 0
1 | МБОУ "Лицей № 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А |  |  | 6500 |  |  |  | 2017 - 100 % замена разводки, стояков и приборов отопления (5 000,0 тыс. руб.), вентиляции (1 500,0 тыс. руб.)
2 | МБОУ "Лицей № 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 |  |  | 1500 |  |  |  | 2017 - необходимо выполнить замену центральной канализации в подполье
3 | МАОУ "Гимназия № 4", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 8 |  |  | 4000 |  |  |  | 2017 - замена системы отопления, включая разводку, стояки и приборы отопления
4 | МБОУ "Гимназия № 5", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 12 | 2500 | [5 empty] | 2016 - ремонт металлической кровли
5 | МБОУ "Гимназия № 5", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Ветеранов, д. 17 | 9350 |  | 660 |  |  |  | 2016 - 100 % замена разводки, стояков и приборов отопления 2017 - замена конструкций центрального крыльца, согласно разработанного проекта
6 | МБОУ "Гимназия № 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В | 3500 | [5 empty] | 2016 - ремонт металлической кровли
7 | МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В | 3000 | [5 empty] | 2016 - ремонт металлической кровли
8 | МБОУ "СШ № 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 А | 9822 | [5 empty] | 2016 - 100 % замена разводки, стояков и приборов отопления (6 622,0 тыс. руб.), работы по усилению строительных конструкций здания - 1 200,0 тыс. руб., устройство автоматизированного теплового пункта (2 000,0 тыс. руб.)
9 | МБОУ "СШ № 6", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 16 | 6000 | [5 empty] | 2016 - ремонт подполья
10 | МБОУ "СШ № 9", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А | 8500 | [5 empty] | 2016 - 100 % замена разводки, стояков и приборов отопления
11 | МБОУ "СШ № 13", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 | 5722.2 | [5 empty] | 2016 - 100 % замена разводки, стояков и приборов отопления
12 | МБОУ "СШ № 13", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 | 7200 |  | 4000 |  |  |  | 2016 - ремонт металлической кровли с заменой дефлекторов (5 200,0 тыс. руб.), прокладка дополнительного кабеля внешних сетей электроснабжения в связи с недостаточностью мощностей для обеспечения работы системы вентиляции (2 000,0 тыс. руб.) 2017 - восстановление конструкций "0" цикла
13 | МБОУ "СШ № 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 |  |  | 2090 |  |  |  | 2017 - замена конструкций центрального крыльца согласно разработанного проекта
14 | МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 |  |  |  |  | 3000 |  | 2018 - замена калориферов и трубопроводов теплоснабжения П1, П2, ТЗ
15 | МБОУ "СШ № 21", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 17 | 4000 | [5 empty] | 2016 - ремонт металлической кровли
16 | МБОУ "СШ № 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 |  |  | 820 |  |  |  | 2017 - замена конструкций центрального крыльца, согласно разработанного проекта
17 | МБОУ "СШ № 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7 |  |  | 4000 |  |  |  | 2017 - восстановление с усилением конструкций "0" цикла
18 | МБОУ "СШ № 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А | 1600 | [5 empty] | 2016 - ремонт металлической кровли
19 | МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 | 4050 |  | 4000 |  |  |  | 2016 - ремонт центрального крыльца (1 200,0 тыс. руб.), ремонт фасада (2 850,0 тыс. руб.) 2017 - замена стояков холодного горячего водоснабжения и трубопроводов канализации
20 | МБОУ "СШ № 32", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 2000 | [5 empty] | 2016 - завершение работ по ремонту центрального крыльца
21 | МБОУ "СШ № 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 | 8590 |  | 3000 |  |  |  | 2016 - замена системы отопления 100 % (8 090,0 тыс. руб.) с установкой тепловой завесы (500,0 тыс. руб.) 2017 - ремонт металлической кровли
22 | МБОУ "СШ № 38", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 24 |  |  | 4000 |  |  |  | 2017 - замена системы отопления: разводка, стояки отопления, приборы отопления 100%, теплоцентр
23 | МБОУ "СШ № 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 |  |  | 4000 |  |  |  | 2017 - ремонт металлической кровли
24 | МБОУ "СШ № 41", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 |  |  | 4500 |  |  |  | 2017 - замена вводных трубопроводов в подполье Т1, Т2, В1, центральной канализации в подполье, трубопровод ливневой канализации
25 | МБОУ "СШ № 43", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 | 5000 | [5 empty] | 2016 - частичный ремонт мягкой кровли
26 | МБОУ "Школа-интернат № 2", учебный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 |  |  | 4500 |  |  |  | 2017 - замена системы отопления, вкл.разводку, ст. отопления, приборы отопления
27 | МБОУ "Школа-интернат № 2", спальный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34, стр. 1 |  |  |  |  | 6500 |  | 2018 - замена системы отопления, включая разводку, стояки отопления, приборы отопления, сопутствующие общестроительные работы
28 | МБОУ "Центр образования № 1", г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д. 3 |  |  | 6500 |  |  |  | 2017 - 100 % замена разводки, стояков и приборов отопления
29 | МБОУ "Центр образования № 2", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 16 |  |  | 6500 |  |  |  | 2017 - 100 % замена разводки, стояков и приборов отопления
30 | МБОУ "Центр образования № 3", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 А | 2500 |  | 3500 |  |  |  | 2016 - ремонт металлической кровли 2017 - замена системы отопления, разводки 100%
31 | МБУ ДО "СДЮТиЭ" СОК Оганер, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18 | 843 |  | 4000 |  |  |  | 2016 - прокладка вводного кабеля электроснабжения 2017 - замена внутренних сетей электроснабжения
32 | МБУ ДО "ДДТ", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 7 | 1000 | [5 empty] | 2016 - ремонт крыльца запасного выхода
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 26227.6 | 1787.6 | 50000 | 2000 | 7550 | 0
1 | МБУ "Норильская художественная галерея", г. Норильск, Центральный район, Талнахская, д. 78 |  |  | 2500 |  |  |  | 2017 - ремонт фондохранилища живописи № 1, складского помещения с химической обработкой от грибка, ремонт выставочного зала постоянной экспозиции, ремонт экспресс- зала и лекционного зала
2 | МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14 | 12340 |  | 700 |  | 350 |  | 2016 - продолжение работ по усилению "0" цикла, восстановление отмостки и ремонт облицовки центрального крыльца (12 340,0 тыс. руб.), в том числе ремонт памятника "Жертвам Норильлага" (1 500,0 тыс. руб.) 2017 - ремонт туалетных комнат с заменой инженерного оборудования 2018 - замена окон на стеклопакеты
3 | МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 |  |  | 15000 |  |  |  | 2017 - монтаж системы вентиляции, согласно разработанной ПСД
4 | МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 72 | 506.6 | 506.6 |  |  |  |  | 2016 - разработка ПСД на ремонт помещений
5 | МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 1 | 463 | 463 |  |  |  |  | 2016 - разработка ПСД на ремонт помещений
6 | МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 42 | 1000 | [5 empty] | 2016 - замена входных дверей, восстановление крыльца главного входа
7 | МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 4, г. Норильск, Центральный район, пр. Солнечный, д. 2 |  |  | 400 |  |  |  | 2017 - замена линолеума
8 | МБУ "Централизованная библиотечная система", Городская публичная библиотека, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 20 А |  |  | 1500 |  |  |  | 2017 - покраска стен, замена линолеума
9 | МБУ "Централизованная библиотечная система", Талнахская городская библиотека, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 9 |  |  | 1200 |  |  |  | 2017 - ремонт стен, потолков, тамбуров
10 | МБУ ДО "Норильская детская художественная школа", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А | 100 |  | 4500 |  |  |  | 2016 - ремонт системы водоснабжения и канализации в помещении уборочного инвентаря и кабинета № 12 2017 - чистовая отделка внутренних помещений
11 | МБУ ДО "Норильская детская музыкальная школа", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 13 |  |  | 600 |  | 600 |  | 2017 - восстановление штукатурного и окрасочного слоя коридоров и холла 1 этажа 2018 - восстановление штукатурного и окрасочного слоя коридоров и холла 2 этажа
12 | МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А | 5000 |  | 500 |  | 600 |  | 2016 - работы в подполье: выемка грунта, засыпка щебнем 2017 - монтаж ограждения вокруг здания 2018 - восстановление штукатурных откосов на стенах, замена двухстворчатых дверей на центральном входе
13 | МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 29 ("Артистенок") | 2800 | 500 | 10000 |  |  |  | 2016 - разработка ПСД (ТВСиК, вентиляции, ЭМ, монтажные и пусконаладочные работы) (500,0 тыс. руб.), ремонт кровли с переносом наружного ливневого водоотведения (2 300,0 тыс. руб.) 2017 - общестроительные работы, монтаж узла коммерческого учета вт/ц, замена системы ТВСиК, монтаж вентиляции
14 | МБУ Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 7 |  |  | 5000 | 500 |  |  | 2017 - разработка ПСД (500,0 тыс. руб.) на ремонт "весеннего" зала и его ремонт, комплексный ремонт помещений с заменой инженерного оборудования (4 500,0 тыс. руб.)
15 | Кинозал "Ретро", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 24 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 2017 - начало комплексного ремонта, согласно разработанной ПСД 2018 - окончание капитального ремонта здания
16 | МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 | 3000 |  | 600 |  |  |  | 2016 - ремонт крыльца, цокольной забирки 2017 - ремонт входной группы с заменой покрытия, ремонт стилобата, замена светильников освещения в зрительном зале, установка запорного клапана на систему дымоудаления в зрительном зале
17 | МБУК "КДЦ им.В.Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17 | 700 |  | 1500 | 1500 |  |  | 2016 - ремонт фасада 2017 - корректировка ПСД на замену электрооборудования, эктроосвещения, кабельных линий
18 | Помещения под библиотеку, г. Норильск, район Оганер, ул. Югославская, д. 14 | 318 | 318 |  |  |  |  | 2016 - разработка ПСД на ремонт внутренних помещений под библиотеку
19 | МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 2017 - 2018 - ремонт внутренних помещений
| МУ "Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска" | 103100 | 0 | 77350 | 4250 | 19800 | 500
1 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе | 3500 | [5 empty] | 2016 - установка опор освещения
2 | МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 А | 3400 |  | 1800 |  | 2500 |  | 2016 - установка воздухозаборных коробов для проветривания, засыпка провалов 2017 - ремонт ограждений спортивного ядра, сетка-рабица (800,0 тыс. руб.), ремонт провалов спортивного покрытия «Мастерфайбер», в зоне беговых дорожек стадиона (1 000,0 тыс. руб.) 2018 - восстановление покрытия «Мастерфайбер» на спортивном ядре стадиона, беговые дорожки вокруг футбольного поля, ремонт ограждений спортивного ядра, сетка-рабица
3 | МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 |  |  |  |  | 5000 |  | 2018 - монтаж восточной входной группы. Усиление свай и ростверков фундамента здания
4 | МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 ("Плавательный бассейн г. Норильск") | 6500 |  |  |  | 8000 |  | 2016 - замена кафельной плитки на большой ванне, в душевых, туалетах (5 000,0 тыс. руб.), в вестибюле, в малой ванне, в душевых, туалетах (1 500,0 тыс. руб.) 2018 - монтаж системы вентиляции
5 | МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 46 А ("Крытый каток "Льдинка") |  |  | 7150 | 2650 |  |  | 2017 - замена панелей фасада, восстановление теплоизоляции металлического каркаса (2 500,0 тыс. руб.), разработка ПСД для устройства системы вентиляции на ледовой арене (700,0 тыс. руб.), ПСД для устройства системы вентиляции в здании АБК (650,0 тыс. руб.), ПСД на систему хладоснабжения ледового поля (1 000,0 тыс. руб.), ПСД на устройство входной группы с холодным закрытым крыльцом и заменой козырька (300,0 тыс. руб.), замена вводных трубопроводов канализации и горячего водоснабжения (2 000,0 тыс. руб.)
6 | МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 68 А |  |  | 9000 |  |  |  | 2017 - замена системы водоснабжения и канализации, согласно разработанному проекту (7 000,0 тыс. руб.), ремонт входной группы, ремонт по замене системы вентиляции и отопления, ремонт спортзала и помещений АБК, замена деревянного пола, стен (2 000,0 тыс. руб.)
7 | МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 Б ("Дом физической культуры") |  |  | 6000 | 500 |  |  | 2017 - разработка ПСД по укреплению фундамента, ремонт фойе (250,0 тыс. руб.), ПСД на замену алюминиевых внутренних эл. сетей, на замену приборов отопления (250,0 тыс. руб.). Замена лаг, балок, деревянных полов, облицовки стен, замена дверей. Ремонт лестницы, коридора, замена алюминиевых внутренних электросетей (5 500,0 тыс. руб.)
8 | МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А | 47000 | [5 empty] | 2016 - комплекс мероприятий по капитальному ремонту системы водоподготовки (42 000,0 тыс. руб.), замена канализационной трубы с выполнением всех необходимых общестроительных работ по ремонту технологического канала (5 000,0 тыс. руб.)
9 | МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 5 ("Ледовый Дворец спорта") |  |  |  |  | 3100 |  | 2018 - облицовка центрального крыльца (1 500,0 тыс. руб.), металлическое ограждение кровли (500,0 тыс. руб.), ремонт ж/б ступеней трёх крылец запасных выходов (1 100,0 тыс. руб.)
10 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11 | 36200 | [5 empty] | 2016 - комплекс мероприятий по модернизации системы водоподготовки с учетом общестроительных и электромонтажных работ
11 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Культурно-оздоровительный комплекс, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 15 |  |  | 21500 |  |  |  | 2017 - утепление и обшивка наружных стен (Алюкобонд), разгерметизация стыковых швов ж/бетонных панелей (18 000,0 тыс. руб.), замена полового покрытия в игровых залах (2 000,0 тыс. руб.), установка дверей с пределом огнестойкости не менее Е1 30* (500,0 тыс. руб.), ремонт входной группы и запасных выходов с установкой антивандальных дверей, с ремонтом крыльца и восстановлением ступеней (1 000 тыс. руб.)
12 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15 А ("Крытый каток "УМКА") |  |  | 20300 | 500 | 500 | 500 | 2017 - разработка ПСД и монтаж ТВСиК АБК (9 500,0 тыс. руб., ПСД - 500,0 тыс. руб.), ремонт дебаркадера, замена отопления в гараже, гидроизоляция поля, ремонт фасада АБК, замена окон (3 300,0 тыс. руб.), ремонт фасада ледового поля (7 000,0 тыс. руб.), замена фрамуг ледового поля 2018 - разработка ПСД на монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции
13 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 11 А ("СОЦ" "ВОСТОК") | 500 | [5 empty] | 2016 - ремонт фасада, восстановление теплоизоляции, металлического каркаса
14 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 23 ("Спортивный зал "ГОРНЯК") |  |  | 600 |  | 700 |  | 2017 - монтаж вентиляционных металлических коробов по второму этажу фойе, тренажерном зале, раздевалке, кабинетах 2018 - частичный ремонт кровли
15 | МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 |  |  | 5000 |  |  |  | 2017 - монтаж систем ТВСиК, согласно разработанному проекту
16 | МБУ ДО "ДЮСШ № 4", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9 | 3500 |  | 3500 | 500 |  |  | 2016 - ремонт кровли здания и 3-х холодных тамбуров с заменой мягкой кровли "Техноэласт" с водоотводом, демонтаж вентиляционных дефлекторов 2017 - разработка ПСД (500,0 тыс. руб.) на электроснабжение (3 000,0 тыс. руб.)
17 | МБУ ДО "ДЮСШ № 4", (Солнышко), г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5 | 2500 |  | 2500 | 100 |  |  | 2016 - ремонт кровли, с заменой мягкой кровли "Техноэласт" с водоотводом 2017 - разработка ПСД (100,0 тыс. руб.) и монтаж пожарной сигнализации (2 400,0 тыс. руб.)
| МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" | 1500 | 1500 | 13500 | 0 | 4350 | 0
1 | МБУ "КЦСОН", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 4 | 1500 | 1500 | 2000 |  | 4350 |  | 2016 - разработка ПСД на выполнение ремонтно-строительных работ по восстановлению приточной и вытяжной вентиляции 2017 - выполнение работ по вытяжной вентиляции 2018 - выполнение СМР по замене и установке пластиковых оконных блоков (1 350,0 тыс. руб.), замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с установкой труб ПВХ по существующему проекту (3 000,0 тыс. руб.)
2 | МБУ РЦ "Виктория", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 22 |  |  | 11500 |  |  |  | 2017 - обшивка и утепление здания
| МУ "Администрация города Норильска" | 16052 | 2390 | 25200 | 1000 | 21000 | 0
1 | Администрация города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А | 5000 |  | 3000 |  | 1000 |  | 2016 - устройство отмостки и усиление конструкций "0" цикла 2017 - ремонт подполья 2018 - ремонт кровли
2 | Переходная лестница, расположенная по адресу г. Норильск, Центральный район, район улицы Комсомольская, 11-17 | 500 | 500 | 1200 |  |  |  | 2016 - разработка ПСД на устройство переходной лестницы 2017 - устройство лестницы
3 | Площадь Памяти Героев сооружение 1, г. Норильск, Центральный район | 700 | 700 | 7000 |  | 8000 |  | 2016 - разработка ПСД на благоустройство объекта 2017 - начало работ по благоустройству объекта 2018 - завершение работ по благоустройству объекта
4 | Территория городского кладбища, г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково | 1190 | 1190 | 4000 |  | 4000 |  | 2016 - разработка ПСД на благоустройство территории городского кладбища: устройство дренажа для организации отвода и сбора поверхностных вод, обваловка территории кладбища, выполнить зеленую защиту по периметру кладбища, устройство подъездных путей, устройство автостоянки катафалков автотранспорта, площадки для мусоросборников, установку общественных туалетов (решение Норильского городского суда от 07.08.2015 г.) 2017-2018 - проведение соответствующих работ
5 | "Бульвар Влюбленных", г. Норильск, Центральный район |  |  | 5000 |  |  |  | 2017 - замена тротуарной плитки
6 | Виадук, расположенный в районе дома 12 по ул. Комсомольская, г. Норильск, Центральный район | 1937.8 | [5 empty] | 2016 - ремонт участка виадука, по разработанному в 2015 году проекту
7 | Парк отдыха "Комсомольский", памятник-мемориал "Черный тюльпан", расположенный по адресу г. Норильск, район улицы Комсомольская | 600 |  | 5000 | 1000 | 8000 |  | 2016 - перенос лестницы, по разработанному в 2015 году проекту 2017 - разработка ПСД на обустройство и ремонт объекта (1000,0 тыс. руб.), начало работ по обустройству (4 000,0 тыс. руб.) 2018 - завершение работ по обустройству объекта
8 | Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 69 | 1474 | [5 empty] | 2016- выполнение работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг
9 | Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, посёлок Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 250.5 | [5 empty] | 2016- выполнение работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг
10 | Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 10 | 4399.7 | [5 empty] | 2016- выполнение работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг
| МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска" | 1849.7 | 0 | 13042.5 | 0 | 0 | 0
1 | Здание Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10 |  |  | 13042.5 |  |  |  | 2017 - комплекс работ по ремонту коллектора для линии наружных электрических сетей, монтаж питающего силового кабеля, выполнение работ по комплексному ремонту 3 и 4 этажей, в соответствии с разработанными в 2013-2015г.г. проектам: замена системы приточно-вытяжной вентиляции, ремонт кабинетов, замена оконных блоков, коридор 3 и 4 этажа, лестничные марши и лестничные пролеты центральной лестницы
2 | Помещение гаража Талнахского территориального управления района Талнах, район Талнах, ул. Таймырская, д. 24, помещение 21 | 1849.7 | [5 empty] | 2016 - ремонт гаража в соответствии с санитарно-техническими нормами
| МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 15350 | 1550 | 0 | 0
1 | Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 9 А |  |  | 15350 | 1550 |  |  | 2017 - разработка ПСД на монтаж приточно-вытяжной вентиляции, автоматизации системы вентиляции (650,0 тыс. руб.), ПСД на монтаж системы тепло водоснабжения и канализации (600,0 тыс. руб.), разработка ПСД на прокладку питающего силового кабеля (300,0 тыс. руб.), монтаж питающего силового кабеля (300,0 тыс. руб.), комплексный ремонт в подполье (1 000,0 тыс. руб.), СМР фасада здания (10 000,0 тыс. руб.), СМР центрального, запасного выходов (крыльцо) (1 500,0 тыс. руб.), восстановление парапетных плит здания (1 000,0 тыс. руб.)
| МУ "Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска" | 856.3 | 856.3 | 10000 | 0 | 12000 | 0
1 | Здание административно-общественного центра поселка Снежногорск, пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 856.3 | 856.3 | 10000 |  | 12000 |  | 2016 - разработка ПСД на замену системы отопления и электроснабжения 2017 - выполнение работ по замене сетей электроснабжения (с заменой светильников) с выполнением сопутствующих общестроительных работ всего здания 2018 - выполнение строительно-монтажных работ по замене системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции с проведением сопутствующего (восстановительного) ремонта
| МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" | 25444.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МУ "Управление имущества Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 21 | 800 | [5 empty] | 2016 - ремонт фасада
2 | Помещения отдела ЗАГС, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 4 | 1190.1 | [5 empty] | 2016 - строительно-монтажные работы по ремонту теплового пункта
3 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 | 2213 | [5 empty] | 2016 - завершение работ по ремонту кабинета 3 этажа и трубопроводов Т1, В1, Т3, проходящих на чердаке
4 | Нежилое отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 16 | 5000 | [5 empty] | 2016 - выполнение работ по ремонту в подполье здания
5 | КГБУК "Норильский Заполярный театр драмы им. Вл.Маяковского", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 34 | 7157.5 | [5 empty] | 2016 - усиление конструкций "0" цикла
6 | Операционный зал и машинное отделение крематория города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ст. Голиково, д. 12 | 5300 | [5 empty] | 2016 - ремонт кремационных печей
7 | Здание автовокзала, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 69 | 3283.9 | [5 empty] | 2016 - ремонт кровли
8 | Патологоанатомический корпус городского кладбища города Норильска | 500 | [5 empty] | 2016 - установка диспетчеризации с очистными ПАК
| МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 6032 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения УЖКХ, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 |  |  | 6032 |  |  |  | 2017 - общестроительный ремонт помещений архива, сантехнические, электромонтажные работы, общестроительный ремонт помещения кроссовой
| МУ "Управление жилищного фонда Администрации города Норильска" | 6041 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1 | Здание Управления жилищного фонда, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 40 | 6041 |  | 1000 |  |  |  | 2016 - ремонт фасада 2017 - ремонт служебных помещений с учетом перепланировки 1 этажа для приема граждан
| МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска" | 4920.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Административное здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 3 | 1017.9 | [5 empty] | 2016 - ремонт отопления, замена эл. проводки и приборов освещения 1 этажа
2 | Гараж для служебных автомобилей, г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, 14 А, стр. 5 | 3902.9 | [5 empty] | 2016 - выполнение работ по устройству гаража
| МБУ "Автохозяйство" | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0
1 | АБК оз. Круглое, г. Норильск, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1 |  |  | 8250 |  |  |  | 2017 - ремонт мягк. кровли надстройки л/клеток (250,0 тыс. руб.), ремонт фасада здания (8 000,0 тыс. руб.)
2 | Гараж-стоянка, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 13 |  |  | 2750 |  |  |  | 2017 - планировка и асфальтировка подполья, устройство водоотводного лотка, производство работ по усилению конструкций нулевого цикла - плит цокольного перекрытия, ростверка
| МКУ "Служба спасения" | 15600
1 | Стояночный гараж, г. Норильск, городок МЧС "Наледная" | 6500 | [5 empty] | 2016 - ремонт кровли
2 | Здание курсов ГО и АСОЭР (казарма), г. Норильск, городок МЧС "Наледная" | 7000 | [5 empty] | 2016 - ремонт мягкой кровли
3 | Причал, г. Норильск, Вальковское шоссе, 14 км | 2100 | [5 empty] | 2016 - асфальтировка территории причала