## защита населения
Приложение 6 к постановлению Администрации города Норильска от 27.05.2016 №305
Приложение 6 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2016 - 2018 гг., утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 597
Сведения о распределении расходов на приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности на 2016-2018 гг.
№ п/п | Наименование объекта | ВСЕГО 2016 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2017 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2018 год | в том числе ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ
1. | 2. | 3. | 3.1. | 4. | 4.1. | 5. | 5.1. | 6.
| Основное мероприятие 8. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности " | 60290.2 | 2210 | 38651.07 | 3660 | 36350 | 3500
| Мероприятие 8.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" | 29553 | 210 | 2301.07 | 160 | 0 | 0
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 24372.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МАОУ "Гимназия № 4", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 8 | 708 | [5 empty] | 2016- Устройство естественного освещения в виде "второго света" на 2, 3, 4 этажах (замена существующих противодымных перегородок выходов из коридоров на л/к на остекленные отсекающие противодымные перегородки ПВХ с каркасом из алюминиевых сплавов, в соответствии с требованиями пожарной безопасности , с площадью светопрозрачных заполнений до 75 % в каждой перегородке).
2 | МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 | 60 | [5 empty] | 2016 - Замена дверного блока в помещении электрощитовой - 1 шт.
3 | МБОУ "СШ № 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7 | 150 | [5 empty] | 2016- Обработка металлических элементов косоуров составом с пределом огнестойкости не менее R 60 - 60 м2
4 | МБОУ "СШ № 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А | 100 | [5 empty] | 2016 год - Замена деревянных дверных блоков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 2 шт.
5 | МБОУ "Центр образования № 2", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 16 | 944 | [5 empty] | 2016 - Устройство естественного освещения в виде "второго света" на 2, 3, 4, 5 этажах (замена существующих противодымных перегородок выходов из коридоров на л/к на остекленные отсекающие противодымные перегородки ПВХ с каркасом из алюминиевых сплавов, в соответствии с требованиями пожарной безопасности , с площадью светопрозрачных заполнений до 75 % в каждой перегородке).
6 | МАДОУ "Детский сад № 45 "Улыбка", г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 7 | 15701.7 | [5 empty] | 2016 - Замена облицовки фасада здания в соответствии с требованиями пожарной безопасности, замена облицовки стен в лестничных клетках, замена дверных блоков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 3 шт.
7 | МБДОУ "Детский сад № 48 "Золотая рыбка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 А | 167.5 | [5 empty] | 2016 - Обработка металлических элементов косоуров составом с пределом огнестойкости не менее R 60 - 67 м2
8 | МБДОУ "Детский сад № 75 "Зайчонок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 36 | 500 | [5 empty] | 2016 - Ремонт крыльца запасного выхода (эвакуационное, левое)
9 | МБДОУ "Детский сад № 95 "Снежинка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 1 Е | 5351 | [5 empty] | 2016 год - Замена облицовки стен на негорючие материалы - 1289,4 м2
10 | МБДОУ "Детский сад № 99 "Топ-топ", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 25 | 117.5 | 50 |  |  |  |  | 2016 год - Огнезащитная обработка одежды сцены и штор актового зала - 250,0 м2, разработка ПСД
11 | МБУ ДО "СЮТ", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 А | 572.8 | [5 empty] | 2016 - Замена дверных блоков на противопожарные с армированным закаленным стеклом, в соответствии с требованиями пожарной безопасности - 4 шт.; замена покрытия пола на 3 этаже, в соответствии с требованиями пожарной безопасности 120 м2
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 2077.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская 8 А | 60 | [5 empty] | 2016 - Замена дверного блока в электропомещении щитовой
2 | МБУ КДЦ "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 1847.7 | [5 empty] | 2016 - Комплекс работ по устранению нарушений пожарной безопасности, в соответствии с предписанием.
3 | МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14 | 170 | [5 empty] | 2016 - Замена 3-х дверей
| МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" | 160 | 160 | 613.8 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 14 | 160 | 160 |  |  |  |  | 2016 - Разработка ПСД на устройство эвакуационного выхода из помещений, изолированных от жилой части здания с холодным тамбуром
2 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 24 |  |  | 403.8 |  |  |  | 2017 год - Замена дверных блоков в складском помещении, электрощитовой 2-го типа - 2 шт., замена полов на путях эвакуации на негорючие материалы - 67,95 м2, установка дверей с расширением проемов до 1,2 м "в свету" - 1 шт.
3 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9 А |  |  | 210 |  |  |  | 2017 год - Установка противопожарной двери между кабинетом и архивом, с пределом огнестойкости не менее Е1 30, установка дверей с расширением проемов до 1,2 м в "свету" - 2 шт.
| МУ "Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 1687.27 | 160 | 0 | 0
1 | МБУ ДО "ДЮСШ № 1", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 70 |  |  | 1687.27 | 160 |  |  | 2017 - Монтаж противопожарной перегородки вместо дверного проема, соединяющего помещения отдела по социальной работе с жилой частью здания - 2 шт., разработка ПСД на устройство эвакуационного выхода; устройство эвакуационного выхода из помещений, изолированных от жилой части здания с холодным тамбуром
| МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МУ "Управление имущества Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 23 А | 400 | [5 empty] | 2016 - Оборудовать противодымные двери устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах по всему зданию или установить новые в соответствии с требованием правил пожарной безопасности, замена 3-х дверных блоков в помещениях (архив, электрощитовая, теплоцентр) в соответствии с требованием СНиП 2.08.02-89* п.1.82 с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.
| МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска" | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 9 А | 2200 | [5 empty] | 2016 - Замена облицовки стен, пола, потолка на путях эвакуации 2,3 этажей
| МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства" | 342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 21 | 342.8 | [5 empty] | 2016 - Демонтаж решеток и замена на рольставни окон первого этажа (13 окон).
8.2. | Мероприятие 8.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" | 30737.2 | 2000 | 36350 | 3500 | 36350 | 3500
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 | 400 | 400 |  |  |  |  | 2016 - Разработка ПСД на монтаж систем ППА
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 30237.2 | 1500 | 36350 | 3500 | 36350 | 3500
1 | МБОУ "СШ № 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 А | 4417.7 | 100 |  |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) и монтажные работы
2 | МАОУ "Гимназия № 4", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 8 | 3673.6 | 100 |  |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) и монтажные работы
3 | МАОУ "Гимназия № 4", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 6 А | 2541.2 | 100 |  |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) и монтажные работы
4 | МБОУ "Гимназия № 5", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Ветеранов, д. 17 | 5214.4 | 100 |  |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) и монтажные работы
5 | МБОУ "Гимназия № 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В | 4454.9 | 100 |  |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) и монтажные работы
6 | МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В | 4647 | 100 |  |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) и монтажные работы
7 | МБОУ "СШ № 8", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 53 А | 4488.4 | 100 |  |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) и монтажные работы
8 | МБОУ "СШ № 9", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А | 100 | 100 |  |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) и монтажные работы
9 | МБОУ "СШ № 13", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 | 100 | 100 | 3650 |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) 2017 год - монтажные работы
10 | МБОУ "СШ № 14", г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 | 100 | 100 | 3650 |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) 2017 год - монтажные работы
11 | МБОУ "СШ № 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 | 100 | 100 | 3650 |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) 2017 год - монтажные работы
12 | МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 | 100 | 100 | 3650 |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) 2017 год - монтажные работы
13 | МБОУ "СШ № 13", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 | 100 | 100 | 3650 |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) 2017 год - монтажные работы
14 | МБОУ "СШ № 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 | 100 | 100 | 3650 |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) 2017 год - монтажные работы
15 | МБОУ "СШ № 21", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 17 | 100 | 100 | 3650 |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (100,0 тыс. руб.) 2017 год - монтажные работы
16 | МБОУ "СШ № 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 |  |  | 4000 | 350 |  |  | 2017 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы
17 | МБОУ "СШ № 27", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 8 А |  |  | 4000 | 350 |  |  | 2017 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы
18 | МБОУ "СШ № 28", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 42 |  |  | 350 | 350 | 3650 |  | 2017 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы
19 | МБОУ "СШ № 28", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 54 |  |  | 350 | 350 | 3650 |  | 2017 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы
20 | МБОУ "СШ № 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А |  |  | 350 | 350 | 3650 |  | 2017 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы
21 | МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 |  |  | 350 | 350 | 3650 |  | 2017 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы
22 | МБОУ "СШ № 31", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 64 |  |  | 350 | 350 | 3650 |  | 2017 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы
23 | МБОУ "СШ № 32", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 |  |  | 350 | 350 | 3650 |  | 2017 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы
24 | МБОУ "СШ № 33", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5 |  |  | 350 | 350 | 3650 |  | 2017 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы
25 | МБОУ "СШ № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 8 А |  |  | 350 | 350 | 3650 |  | 2017 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) ПСД (350,0 тыс. руб.) 2018 год - монтажные работы
26 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 |  |  |  |  | 4000 | 350 | 2018 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы
27 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 |  |  |  |  | 350 | 350 | 2018 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы
28 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 3, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 А |  |  |  |  | 350 | 350 | 2018 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы
29 | МБОУ "Лицей № 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А |  |  |  |  | 350 | 350 | 2018 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы
30 | МБОУ "Лицей № 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 |  |  |  |  | 350 | 350 | 2018 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы
31 | МБОУ "СШ № 36", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А |  |  |  |  | 350 | 350 | 2018 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы
32 | МБОУ "СШ № 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 |  |  |  |  | 350 | 350 | 2018 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы
33 | МБОУ "СШ № 38", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 24 |  |  |  |  | 350 | 350 | 2018 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы
34 | МБОУ "СШ № 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 |  |  |  |  | 350 | 350 | 2018 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы
35 | МБОУ "СШ № 41", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 |  |  |  |  | 350 | 350 | 2018 - Модернизация системы АПС (превышен срок эксплуатации оборудования, имеется акт освидетельствования АПС) - ПСД (350,0 тыс. руб.) и монтажные работы
| МУ "Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска" | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2016 - Модернизация системы АПС (выполнение ПСД)