Приложение № 1

к распоряжению

Администрации города Норильска

от 15.05.2026 № 3121

План подготовки муниципального образования город Норильск

к отопительному периоду 2026 – 2027 годов

I. Анализ результатов прохождения трех предыдущих отопительных периодов

| № п/п | Показатель | Отопительный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 – 2023 годы | 2023 – 2024 годы | 2024 – 2025 годы |
| 1. | Продолжительность отопительного периода (дата начала и окончания, общее количество дней) | 31.08.2022-14.06.2023 287 | 06.09.2023-13.06.2024 281 | 05.09.2024-16.06.2025 284 |
| 2. | Средняя температура наружного воздуха, ℃ | -13,1 | -12,18 | -14,44 |
| 3. | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал | 9745975 | 9556399 | 8962482 |
| 4. | Количество источников тепловой энергии, ед. | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Количество центральных тепловых пунктов, ед. | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 6 | 6 | 6 |
| 7. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4157,53 | 4157,53 | 4203,23 |
| 8. | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | 394 | 494,3 | 374 |
| 9. | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 3828,23 | 3783,53 | 3788,53 |
| 10. | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км | 294,33 | 294,86 | 294,20 |
| 11. | Количество случаев отклонения теплового режима от утвержденного графика отпуска тепла в тепловые сети, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Количество случаев снижения параметров давления теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Количество аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения многоквартирных домов, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Количество аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения многоквартирных домов без отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Количество аварийных ситуаций на наружных сетях систем централизованного теплоснабжения, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Количество аварийных ситуаций на наружных сетях систем централизованного теплоснабжения без отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии без отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Длительность аварийных ситуаций с превышением допустимой продолжительности перерыва отопления, час. | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования | закольцованность системы теплоснабжения | закольцованность системы теплоснабжения | закольцованность системы теплоснабжения |

II. Организационные и технические мероприятия подготовки к отопительному периоду

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Подготовка правового акта об окончании отопительного периода 2025 – 2026 годов | Администрация города Норильска | Не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия |
| 2. | Разработка и утверждение программ проверки лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее – программа оценки обеспечения готовности) | Председатели комиссий по проведению оценки обеспечения готовности, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения | Не позднее 01.07.2026 |
| 3. | Утверждение схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2027 год | Администрация города Норильска | Не позднее 01.07.2026 |
| 4. | Уведомление лиц о проведении оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | Председатели комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения | В соответствии с программами оценки обеспечения готовности |
| 5. | Согласование температурных графиков и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на отопительный период 2026-2027 годов | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска | До начала отопительного периода |
| 6. | Подготовка нормативного правового акта о начале отопительного периода 2026 – 2027 годов | Администрация города Норильска | Не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия |
| 7. | Оформление результатов оценки обеспечения готовности и выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду лицам, указанным в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Порядок) | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Порядка | Не позднее 15.09.2026 |
| 8. | Осуществление оценки обеспечения готовности с оформлением результатов оценки и выдача паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации в лице акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания», комиссия по проведению оценки обеспечения готовности теплосетевой организации в лице муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» к отопительному периоду 2026 – 2027 годов | Не позднее 01.11.2026 |
| 9. | Направление документов, подтверждающих выполнение требований в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального образования город Норильск в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации в лице акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания», комиссия по проведению оценки обеспечения готовности теплосетевой организации в лице муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» к отопительному периоду 2026 – 2027 годов | Не позднее 01.11.2026 |
| 10. | Опубликование сводной информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования город Норильск | Администрация города Норильска | До 01.12.2026 |
| 2. Технические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (далее – АО «НТЭК») и муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные систем» (далее – МУП «КОС»), управляющие организации, осуществляющие деятельность по содержанию многоквартирных домов на территории муниципального образования город Норильск (далее – Управляющие организации), потребители тепловой энергии | До начала отопительного периода |
| 2. | Проведение очередных осмотров зданий и сооружений, относящихся к объектам теплоснабжения | АО «НТЭК», МУП «КОС» | До начала отопительного периода |
| 3. | Проведение осмотров многоквартирных домов (далее – МКД) | Управляющие организации | До начала отопительного периода |
| 4. | Обследование дымовых и вентиляционных каналов МКД | Управляющие организации | До начала отопительного периода |
| 5. | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | Управляющие организации, потребители тепловой энергии | До начала отопительного периода |
| 6. | Внешний осмотр и (или) техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, дымовых труб, баков-аккумуляторов, а также проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических) | АО «НТЭК», МУП «КОС» | До начала отопительного периода |
| 7. | Техническое диагностирование, испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей с выявлением дефектов | АО «НТЭК», МУП «КОС» | Согласно планам подготовки к отопительному периоду, утвержденным АО «НТЭК», МУП «КОС» |
| 8. | Испытания гидравлическим давлением, используемых в МКД тепловых сетей, тепловых пунктов, а также иных элементов системы отопления | Управляющие организации | До начала отопительного периода |
| 9. | Опробование работоспособности оборудования насосных станций | АО «НТЭК», МУП «КОС» | До начала отопительного периода |
| 10. | Проведение в тепловых пунктах ревизии (проверки) оборудования, указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, гидравлических испытаний на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением, проверки настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | АО «НТЭК», МУП «КОС» | До начала отопительного периода |
| 11. | Проведение очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | АО «НТЭК», МУП «КОС», Управляющие организации, потребители тепловой энергии | До начала отопительного периода |
| 12. | Проведение в тепловых пунктах работ по вскрытию и очистке фильтров (грязевиков), очистке проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета, очистке гильз термометров от грязи, заливке нового масла, замене сальниковых уплотнений и смазке насосных агрегатов; | АО «НТЭК», МУП «КОС», Управляющие организации, потребители тепловой энергии | До начала отопительного периода |
| 13. | Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, регламентных работ в соответствии с планом подготовки к отопительному периоду | АО «НТЭК», МУП «КОС», Управляющие организации, потребители тепловой энергии | Согласно планам подготовки к отопительному периоду |
| 14. | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | Управляющие организации, потребители тепловой энергии | Не позднее 01.09.2026 |
| 15. | Установка сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, настройка регулирующих устройств в тепловых пунктах и на узлах ввода потребителей тепловой энергии | АО «НТЭК», МУП «КОС», Управляющие организации, потребители тепловой энергии | Согласно планам подготовки к отопительному периоду |
| 16. | Осмотр трубопроводов и запорной арматуры, проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | Потребители тепловой энергии и управляющие организации | До начала отопительного периода |
| 17. | Проверка готовности узла учета тепловой энергии к эксплуатации | АО «НТЭК», МУП «КОС», Управляющие организации, потребители тепловой энергии | До начала отопительного периода |

В целях настоящего Плана подготовки к отопительному периоду 2026–2027 годов на территории муниципального образования город Норильск установлено следующее:

- Отсутствуют бесхозяйные объекты теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) определена организация по содержанию и обслуживанию.

- Отсутствуют бесхозяйные объекты теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона № 190-ФЗ не определена организация по содержанию и обслуживанию.

- Владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, отсутствуют.

- Многоквартирные дома, не имеющие выбранного способа управления (в том числе дома, способ управления которыми не определён либо не реализован), на территории муниципального образования город Норильск отсутствуют.

III. Создание нормативных запасов топлива источников тепловой энергии

| № п/п | Вид топлива | Единица измерения | Неснижаемый нормативный запаса топлива (ННЗТ) | Нормативный эксплуатационный запаса топлива (НЭЗТ) | Запас основного и резервного видов топлива (ОНЗТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дизельное топливо | тонн | 9961 | 7218 | 17179 |

IV. Подготовка резервных и автономных источников энергии, коммунальной и инженерной техники, используемых аварийно-восстановительными службами в отопительный период

В связи с высокой надежностью схемы теплоснабжения (централизованное теплоснабжение от ТЭЦ, закольцованность сетей) создание стационарных резервных котельных и мощных (свыше 100 кВт) автономных дизельных генераторных установок для нужд теплоснабжения не предусмотрено.

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

В связи с тем, что тепловые сети и источники тепловой энергии на территории муниципального образования город Норильск находятся в собственности (эксплуатации) АО «НТЭК», либо закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП «КОС», формирование, хранение, обновление и использование неснижаемого аварийного запаса материально-технических средств (далее — НАЗ МТС) осуществляется балансодержателями сетей и Управляющими организациями самостоятельно.

Единственным источником теплоснабжения на территории муниципального образования город Норильск являются ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, работающие на природном газе и входящие в состав АО «НТЭК». Дизельное топливо используется в качестве резервного топлива на случай возникновения аварийной ситуации.