## Прил 4 раздел 1
Приложение 2
к постановлению Администрации города Норильска
от 27.05.2016 №304
Приложение № 4 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2016 – 2020 годы муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности", утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 600
1. Модернизация и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры
№ | Наименование объекта | Объем работ, всего, м.п.: | в том числе: |  |  |  |  | Срок реализации мероприятий | Всего инвестиций | в том числе по видам услуг, тыс.руб.
|  |  | коллектор | Инженерные коммуникации, всего: | теплоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |  |  | теплоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение и очистка сточных вод
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| ВСЕГО модернизация и развитие объектов инженерной инфраструктуры 2016-2020: | 45085 | 4363 | 40722 | 22905 | 11813 | 6004 |  | 764583 | 390710 | 163909 | 209964
| ВСЕГО I - этап 2016-2018: | 6372 | 303 | 6069 | 3510 | 2068 | 491 |  | 386763 | 221709 | 105108 | 59946
| ВСЕГО I - этап 2011-2013: | 9645 | 1311 | 8334 | 4964 | 2482 | 888 |  | 566730 | 286621 | 133072 | 147037
2011 год
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ:
1 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Талнахской от ул. Михайличенко до ул. Ленинградской 336 м.п. (вынос временных сетей ТВС и сетей 6 кВт, эемляные работы, демонтаж коллекторных болков и трубопроводов, очистка днища коллектора, устройство МДК, частичный монтаж коллекторных блоков нижнего яруса (154 шт.), демонтаж опор наружного освещения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 год-2013 год | 79200 | 43194 | 17015 | 18991
2 | Магистральный коллектор по ул. Пушкина от ул. Б.Хмельницкого до пл. Гвардейской, 2 - 90 м.п.(вынос временных сетей ТВС и сетей 6 кВт, эемляные работы, разборка моналитного ж/бетонного коллектора и трубопроводов ТВС, очистка днища коллектора, устройство МДК, монтаж коллекторных блоков нижнего яруса, замена трубопровода К) | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2011 год-2012 год | 30910 | 15752 | 6472 | 8686
3 | Магистральный коллектор по ул.50 лет Октября от ул. Комсомольской до пр. Ленинский - 200м.п. | 600 | 0 | 600 | 400 | 200 | 0 | 2011 год | 15496 | 9782 | 5714 | 0
4 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Севастопольской от ул. Кирова до ул.Б.Хмельницкого-304м.п. | 912 | 0 | 912 | 608 | 304 | 0 | 2011 год | 22554 | 14854 | 7700 | 0
5 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Строительной от КП-12 до ж/д 8 района Кайеркан - 180 м.п. | 666 | 0 | 666 | 444 | 222 | 0 | 2011 год | 20136 | 14504 | 5632 | 0
6 | Магистральный коллектор одноярусный двухрядный по ул. Павлова от ул. Кирова до загородного коллектора (участок загородного коллектора ниже улицы Лауреатов - 96 м.п.) | 201 | 96 | 105 | 0 | 0 | 105 | 2011 год-2013 год | 20614 | 0 | 0 | 20614
| Всего по программе 2011 года | 2469 | 96 | 2373 | 1452 | 726 | 195 |  | 188910 | 98086 | 42533 | 48291
2012 год
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ:
1 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Талнахской от ул. Михайличенко до ул. Ленинградской - 336 м.п.(монтаж коллекторных блоков верхнего и нижнего ярусов, монтаж трубопроводов ТВС, изоляционные работы, перенос сетей 6 кВт на постоянную схему, монтаж опор освещения и праздничной иллюминации, обратная засыпка) | 1344 | 336 | 1008 | 672 | 336 | 0 | 2011 год-2013 год | 83341 | 44471 | 18368 | 20502
2 | Магистральный коллектор по ул. Пушкина от ул. Б.Хмельницкого до пл. Гвардейской, 2 - 90 м.п. (монтаж коллекторных блоков верхнего яруса, монтаж трубопроводов ТВС, изоляционные работы, перенос сетей 6 кВт на постоянную схему, монтаж опор освещения и праздничной иллюминации, обратная засыпка и благоустройство) | 360 | 90 | 270 | 180 | 90 | 0 | 2011 год-2012 год | 26769 | 13641 | 5606 | 7522
3 | Магистральный двухъярусный коллектор по пр. Ленинский от ул. Ленинградской до ул. Дзержинского - 292 м.п. | 876 | 0 | 876 | 584 | 292 | 0 | 2012 год | 32881 | 21790 | 11091 | 0
4 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул.Московской от пр.Ленинский до ул.Мира - 185 м.п. | 555 | 0 | 555 | 370 | 185 | 0 | 2012 год | 16727 | 10549 | 6178 | 0
5 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул.Игарской от ТК 4.6 до ж/д № 28 района Талнах - 147 м.п. | 441 | 0 | 441 | 294 | 147 | 0 | 2012 год | 12506 | 9072 | 3434 | 0
6 | Магистральный двухрядный одноярусный коллектор по ул. Павлова от ул. Кирова до загородного коллектора (перход на улицу Павлова - 81 м.п.) | 162 | 81 | 81 | 0 | 0 | 81 | 2011 год-2013 год | 16686 | 0 | 0 | 16686
| Всего по программе 2012 года | 3738 | 507 | 3231 | 2100 | 1050 | 81 |  | 188910 | 99523 | 44677 | 44710
2013 год
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ:
1 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Талнахской от ул. Михайличенко до ул. Ленинградской - 96 м.п.(работы по благоустройству на учатсках 2011-2012г.г., реконструкция коллекторов под проезжей частью перекрестков Ленинградская-Талнахская, Орджоникидзе-Талнахская) | 384 | 96 | 288 | 192 | 96 | 0 | 2011 год-2013 год | 25874 | 14401 | 11473 | 0
2 | Самотечная канализация по ул. Ветеранов до КНС "Анисимова" (бесканальная прокладка в грунте, открыто на опорах) | 1068 | 534 | 534 | 0 | 0 | 534 | 2013 год-2014 год | 20000 | 0 | 0 | 20000
3 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской (вынос временных сетей ТВС и сетей 6 кВт, эемляные работы, демонтаж коллекторных болков и трубопроводов, очистка днища коллектора, устройство МДК, демонтаж опор наружного освещения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 год-2015 год | 64236 | 32735 | 13451 | 18050
4 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Талнахской от ул. Анисимова до ул. Талнахской - 410 м.п. | 1230 | 0 | 1230 | 820 | 410 | 0 | 2013 год | 42201 | 28134 | 14067 | 0
5 | Магистральный коллектор по ул. Надеждинская, район Кайеркан от КП 8 до КП 7 - 200 м.п. | 600 | 0 | 600 | 400 | 200 | 0 | 2013 год | 20613 | 13742 | 6871 | 0
6 | Магистральный двухрядный одноярусный коллектор по ул. Павлова от ул. Кирова до загородного коллектора ( от перехода по улице Павлова до улицы Талнахской - 78 м.п.) | 156 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 2011 год-2013 год | 15986 | 0 | 0 | 15986
| Всего по программе 2013 года | 3438 | 708 | 2730 | 1412 | 706 | 612 |  | 188910 | 89012 | 45862 | 54036
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ:
2016 год
| Всего по программе 2016 года | 2057 | 42 | 2015 | 1069 | 849 | 97 |  | 128910 | 63832 | 46886 | 18192
1 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской (II-ой этап) | 432 | 42 | 390 | 196 | 97 | 97 | 2016-2018 | 50110 | 21712 | 10206 | 18192
2 | Коллектор по ул. Кирова (от ул. Ломоносова до ул. Пушкина) | 1311 | 0 | 1311 | 873 | 438 | 0 | 2016 | 60851 | 42120 | 18731 | 0
3 | 3-й Северный ввод (на участке от КП 3 Северного ввода в сторону ул. Лауреатов) | 314 | 0 | 314 |  | 314 | 0 | 2016 | 17949 |  | 17949 | 0
2017 год
| Всего по программе 2017 года | 1625 | 75 | 1550 | 946 | 472 | 132 |  | 128910 | 77182 | 28166 | 23562
1 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской (II-ой этап) | 432 | 42 | 390 | 196 | 97 | 97 | 2016-2018 | 50110 | 21712 | 10206 | 18192
2 | Радикальный коллектор м/р пр. Солнечный (РВС от пр. Молодежный до пр. Солнечный) | 1020 | 0 | 1020 | 680 | 340 | 0 | 2017 | 43860 | 32300 | 11560 | 0
3 | 3-й Северный ввод (на участке от КП 3 Северного ввода в сторону ул. Лауреатов) | 173 | 33 | 140 | 70 | 35 | 35 | 2017 | 34940 | 23170 | 6400 | 5370
2018 год
| Всего по программе 2018 года | 2690 | 186 | 2504 | 1495 | 747 | 262 |  | 128943 | 80695 | 30056 | 18192
1 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской (II-ой этап) | 1235 | 186 | 1049 | 525 | 262 | 262 | 2016-2018 | 50143 | 21745 | 10206 | 18192
2 | Теплосеть и водовод по ул. Ветеранов от ж/д 23 до ул. Талнахской (через Пождепо) | 630 | 0 | 630 | 420 | 210 | 0 | 2018 | 27570 | 20890 | 6680 | 0
3 | Теплосеть и водовод по ул. 50 лет Октября (от ул. Кирова до ул. Талнахской) | 600 | 0 | 600 | 400 | 200 | 0 | 2018 | 27570 | 19900 | 7670 | 0
4 | Теплосеть и водовод по ул. Комсомольская (от ул. Дзержинского до ул. Советской) | 225 | 0 | 225 | 150 | 75 | 0 | 2018 | 23660 | 18160 | 5500 | 0
2019 год
| Всего по программе 2019 года | 12476 | 964 | 11512 | 8275 | 2336 | 901 |  | 188910 | 94201 | 35366 | 59343
2020 год
| Всего по программе 2020 года | 26237 | 3096 | 23141 | 11120 | 7409 | 4612 |  | 188910 | 74800 | 23435 | 90675