АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2015 г. N 599

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.05.2016 N 303)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить муниципальную Программу "Управление муниципальным имуществом" на 2016 - 2018 годы.

2. Считать утратившими силу:

- пункт 1 Постановления Администрации города Норильска от 09.12.2014 N 696 "Об утверждении муниципальной Программы "Управление муниципальным имуществом" на 2015 - 2017 годы";

- Постановление Администрации города Норильска от 02.03.2015 N 76 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 09.12.2014 N 696";

- Постановление Администрации города Норильска от 03.04.2015 N 137 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 09.12.2014 N 696";

- Постановление Администрации города Норильска от 17.07.2015 N 367 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 09.12.2014 N 696".

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2016.

Руководитель Администрации города Норильска                           Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ

Утверждена

Постановлением

Администрации

города Норильска

от 7 декабря 2015 г. N 599

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"

НА 2016 - 2018 ГОДЫ

(период реализации)

1. Паспорт

муниципальной Программы "Управление муниципальным

имуществом" (далее - МП) на 2016 - 2018 годы

| Основание для разработки МП ((наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 N 3864 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск" |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Управление имущества Администрации города Норильска (далее - Управление имущества) |
| Участники МП | Администрация города Норильска (Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска); Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска (далее - УЖКХ) |
| Цель МП | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Норильск |
| Задачи МП | 1. Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества муниципального образования город Норильск; 2. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск; 3. Предоставление свободного имущества через проведение процедуры торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования город Норильск; 4. Снижение расходов бюджета на содержание муниципальных помещений муниципального образования город Норильск в многоквартирных домах; 5. Обеспечение сохранности и поддержание в пригодном для эксплуатации состоянии муниципального имущества муниципального образования город Норильск |
| Срок реализации МП | 2016 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного бюджета составляет 471 420,20 тыс. руб., в том числе, в том числе по годам: 2016 год – 156 687,2 тыс. руб.; 2017 год - 157 366,5 тыс. руб.; 2018 год - 157 366,5 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП в 2016 - 2018 годах | К концу 2018 года планируется достичь следующих результатов: 1. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и подлежащих технической инвентаризации, составит 85,0%. 2. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования город Норильск (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и подлежащих государственной регистрации, составит 80,0% 3. Сохранение уровня поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск. 4. Снижение доли пустующего муниципального жилья в общем объеме муниципального жилья в многоквартирных домах с 11,4% до 9,8%. 5. Снижение доли пустующих нежилых помещений в общем объеме нежилых помещений в многоквартирных домах с 7,7% до 6,8% |

2. Текущее состояние

В настоящий момент существует необходимость в повышении эффективности использования муниципального имущества, в том числе необходимость увеличения поступлений денежных средств в бюджет муниципального образования город Норильск от использования муниципального имущества муниципального образования город Норильск.

Проинвентаризировано объектов казны муниципальной собственности муниципального образования город Норильск на 65% по состоянию на 01.01.2015. Данные технической инвентаризации подлежат обновлению каждые 5 лет. Существует проблема достоверности сведений об объектах муниципальной собственности муниципального образования город Норильск, решением которой являются техническая инвентаризация, изготовление технической документации объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и заказ оценки ее стоимости.

Решение проблемы задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск связано с взысканием задолженности в судебном порядке, что предполагает подготовку документов к судебному разбирательству.

По состоянию на 01.10.2015 общая площадь жилищного фонда муниципального образования город Норильск составляет 4 642,7 тыс. кв. м, из них 729,3 тыс. кв. м муниципальных жилых помещений (17,0% от общей площади жилых помещений многоквартирных домов). Доля муниципальных нежилых помещений составляет 72,7% от общей площади нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах (217,0 тыс. кв. м).

На 01.10.2015 из общего количества многоквартирных домов 16% находятся в эксплуатации более 50 лет и 54% находятся в эксплуатации от 31 года до 50 лет.

Ожидаемое наличие пустующей площади муниципальных жилых помещений на конец 2015 года - 71,5 тыс. кв. м, пустующих муниципальных нежилых помещений в многоквартирных домах - 10,7 тыс. кв. м.

Объективными факторами, объясняющими причины наличия пустующего муниципального жилья, являются:

- наличие аварийного жилья, которое находится в эксплуатации до переселения граждан в благоустроенное жилье и до момента полного расселения;

- миграция населения в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации и сдача муниципального жилья.

Наличие пустующих муниципальных нежилых помещений в многоквартирных домах обусловлено ограниченным спросом востребованности нежилых помещений.

Администрацией города Норильска в соответствии с Порядком компенсации управляющим организациям (ТСЖ) или ресурсоснабжающим организациям безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные жилищные услуги и (или) отопление в жилищном фонде, находящемся на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением Главы города Норильска от 13.06.2006 N 1204, производится компенсация управляющим организациям (ТСЖ) безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные жилищные услуги и отопление в муниципальном жилищном фонде отдельной категории граждан, к которым отнесены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Таким образом, по содержанию муниципальных помещений в многоквартирных домах, возникают следующие обязанности органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск:

- возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением работ, оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные жилищные и коммунальные услуги;

- возмещение затрат, возникающих в результате содержания находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений.

За 2013 - 2014 годы в рамках мероприятий муниципальной Программы "Управление муниципальным имуществом" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа), удалось достигнуть следующих показателей:

- увеличить долю объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости с 65% в 2013 году до 91,1% в 2014 году;

- увеличить долю объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, с 75% в 2013 году до 103% в 2014 году;

- уровень поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом в 2014 году фактически превысил запланированный уровень на 1,5%;

- снизить долю пустующего муниципального жилья в общем объеме муниципального жилья в МКД с 2,3% в 2013 году до 1,7% в 2014 году за счет большого количества расселенных граждан из аварийного жилья (ул. Надеждинская д. 19, 26, Комсомольская, д. 20, Металлургов, д. 25);

- снизить долю пустующих нежилых помещений в общем объеме муниципальных нежилых помещений в МКД с 8,7% в 2013 году до 5,7% в 2014 году за счет большого количества сданных в аренду помещений, выведенных из жилищного фонда.

Разработка данной Программы обусловлена необходимостью увеличения поступлений неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации МП, окажет существенное положительное влияние на общее экономическое развитие муниципального образования город Норильск.

3. Цели, задачи и подпрограммы МП

Целью МП является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Норильск.

Реализация МП направлена на достижение следующих задач:

1. С помощью реализации основного мероприятия 1 МП:

1.1. Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества муниципального образования город Норильск;

1.2. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск;

1.3. Предоставление свободного имущества через проведение процедуры торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования город Норильск.

2. С помощью реализации основного мероприятия 2 МП:

2.1. Снижение расходов бюджета на содержание муниципальных помещений муниципального образования город Норильск в многоквартирных домах;

2.2. Обеспечение сохранности и поддержание в пригодном для эксплуатации состоянии муниципального имущества муниципального образования город Норильск.

Деление МП на подпрограммы не предусмотрено.

4. Механизм реализации МП

МП сформирована как комплекс целевых мероприятий, направленных на выполнение поставленных задач. Реализация МП основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных исполнителей по основным мероприятиям МП.

Основное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" будет осуществляться посредством реализации мероприятий МП, главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) по которым являются Управление имущества, действующее на основании Положения об Управлении имущества, утвержденного Решением Норильского городского Совета депутатов от 11.12.2012 N 7/4-125, и Администрация города Норильска в лице Управления по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска (далее - Управление по градостроительству), действующее на основании Положения об Управлении по градостроительству, утвержденного Распоряжением Администрации города Норильска от 20.03.2015 N 1716.

Основными задачами Управления имущества являются:

1) управление, распоряжение и реализация объектов, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования город Норильск.

2) формирование и ведение Реестра собственности муниципального образования город Норильск, за исключением жилых помещений.

3) осуществление муниципального земельного контроля за земельными участками, находящимися в границах муниципального образования город Норильск.

В своей деятельности Управление имущества руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Постановление Администрации города Норильска от 31.12.2013 N 586 "Об утверждении Порядка организации осуществления закупок для нужд муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений муниципального образования город Норильск".

Мероприятие 1.1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения".

Реализация мероприятия включает в себя рациональное управление собственностью муниципального образования город Норильск, оперативное принятие управленческих решений по ее эффективному использованию, содержание актуальных сведений об объектах имущества муниципального образования город Норильск.

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества утвержден Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества".

В соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ от 22.07.2008 "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" осуществляется реализация объектов недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства ранее ими арендуемого.

Согласно Федеральному закону N 178-ФЗ от 21.12.2001 "О приватизации государственного и муниципального имущества" осуществляется реализация объектов недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с местной Программой приватизации, утвержденной Решением Норильского городского Совета депутатов на текущий год.

Мероприятие 1.2. "Совершенствование материально-технической базы" реализовывается для обеспечения деятельности Управления имущества. В рамках мероприятия предусмотрено приобретение материальных запасов и основных средств.

Мероприятие 1.3. "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" реализовывается в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

С целью постановки на кадастровый учет и дальнейшей государственной регистрации права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) Управлением имущества осуществляется:

- изготовление технических паспортов, которые будут неотъемлемой частью технического плана (срок от 1 месяца);

- изготовление технического плана кадастровым инженером, имеющим соответствующие знания, с привязкой к земельному участку, на котором расположен объект учета (срок от 1 месяца);

- постановка объекта учета на кадастровый учет в органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для получения кадастрового паспорта (срок от 1 месяца);

- осуществление государственной регистрации права собственности (срок от 10 дней).

С целью приведения градостроительной документации муниципального образования город Норильск в соответствие с требованиями Закона Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2542 "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае", а также Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Управлением по градостроительству осуществляется:

- внесение изменений в Генеральный план муниципального образования город Норильск в части формирования зон с особыми условиями использования территорий;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск в части корректировки территориальных зон для размещения объектов индивидуального жилищного строительства для многодетных граждан и градостроительных регламентов;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск в части корректировки территориальных зон с особыми условиями использования территорий и градостроительных регламентов;

- внесение изменений в границы муниципального образования город Норильск.

Основное мероприятие 2. "Содержание и техническое обслуживание муниципального имущества" будет осуществляться посредством реализации мероприятий, ГРБС по которым является УЖКХ. Механизм реализации мероприятий осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Норильска.

Расходы осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город Норильск. Финансирование расходов осуществляется на основании Соглашений УЖКХ с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья (далее - Организации ЖКХ).

Мероприятие 2.1. "Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений"

Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги (далее - платы за ЖКУ) Организациям ЖКХ, возникающей в результате содержания находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений, осуществляется по помещениям многоквартирных домов, которые по ряду объективных причин на дату наступления обязанности внесения платы за ЖКУ являются пустующими на основании реестра находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений.

Реестр пустующих жилых помещений формируется Управлением жилищного фонда Администрации города Норильска, реестр пустующих нежилых помещений - Управлением имущества.

На основании данных реестров Организациями ЖКХ по каждому помещению формируется платежный документ для расчета размера платы за ЖКУ. УЖКХ проверяет расчет платы за ЖКУ, составляет отчет о фактическом размере платы за ЖКУ, возникающих в результате содержания находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений, на основании которого осуществляется финансирование.

Мероприятие 2.2. "Компенсация безнадежной к взысканию задолженности"

Предоставление субсидии на возмещение безнадежной к взысканию задолженности осуществляется при наличии положительного решения Комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности населения за жилищные услуги и отопление, представительный состав которой утвержден Распоряжением Администрации города Норильска от 05.11.2013 N 6240 (далее - Комиссия).

На основании положительного решения Комиссии, которое оформляется протоколом, УЖКХ формирует план финансирования в разрезе Получателей субсидий, в соответствии с которым осуществляется финансирование безнадежной к взысканию задолженности.

5. Ресурсное обеспечение МП

Источником финансирования МП являются средства местного бюджета. Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий указаны в приложении 1 к настоящей МП.

6. Индикаторы результативности МП

В период реализации МП 2016 - 2018 годы планируется достичь следующих результатов:

- оптимизация состава и структуры муниципального имущества муниципального образования город Норильск;

- создание системы эффективного учета и управления муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск;

- увеличение объемов доходов местного бюджета от использования муниципального имущества муниципального образования город Норильск;

- формирование дополнительных источников пополнения местного бюджета;

- снижение доли бюджетных расходов на содержание муниципального имущества муниципального образования город Норильск.

К концу 2018 года планируется достичь следующих показателей:

1. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и подлежащих технической инвентаризации, составит 85,0%.

2. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования город Норильск (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и подлежащих государственной регистрации, составит 80,0%

3. Сохранение уровня поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск.

4. Снижение доли пустующего муниципального жилья в общем объеме муниципального жилья в многоквартирных домах с 11,4% до 9,8%.

5. Снижение доли пустующих нежилых помещений в общем объеме нежилых помещений в многоквартирных домах с 7,7% до 6,8%

Целевые индикаторы за предшествующие периоды деятельности и плановые периоды представлены в приложении 2 к МП.

Приложение 1

к муниципальной Программе

"Управление муниципальным

имуществом" на 2016 - 2018 годы,

утвержденной Постановлением

Администрации города Норильска

от 7 декабря 2015 г. N 599

(в редакции от 27.05.2016 № 303)

НАПРАВЛЕНИЕ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

| N п/п | Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП | Наименование ГРБС | Код бюджетной квалификации |  | Общий объем финансирования, тыс. руб. | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РзПР | КЦСР |  | Объем финансирования, |  |  | Объем финансирования, |  |  | Объем финансирования, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб.. |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | КБ | Итого | МБ | КБ | Итого | МБ | КБ | Итого |
|  |  |  |  |  |  |  |  | финанси |  |  | финанси |  |  | финанси |
|  |  |  |  |  |  |  |  | рование |  |  | рования |  |  | рования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |
|  |  |  |  |  | (9 + 12 + 15) |  |  | год |  |  | год |  |  | год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (7 + 8) |  |  | (10 + 11) |  |  | (13 + 14) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1: "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |  |  | 0100000100 | 158811,70 | 59670,70 | 0,00 | 59670,70 | 49570,50 | 0,00 | 49570,50 | 49570,50 | 0,00 | 49570,50 |
| 1.1. | МЕРОПРИЯТИЕ: 1.1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" | УИ | 0505 | 0100000110 | 137840,60 | 48888,60 | 0,00 | 48888,60 | 44476,00 | 0,00 | 44476,00 | 44476,00 | 0,00 | 44476,00 |
| 1.2. | МЕРОПРИЯТИЕ: 1.2. "Совершенствование материально-технической базы" | УИ | 0505 | 0100000120 | 789,10 | 432,10 |  | 432,10 | 178,50 |  | 178,50 | 178,50 |  | 178,50 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. "Приобретение материальных запасов" | УИ | 0505 | 0100000120 | 657,00 | 300,00 |  | 300,00 | 178,50 |  | 178,50 | 178,50 |  | 178,50 |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. "Приобретение основных средств" | УИ | 0505 | 0100000120 | 132,10 | 132,10 |  | 132,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3. | МЕРОПРИЯТИЕ: 1.3. "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" | УИ, Администрация города Норильска (УГиЗ) | 0412 | 0100000130 | 20182,00 | 10350,00 |  | 10350,00 | 4916,00 |  | 4916,00 | 4916,00 |  | 4916,00 |
| 1.3.1. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | УИ | 0412 | 0100000130 | 14748,00 | 4916,00 |  | 4916,00 | 4916,00 |  | 4916,00 | 4916,00 |  | 4916,00 |
| 1.3.2. | Разработка проектов планировки территорий и межевания земельных участков | Администрация города Норильска (УГиЗ) | 0412 | 0100000130 | 5434,00 | 5434,00 |  | 5434,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2. "Содержание и техническое обслуживание муниципального имущества" |  |  | 0100000200 | 312608,50 | 97016,50 | 0,00 | 97016,50 | 107796,00 |  | 107796,00 | 107796,00 |  | 107796,00 |
| 2.1. | МЕРОПРИЯТИЕ 2.1. "Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений" | УЖКХ | 0501, 0502 | 0100000210 | 290322,00 | 90100,00 |  | 90100,00 | 100111,00 |  | 100111,00 | 100111,00 |  | 100111,00 |
| 2.2. | МЕРОПРИЯТИЕ 2.2. "Компенсация безнадежной к взысканию задолженности" | УЖКХ | 0501, 0502 | 0100000220 | 22286,50 | 6916,50 |  | 6916,50 | 7685,00 |  | 7685,00 | 7685,00 |  | 7685,00 |
|  | Итого по МП |  |  |  | 471420,20 | 156687,20 | 0,00 | 156687,20 | 157366,50 | 0,00 | 157366,50 | 157366,50 | 0,00 | 157366,50 |

Приложение 2

к муниципальной Программе

"Управление муниципальным

имуществом" на 2016 - 2018 годы,

утвержденной Постановлением

Администрации города Норильска

от 7 декабря 2015 г. N 599

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

| N п/п | Целевые индикаторы результативности МП | Ед. изм. | Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года) |  |  |  | Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП |  |  | Уд. вес индикатора в МП (в подпрограмме) | Формула расчета индикатора | Источник информации | Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |
|  |  |  | Факт | Факт | План | Оценка | План |  |  |  |  |  |  |
|  | МП "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и подлежащих технической инвентаризации | % | 65,00 | 91,10 | 75,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 0,2 | Сд = Зф / Зп x 100% Зф - количество объектов недвижимости муниципальной собственности, в отношении которых проведена техническая инвентаризация Зп - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности подлежащих технической инвентаризации | Реестр собственности МО город Норильск | Основное мероприятие 1 |
| 2. | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования город Норильск (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и подлежащих государственной регистрации | % | 75,00 | 103,00 | 85,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 100,00 | 0,2 | Сд = Зф / Зп x 100% Зф - количество объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) Зп - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности и подлежащих государственной регистрации | Реестр собственности МО город Норильск | Основное мероприятие 1 |
| 3. | Уровень поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск | % | 100,00 | 101,50 | 100,00 | 101,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,4 | Сд = Зф / Зп x 100% Зф - фактический объем неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом Зп - план по собираемости неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом | Сведения о перечислении поступлений в бюджет | Основное мероприятие 1 |
| 4. | Доля пустующего муниципального жилья в общем объеме муниципального жилья в МКД | % | - | 1,7 | 11,4 | 8,9 | 10,9 | 10,3 | 9,8 | 0,1 | С = площадь пуст. жил. пом./общая площ. жилых пом. | Реестр пустующих жилых помещений МО город Норильск | Основное мероприятие 2 |
| 5. | Доля пустующих нежилых помещений в общем объеме муниципальных нежилых помещений в МКД | % | - | 5,7 | 7,7 | 5,3 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 0,1 | С = площадь пуст. нежил. пом./общая площ. нежилых пом. | Реестр пустующих нежилых помещений МО город Норильск | Основное мероприятие 2 |