|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №5 к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск" на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением Администрации города Норильска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 24.11.2016 №560 |  |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НА 2017 - 2019 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Целевые индикаторы результативности МП | Ед. изм. | Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года) |  |  |  | Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП |  |  | Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме) | Формула расчета индикатора | Источник информации | Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия МП) |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |
|  |  |  | Факт | Факт | План | Оценка | План |  |  |  |  |  |  |
|  | МП: Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Норильска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес числа граждан, которым предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение к числу граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении возмещения за изымаемое жилое помещение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | % |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0,4 | К = О / Р x 100%, где К - удельный вес числа граждан, которым предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение; О - число граждан, которым предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение; Р - число граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении возмещения за изымаемое жилое помещение | Сводные данные функциональных отделов (Управление жилищного фонда) | Мероприятия подпрограммы N 1 |
| 2 | Удельный вес числа семей, которым органами местного самоуправления города Норильска (далее - ОМС) вручены свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилых помещений в других районах Российской Федерации (далее - свидетельств) к числу семей, жителей города Норильска, для которых министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство) выданы свидетельства <*> | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,4 | К = О / Р x 100%, где К - удельный вес числа семей, которым ОМС вручены свидетельства; О - число семей, которым ОМС вручены свидетельства; Р - число семей, жителей города Норильска, для которых Министерством выданы свидетельства | Годовой отчет по форме согласно приложению N 3 к Приказу Министерства от 29.06.2012 N 142-О "Об утверждении форм и сроков предоставления отчетности органами местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей края" | Мероприятия подпрограммы N 2 |
| 3 | Удельный вес числа молодых семей, которым ОМС выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения к числу молодых семей, включенных Министерством в сводный список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 | К = О / Р x 100%, где К - удельный вес числа молодых семей, которым ОМС выданы свидетельства; О - число молодых семей, которым ОМС выданы свидетельства; Р - число молодых семей, включенных Министерством в сводный список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты | Утвержденный Министерством сводный список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты | Мероприятия подпрограммы N 3 |
|  | Подпрограмма N 1: Содействие обеспечению доступным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес числа граждан, которым предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение к числу граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении возмещения за изымаемое жилое помещение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | % |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2017 - 0,4 2018, 2019 - 0,5 | К = О / Р x 100%, где К - удельный вес числа граждан, которым предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение; О - число граждан, которым предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение; Р - число граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении возмещения за изымаемое жилое помещение | Сводные данные функциональных отделов (Управление жилищного фонда) | Основное мероприятие N 1.1 |
| 1.2 | Удельный вес числа граждан, которым предоставлена материальная помощь на улучшение технических характеристик предоставляемых жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда к числу граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении данной материальной помощи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2017 - 0,4 2018, 2019 - 0,5 | К = О / Р x 100%, где К - удельный вес числа граждан, которым предоставлена материальная помощь на улучшение технических характеристик предоставляемых жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда; О - число граждан, которым предоставлена материальная помощь на улучшение технических характеристик; Р - число граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении материальной помощи | Сводные данные функциональных отделов (Управление жилищного фонда) | Основное мероприятие N 1.2 |
| 1.3 | Наличие докуменов территориальной планировки для земельных участков, которым необходима разработка таковых документов | един. | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2017 - 0,2 | - | Годовой отчет о деятельности управления по прилагаемой форме в Службу по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края | Основное мероприятие N 1.4 |
|  | Подпрограмма N 2: Содействие выезду жителей муниципального образования город Норильск в благоприятные для проживания регионы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес числа участников программ переселения, указанных мероприятием категорий граждан, получивших единовременную доплату к социальной выплате на приобретение жилых помещений, к числу участников, обратившихся за предоставлением единовременной доплаты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,1 | К = О / Р x 100%, где О - число граждан, получивших данную единовременную доплату; Р - число граждан, обратившихся за предоставлением единовременной доплаты к социальной выплате на приобретение жилых помещений | Сводные данные функциональных отделов (Управление жилищного фонда) | Основное мероприятие N 2.1 |
| 2.2 | Удельный вес числа семей, которым ОМС вручены свидетельства к числу семей, жителей города Норильска, для которых Министерством выданы свидетельства <*> | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,9 | К = О / Р x 100%, где К - удельный вес числа семей, которым ОМС вручены свидетельства; О - число семей, которым ОМС вручены свидетельства; Р - число семей, жителей города Норильска, для которых Министерством выданы свидетельства | Годовой отчет по форме согласно приложению N 3 к Приказу Министерства от 29.06.2012 N 142-О "Об утверждении форм и сроков предоставления отчетности органами местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей края" | Основное мероприятие N 2.2 |
|  | Подпрограмма N 3: Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный вес числа молодых семей, которым ОМС выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения к числу молодых семей, включенных Министерством в сводный список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | К = О / Р x 100%, где К - удельный вес числа молодых семей, которым ОМС выданы свидетельства; О - число молодых семей, которым ОМС выданы свидетельства; Р - число молодых семей, включенных Министерством в сводный список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты | Утвержденный Министерством сводный список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты | Основное мероприятие N 3.1 |
| <*> Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5540 не предусмотрено разделение ежегодного лимита финансирования на предоставление социальных выплат гражданам, а также разделение по территориям отселения количества граждан, которым выданы свидетельства Министерством. При этом для справочного указания прогнозный показатель количества семей, которым в 2017 - 2019 годы ОМС будут вручены свидетельства составляет - 1 560 (прогнозный показатель), в том числе по годам: 2017 год - 520 семей 2018 год - 520 семей; 2019 год - 520 семей. Указанный количественный показатель может меняться, как в меньшую, так и большую сторону, в зависимости от утвержденного годового объема финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |