

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.09.2016 г.Норильск № 4461

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск

В связи с необходимостью внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденных решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 № 22-533, в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 61 Устава муниципального образования город Норильск,

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденных решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 № 22-533 (далее – Правила).

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению (прилагается).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск не позднее десяти дней с даты его подписания.

4. Управлению по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила с учетом положений частей 7, 8 статьи 30 Градостроительного кодека РФ в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск не позднее десяти дней с даты подписания данного распоряжения.

5. Контроль исполнения пункта 3 настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя Администрации города Норильска по общим вопросам, пункта 4 возложить на заместителя Руководителя Администрации города Норильска по собственности и развитию предпринимательства, контроль исполнения пункта 2 настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Администрации города Норильска Е.Ю.Поздняков

Приложение

к распоряжению Администрации

города Норильска

от 01.09.2016 №4461

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| 1 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на подготовку материалов в целях внесения изменений в Правила | Первый квартал 2017 | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление муниципального закупок Администрации города Норильска |
| 2 | Подготовка материалов в целях внесения изменений в Правила и разработка проекта изменений в Правила (далее – Проект) | 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск; Лицо, выигравшее аукцион |
| 3 | Проверка Проекта на соответствие действующему законодательству, требованиям технических регламентов, Генеральному плану | В течение 5 рабочих дней со дня получения Проекта из Комиссии | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление имущества Администрации города Норильска |
| 4 | Подготовка заключений по результатам проверки о соответствии (не соответствии) Проекта и направление заключений Руководителю Администрации города Норильска или в случае обнаружения несоответствия Проекта требованиям и документам, в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск на доработку | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта Правил из Комиссии | Управление имущества Администрации города Норильска;  Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска (далее – УГиЗ); |
| 5 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней с момента поступления Проекта из УГиЗ | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск |
| 6 | Проверка Проекта по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 5 рабочих дней с момента устранения замечаний Комиссией | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление имущества Администрации города Норильска |
| 7 | Принятие решения о направлении Проекта Главе города Норильска | По окончанию проверки в течение 5 рабочих дней с момента поступления Проекта в УГиЗ | Руководитель Администрации города Норильска |
| 8 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | В течение 10 дней со дня получения Проекта | Глава города Норильска |
| 9 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний по Проекту | В течение 5 дней с даты принятия решения | Управление обеспечения деятельности Администрации города Норильска; Управление информатизации и связи Администрации города Норильска |
| 10 | Проведение публичных слушаний по Проекту с оформлением протокола слушаний | Не менее 2-х и не более 4-х месяцев со дня опубликования проекта Правила | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск |
| 11 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Управление обеспечения деятельности Администрации города Норильска; Управление информатизации и связи Администрации города Норильска |
| 12 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний, обеспечение внесения изменений в Проект  и направление заключения и Проекта Руководителю Администрации города Норильска | В течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний | Председатель Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск |
| 13 | Принятие решения о направлении Проекта, протоколов публичных слушаний и заключения Комиссии в Норильский городской Совет депутатов либо об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. | В течение 10 дней после представления Проекта Комиссией | Руководитель Администрации города Норильска |
| 14 | Устранение замечаний | К дате, указанной в решении Руководителя Администрации города Норильска об отклонении Проекта и о направлении его на доработку | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск |
| 15 | Принятие решения о направлении Проекта, протоколов публичных слушаний и заключения Комиссии в Норильский городской Совет депутатов | В течение 10 дней после повторного представления Комиссией доработанного Проекта | Руководитель Администрации города Норильска |