Приложение 1

к распоряжению

Администрации города Норильска

от 20.06.2025 № 2908

Перечень мероприятий, проводимых в рамках подготовки муниципального образования город Норильск к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Создание комиссии по проведению оценки готовности к отопительному периоду | До 30.06.2025 | Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства Администрации города Норильска» |
| 2 | Разработка и утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | До 30.06.2025 | Председатель Комиссии |
| 3 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск | До 01.07.2025 | Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства Администрации города Норильска» |
| 4 | Оформление результатов оценки обеспечения готовности и выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду лицам, указанным в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Порядка | Не позднее 15.09.2025 | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду |
| 5 | Осуществление оценки обеспечения готовности с оформлением результатов оценки и выдача паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжаю-щих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями | Не позднее 01.11.2025 | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду |
| 6 | Направление документов, подтверждающих выполнение требований в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального образования город Норильск в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Не позднее 01.11.2025 | Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства Администрации города Норильска» |
| 7 | Опубликование сводной информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования город Норильск | До 01.12.2025 | Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства Администрации города Норильска» |
| Технические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт основного энергетического оборудования и теплофикационных установок | II - III квартал 2025 | Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» |
| 2 | Капитальный ремонт основного энергетического оборудования | II - III квартал 2025 | Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» |
| 3 | Ремонт магистральных тепловых сетей | С даты окончания отопительного периода 2024-2025 гг. - 31.08.2025 | Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» |
| 4 | Подготовка внутриквартальных трубопр-оводов тепловодоснабжения и водоот-ведения к работе в отопительный период 2025-2026 годов | 01.06.2025 - 31.08.2025 | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» |
| 5 | Подготовка электрооборудования и электросетей к работе в отопительный период 2025-2026 годов | 01.06.2025 - 31.08.2025 | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» |
| 6 | Подготовка сетей тепловодоснабжения объектов муниципальной собственности, находящиеся в оперативном управлении муниципальных учреждений к отопительному периоду 2025-2026 годов | 01.06.2025 - 31.08.2025 | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Торгово-производственное объединение «ТоргСервис» |
| 7 | Подготовка автоматизированных тепловых пунктов объектов муниципальной собственности, находящиеся в оперативном управлении муниципальных учреждений к отопительному периоду 2025-2026 годов | 01.06.2025 - 31.08.2025 | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Торгово-производственное объединение «ТоргСервис» |
| 8 | Подготовка электроустановок объектов муниципальной собственности, находящиеся в оперативном управлении муниципальных учреждений к отопительному периоду 2025-2026 годов | 01.06.2025 - 31.08.2025 | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Торгово-производственное объединение «ТоргСервис» |
| 9 | Подготовка вентиляционных установок, автоматизированных систем управления вентиляцией объектов муниципальной собственности, находящиеся в оперативном управлении муниципальных учреждений к отопительному периоду 2025-2026 годов | 01.06.2025 - 31.08.2025 | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Торгово-производственное объединение «ТоргСервис» |
| 10 | Проведение ремонтных работ на системах тепловодоснабжения и водооотведения жилищного фонда муниципального образования город Норильск при подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов | 01.06.2025 - 31.08.2025 | Управляющие организации |
| 11 | Проведение ремонтных работ на системах электроснабжения жилищного фонда муниципального образования город Норильск при подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов | 01.06.2025 - 31.08.2025 | Управляющие организации |