## стройка
Приложение № 2 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры", утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ)
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства | Мощность и единица измерения мощности объекта | Годы строительства (реконструкции, разработки ПСД) | Предельная сметная стоимость объекта | Объем капитальных вложений, тыс. руб.
[5 empty] | Отчетный финансовый период |  |  |  | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода
[5 empty] | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Здания МБУ ДО "СДЮТиЭ" СОК Оганер, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18 | - | 2022 - обследовательские работы; 2023 - проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, научно-исследовательские археологические работы в виде историко-культурного научного археологического обследования и ГИКЭ земельного участка 2026-2027 - проектно-изыскательские работы; государственная экспертиза |  | 502.7 | 394.9
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 502.7 | 394.9
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 502.7 | 394.9
2 | Здание МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 | 86,86 м2 | 2025-2026 - разработка проектной продукции для обеспечения доступа МГН; государственная экспертиза | 1481.2 |  |  |  | 474.5 | 1006.7
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [6 empty] | 474.5 | 1006.7
| - в том числе ПСД, услуги | [6 empty] | 474.5 | 1006.7
3 | Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7 А | 3764,7 м2 | 2018-2021 - изыскательские работы, разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы; 2023-2025 - реконструкция; 2023 - оказание услуг по авторскому надзору; 2024 - оказание услуг технического заказчика и по осуществлению авторского надзора; оказание услуг по устройству термометрических скважин; 2025 - реконструкция; оказание услуг по осуществлению авторского надзора; оказание услуг по осуществлению строительного контроля; визуальное и инструментальное обследование выявленных дефектов; выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана 2026-2027 - реконструкция; оказание услуг по осуществлению авторского надзора; оказание услуг по осуществлению строительного контроля | 723223.8 |  | 109004.5 | 28041.1 | 58653.8 | 351682.9 | 175841.5
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 109004.5 | 28041.1 | 58653.8 | 351682.9 | 175841.5
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 1680 | 6423.5 | 1354.5 | 7887.2 | 3943.6
4 | Туристско-рекреационная зона в районе горы Шмидта |  | 2023 - проведение государственной экспертизы инженерных изысканий |  |  | 2824.3
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 2824.3
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 2824.3
5 | Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища | 96 ячеек/1 стенка | 2011-2024 - строительство; 2023 - выполнение кадастровых работ с целью изготовления тех.плана объекта; 2024 - строительство 2 стенок, выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана объекта 2025 - строительство 2 стенок; оказание услуг на выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана |  | 6133.3 | 15418 | 8488.2 | 7010.2
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 6133.3 | 15418 | 8488.2 | 7010.2
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 28 | 34.9 | 30.6
6 | Реконструкция очистных сооружений города Норильска, расположенных по адресу: Красноярский край, район города Норильска, ул. Вокзальная, 9А | 60 000 м3/сут | 2014 - инженерно-изыскательские работы; 2020-2021 - разработка ПСД, разработка рабочей документации, государственная экспертиза проектной документации и государственная экологическая экспертиза; 2022 - оплата государственной экспертизы проектной документации; 2023 - разработка рабочей и сметной документации с получением экспертизы проверки достоверности сметной стоимости | 2261595.3 | 13007.3 | 3285.4
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 13007.3 | 3285.4
| - в том числе ПСД, услуги |  |  | 16836.4 | 13007.3 | 3285.4
7 | Реконструкция отдельностоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 87 | 6365,5 м2 | 2021-2023 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы |  | 9894.7 | 5950.6
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 9894.7 | 5950.6
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 9894.7 | 5950.6
8 | Сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 | 5407,3 м2 | 2020 - изыскательские работы; 2022 - обследование строительных конструкций; 2022-2023 - оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика; 2023 - инженерные изыскания, услуги тех. заказчика при выполнении проектных и изыскательских работ, государственная историко-культурная экспертиза, государственная экспертиза; 2022-2024 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД с прохождением государственных экспертиз |  | 602.7 | 722 | 2667.5
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 602.7 | 722 | 2667.5
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 602.7 | 722 | 2667.5
9 | Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Завенягина, д. 3 | 4159,3 м2 | 2021-2022 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы |  | 331.2
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 331.2
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 331.2
10 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 56 | 2952,6 м2 | 2021-2022 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы |  | 1485.5
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 1485.5
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 1485.5
11 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 8 | 3181,38 м2 | 2021-2022 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы |  | 1498.5
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 1498.5
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 1498.5
12 | Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 21 | 1280,0 м2 | 2023 - обследовательские и изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания 2024 - обследовательские и изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы 2025 - обследовательские и изыскательские работы |  |  | 458 | 9072.9 | 5901.1
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 458 | 9072.9 | 5901.1
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 458 | 9072.9 | 5901.1
13 | Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д.16 | 3308,0 м2 | 2023 - обследовательские и изыскательские работы 2024 - обследовательские и изыскательские работы 2025 - обследовательские и изыскательские работы |  |  | 535 | 14293.8 | 4682.9
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 535 | 14293.8 | 4682.9
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 535 | 14293.8 | 4682.9
14 | Нежилое отдельностоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 86 А | 2936,0 м2 | 2023 - обследовательские работы |  |  | 429.8
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 429.8
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 429.8
15 | Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15 А | 4962,0 м2 | 2024-2025 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД на реконструкцию здания под создание многофункционального спортивного центра; государственная экспертиза |  |  |  | 1596.2 | 22516.8
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [5 empty] | 1596.2 | 22516.8
| - в том числе ПСД, услуги | [5 empty] | 1345.7 | 22516.8
16 | Нежилое отдельностоящее здание, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 9 | 1378,6 м2 | 2025-2026 разработка проектной продукции на снос здания; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости | 340 |  |  |  | 123 | 217 | 0
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [6 empty] | 123 | 217
| - в том числе ПСД, услуги | [6 empty] | 123 | 217
| Всего: |  |  |  | 33455.9 | 139022.5 | 64159.7 | 99362.3 | 352906.6 | 175841.5 | 0
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 33455.9 | 139022.5 | 64159.7 | 99362.3 | 352906.6 | 175841.5 | 0
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 27322.6 | 16308 | 33838.3 | 35083.4 | 9110.9 | 3943.6 | 0
[5 empty] | 33455.9 | 139022.5 | 64159.7 | 99362.3 | 352906.6 | 175841.5 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9110.9
0