## Асфальтирование
Приложение № 4 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры", утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590
Сведения о распределении расходов на асфальтирование территорий объектов и иных мероприятий по приведению их в удовлетворительное состояние
тыс. руб.
№ п/п | Наименование объекта | ВСЕГО 2025 год | ВСЕГО 2026 год | ВСЕГО 2027 год | ВСЕГО 2028 год | Виды выполняемых работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| ВСЕГО: | 50221.2 | 24518.7 | 0 | 0
1 | Территория МБОУ "СШ № 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1 А (детский сад) | 9770.4 | 16457.8 |  |  | 2025 - устройство территории по проекту, разработанному в 2023 году (2 этап) 2026 - устройство территории по проекту, разработанному в 2023 году (3 этап)
2 | Территория МБУ "СШ № 41", г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 | 52.4 |  |  |  | 2025 - ремонт поребриков
3 | Территория МБОУ "СШ № 43", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 | 10298.2 |  |  |  | 2025 - асфальтирование территории площадью 1955 м2
4 | Территория МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 А | 330.6 |  |  |  | 2025 - ремонт ограждения территории
5 | Территория МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 |  | 8060.9 |  |  | 2026 - асфальтирование территории
6 | Территория МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе | 23371.2 |  |  |  | 2025 - устройство спортивной площадки (2 этап) (11 127,4 тыс. руб.); асфальтирование территории (12 243,8 тыс. руб.)
7 | Спортивная площадка, расположенная по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 6398.4 |  |  |  | 2025 - инженерные изыскания на устройство спортивной площадки (717,6 тыс. руб.); выполнение мероприятий по восстановлению спортивной площадки (демонтажные работы) (5 680,8 тыс. руб.)
|  | 50221.2 | 24518.7
|  | 0 | 0 | 0 | 0