# Приложение

к распоряжению

Администрации города Норильска

от 27.12.2018 № 6841

План мероприятий («Дорожная карта») 
по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных школ в организации нового вида, осуществляющие спортивную подготовку

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия) | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение дополнительного соглашения к Межотраслевому территориальному соглашению между Администрацией города Норильска, учреждениями (организациями), финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск, Территориальным объединением Профсоюзов «Федерация Профсоюзов муниципального образования город Норильск» от 26.12.2013 № МТС-3 | Отраслевое соглашение по организациям, подведомственным Министерству спорта Российской Федерации, между Министерством спорта Российской Федерации и Общественной организацией «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации» на 2018 - 2020 годы | Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление по персоналу Администрации города Норильска | До 29.12.2018 | Заключение соглашения |
| 1.1.1. | Направление проекта дополнительного соглашения к Межотраслевому территориальному соглашению в адрес Управления по персоналу Администрации города Норильска (далее –дополнительное соглашение к МТС-3), согласованного с Объединением профсоюзных организаций работников учреждений спорта и руководителями учреждений | -//- | Управление по спорту Администрации города Норильска | 25.10.2018 | Подготовлен проект соглашения |
| 1.1.2. | Согласование Проекта дополнительного соглашения к МТС-3 с Территориальным объединением Профсоюзов «Федерация Профсоюзов муниципального образования город Норильск» и с должностными лицами Администрации города Норильска | -//- | Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление по персоналу Администрации города Норильска | 20.11.2018 | Проект соглашения согласован сторонами |
| 1.1.3. | Заключение дополнительного соглашения к МТС-3 сторонами социального партнёрства | -//- | Глава города Норильска, Территориальное объединение Профсоюзов «Федерация Профсоюзов муниципального образования город Норильск» | 29.12.2018 | Заключение соглашения |
| 1.2.1. | Направление проекта постановлений Администрации города Норильска, регулирующих систему оплаты труда руководителей, их заместителей, работников организаций нового вида, согласованного с Объединением профсоюзных организаций работников спорта, в Управление по персоналу Администрации города Норильска | -//- | Управление по спорту Администрации города Норильска, Объединение профсоюзных организаций работников спорта | До 25.10.2018 | Подготовлены проекты постановлений |
| 3.1.11. | Внесение изменений в штатное расписание на 01.01.2019 | -//- | Руководители учреждений, Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление по персоналу Администрации города Норильска | До 19.11.2018 | Согласование изменений и их утверждение |
|  | Актуализация штатного расписания в части даты введения его в действие |  |  | В течение дня получения учредительных документов из налогового органа |  |