Приложение 3

к распоряжению

Администрации города Норильска

от 07.07.2025 № 3150

«Дорожная карта» по доработке типовой муниципальной услуги

Наименование муниципального образования: городской округ город Норильск

Наименование муниципальной услуги: утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

| № | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по внесению изменений в НПА |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и направление в министерство экономики и регионального развития Красноярского края предложений по внесению изменений в федеральные нормативные правовые акты (при наличии), необходимых для реализации описания целевого состояния и модели типовой муниципальной услуги, для последующего направления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти | 01.06.2025 | 01.07.2025 | - начальник Управления по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; - начальник Управления имущества Администрации города Норильска | письмо в министерство экономики и регионального развития Красноярского края о направлении предложений |
| 1.2 | Внесение изменений (утверждение) в административный регламент предоставления муниципальной услуги в части приведения в соответствие с описанием целевого состояния и моделью типовой муниципальной услуги | 01.06.2025 | 01.10.2025 | - начальник Управления по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; - начальник Управления имущества Администрации города Норильска | муниципальный правовой акт о внесении изменений (утверждении) в административный регламент |
| 2 | Технические мероприятия по доработке информационных систем |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка и направление в министерство экономики и регионального развития Красноярского края предложений по доработке единой формы обращения за типовой муниципальной услугой на ЕПГУ (при наличии), необходимой для реализации описания целевого состояния и модели типовой муниципальной услуги, для последующего направления в Министерство цифрового развития Российской Федерации | 01.06.2025 | 01.07.2025 | - начальник Управления по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; - начальник Управления имущества Администрации города Норильска | письмо в министерство экономики и регионального развития Красноярского края о направлении предложений |

«Дорожная карта» по доработке типовой муниципальной услуги

Наименование муниципального образования: городской округ город Норильск

Наименование муниципальной услуги: направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства

| № | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по внесению изменений в НПА |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и направление в министерство экономики и регионального развития Красноярского края предложений по внесению изменений в федеральные нормативные правовые акты (при наличии), необходимых для реализации описания целевого состояния и модели типовой муниципальной услуги, для последующего направления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти | 01.06.2025 | 01.07.2025 | начальник Управления по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска | письмо в министерство экономики и регионального развития Красноярского края о направлении предложений |
| 1.2 | Внесение изменений (утверждение) в административный регламент предоставления муниципальной услуги в части приведения в соответствие с описанием целевого состояния и моделью типовой муниципальной услуги | 01.06.2025 | 01.10.2025 | начальник Управления по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска | муниципальный правовой акт о внесении изменений (утверждении) в административный регламент |
| 2 | Технические мероприятия по доработке информационных систем |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка и направление в министерство экономики и регионального развития Красноярского края предложений по доработке единой формы обращения за типовой муниципальной услугой на ЕПГУ (при наличии), необходимой для реализации описания целевого состояния и модели типовой муниципальной услуги, для последующего направления в Министерство цифрового развития Российской Федерации | 01.06.2025 | 01.07.2025 | начальник Управления по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска | письмо в министерство экономики и регионального развития Красноярского края о направлении предложений |