

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.03.2016 г. Норильск № 852

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Норильск

В связи с необходимостью внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденные решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 № 22-533, в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 61 Устава муниципального образования город Норильск,

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденные решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 № 22-533 (далее – Правила).

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила, согласно приложению (прилагается).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск не позднее десяти дней с даты его подписания.

4. Контроль исполнения п.2 настоящего распоряжения оставляю за собой, контроль исполнения п.3 – возложить на заместителя Руководителя Администрации города Норильска по общим вопросам.

Руководитель Администрации города Норильска Е.Ю. Поздняков

 Приложение

к распоряжению Администрации

 города Норильска

 от 04.03.2016 №852

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| 1 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на подготовку проекта о внесении изменений в Правила | 02.2016-04.2016 | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление муниципального заказа Администрации города Норильска |
| 2 | Разработка проекта о внесении изменений в Правила | 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта | Лицо, выигравшее аукцион |
| 3 | Проверка проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану | В течении 5 рабочих дней со дня получения проекта Правил | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление имущества Администрации города Норильска |
| 4 | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила Главе города Норильска или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в Комиссию на доработку | По окончании проверки в течении 5 рабочих дней | Руководитель Администрации города Норильска |
| 5 | Устранение замечаний  | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней  | Лицо, выигравшее аукцион |
| 6 | Проверка работ по устранению замечаний  | В зависимости от объема замечаний, но не более 5 рабочих дней | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска |
| 7 | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила Главе города Норильска | По окончании проверки в течении 5 рабочих дней | Руководитель Администрации города Норильска |
| 8 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | В течении 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила | Глава города Норильска |
| 9 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний и проекта о внесении изменений в Правила в установленном порядке | В течении 7 дней с даты принятия решения но не позднее, чем за 10 дней до дата начала проведения публичных слушаний | Управление обеспечения деятельности Администрации города Норильска; Управление информатизации и связи Администрации города Норильска |
| 10 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | Не менее 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования проекта Правил | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск |
| 11 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 3 дней со дня проведения публичных слушаний | Председатель Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск |
| 12 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в установленном порядке | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | Управление обеспечения деятельности Администрации города Норильска; Управление информатизации и связи Администрации города Норильска |
| 13 | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила, протокола публичных слушаний и заключения в Норильский городской Совет депутатов или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила | Руководитель Администрации города Норильска |
| 14 | Рассмотрение и утверждение проекта о внесении изменений в Правила на сессии Норильского городского Совета депутатов или направление проекта о внесении изменений в Правила Руководителю Администрации города Норильска на доработку | 27.09.2016 | Глава города Норильска |
| 15 | Опубликование Правил в установленном порядке | В течении 10 дней со дня принятия изменений в Правила | Управление обеспечения деятельности Норильского городского Совета депутатов |