Приложение 1 к распоряжению

Администрации города Норильска

от 22.05.2017 №2673

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План  мероприятий по реструктуризации сети учреждений отрасли культуры муниципального образования город Норильск и переводу вспомогательного персонала из учреждений культуры в учреждение общеотраслевой специфики | | | |
| № п/п | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Назначить должностное лицо, ответственное за проведение работы по реструктуризации сети учреждений отрасли культуры муниципального образования город Норильск и переводу вспомогательного персонала из учреждений культуры в учреждение общеотраслевой специфики | до 22.05.2017 | Коростелева Н.М. |
| 2 | Создать и утвердить рабочую группу по организации работы по реструктуризации сети учреждений отрасли культуры муниципального образования город Норильск и переводу вспомогательного персонала из учреждений культуры в учреждение общеотраслевой специфики | до 22.05.2017 | Коростелева Н.М. |
| 3 | Проанализировать действующую сеть учреждений культуры муниципального образования город Норильск, определить оптимальную для муниципалитета схему реструктуризации сети учреждений отрасли культуры муниципального образования город Норильск и переводу вспомогательного персонала из учреждений культуры в учреждение общеотраслевой специфики с учетом поручений Губернатора Красноярского края и рекомендаций министерства финансов и министерства культуры края | до 25.05.2017 | Перетятко И.В.  Закирьяева И.А.  Субочева И.Н.  Севастьянова В.Е.  Попсуевич О.Н. |
| 4 | Подготовить информацию о действующей сети учреждений культуры, включая перечни оказываемых муниципальных услуг (работ) и выполняемых функций (для казенных учреждений) по каждому учреждению согласно направленной форме | до 31.05.2017 | Субочева И.Н.  Севастьянова В.Е. Закирьяева И.А. |
| 5 | Разработать и утвердить план мероприятий по переводу работников, выполняющих функции, не связанные с основной деятельностью муниципальных учреждений культуры, в иное муниципальное казенное учреждение | до 31.05.2017 | Субочева И.Н.  Севастьянова В.Е. |