

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

10.07.2024 г. Норильск № 4912

|  |
| --- |
| О внесении изменения в распоряжение Администрации города Норильска  от 29.06.2023 № 4400 |

В связи с невозможностью определения в течение 2024 года подрядной организации на выполнение работ по построению в городском поселке Снежногорск элемента, входящего в состав комплекса программно-технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения муниципального образования город Норильск,

1. Внести в распоряжение Администрации города Норильска от 29.06.2023 № 4400 «О совершенствовании муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения муниципального образования город Норильск (построение в городском поселке Снежногорск элемента, входящего в состав комплекса программно-технических средств оповещения) (далее - Распоряжение) следующее изменение:

1.1. План мероприятий по совершенствованию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения муниципального образования город Норильск (построение в городском поселке Снежногорск элемента, входящего в состав комплекса программно-технических средств оповещения), утвержденный Распоряжением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава города Норильска Д.В. Карасев

Приложение

к распоряжению

Администрации города Норильска

от 10.07.2024 № 4912

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации города Норильска

от 29.06.2023 № 4400

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК (ПОСТРОЕНИЕ

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛКЕ СНЕЖНОГОРСК ЭЛЕМЕНТА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ

КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработка технического задания  на построение в городском поселке Снежногорск элемента, входящего в состав комплекса программно-технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения муниципального образования город Норильск (далее - построение  в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска) | ноябрь - декабрь 2024 года | МКУ «Служба спасения» |
| 2 | Определение подрядной организации  и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение проектных работ | январь - март 2025 года | МКУ «Служба спасения» |
| 3 | Разработка проектно - сметной документации на построение  в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска | апрель - май 2025 года | Подрядная организация |
| 4 | Согласование проектно - сметной документации на построение  в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска с ГУ МЧС России  по Красноярскому краю | июнь - июль 2025 года | Подрядная организация |
| 5 | Поставка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ  в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска | август - октябрь 2025 года | Подрядная организация |
| 6 | Приемка в эксплуатацию построенного  в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска | ноябрь 2025 года | МКУ «Служба спасения» |
| 7 | Ввод в эксплуатацию построенного  в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска | декабрь 2025 года | Управление  ГО и ЧС  г. Норильска |