## Лист1
Утвержден
постановлением
Администрации города Норильска
от 07.11.2014 № 623
План мероприятий по реорганизации МУП "ССпоВПД" путем выделения из него МУП "ЦГУ"
№ п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные
1 | Подготовка и направление МУП "ССпоВПД" в Межрайонную ИФНС № 25 по Красноярскому краю заявления-уведомления о начале процедуры реорганизации (по форме № Р12003) | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | Директор МУП "ССпоВПД"
2 | Размещение МУП "ССпоВПД" в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации МУП "ССпоВПД" | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц | Директор МУП "ССпоВПД"
3 | Направление работникам МУП "ССпоВПД" в письменной форме уведомлений о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора в связи с реорганизацией | Не позднее чем за два месяца до завершения реорганизации | Директор МУП "ССпоВПД"
4 | Письменное уведомление МУП "ССпоВПД" кредиторов о начале реорганизации | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС № 25 по Красноярскому краю | Директор МУП "ССпоВПД"
5 | Предоставление МУП "ССпоВПД" в Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска и в Управление по персоналу Администрации города Норильска проекта штатного расписания МУП "ЦГУ", вводимого в действие с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о МУП "ЦГУ" | В течение 30 дней поле опубликования в "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации | Директор МУП "ССпоВПД"
6 | Подготовка и утверждение передаточного акта, содержащего положения о правопреемстве по всем обязательствам в отношении кредиторов и должников МУП "ССпоВПД", включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением права и обязанностей МУП "ССпоВПД", которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт | По истечении 30 дней с даты последнего опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации | Директор МУП "ССпоВПД" Начальник Управления имущества
7 | Подготовка и утверждение Устава МУП "ЦГУ", изменений в Устав МУП "ССпоВПД" в установленном порядке | По истечении 30 дней с даты последнего опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации | Начальник Управления имущества, директор МУП "ССпоВПД"
8 | Государственная регистрация изменений в Устав МУП "ССпоВПД" и Устава МУП "ЦГУ" в Межрайонной ИФНС № 25 по Красноярскому краю | В порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ | Директор МУП "ЦГУ" Директор МУП "ССпоВПД"