УТВЕРЖДЕНО

распоряжением

Администрации города Норильска

от 20.05.2026 № 3182

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Производительность труда»

на территории городского округа город Норильск Красноярского края в период до 2030 года

в отношении муниципальных образовательных учреждений, подведомственных

Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска (далее – УОиДО)

| Наименование мероприятия | Описание | Ожидаемый результат | Срок | Исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| Изъятие здания из оперативного управления | Передача здания МБДОУ «Детский сад № 59 «Золушка» по адресу г.Норильск, район Центральный, ул. Талнахская, д. 29 (2 корпус) в ведомственную принадлежность Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска (далее – УК) | Здание 2 корпуса МБДОУ «Детский сад № 59 «Золушка» передано в УК Сокращено 14,78 штатных единиц | Декабрь | Руководители УОиДО, МБДОУ «Детский сад № 59 «Золушка», УК |
| Реорганизация муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Присоединение МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» к МАДОУ «Детский сад № 2 «Умка» | Реорганизовано МАДОУ «Детский сад № 2 «Умка» Сокращено 0,5 штатных единиц | Ноябрь | Руководители УОиДО, МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка», МАДОУ «Детский сад № 2 «Умка» |
|  | Присоединение МБДОУ «Детский сад № 95 «Снежинка» к МБДОУ «Детский сад № 98 «Загадка» | Реорганизовано МБДОУ «Детский сад № 98 «Загадка» Сокращено 2 штатных единицы | Декабрь | Руководители УОиДО, МБДОУ «Детский сад № 95 «Снежинка», МБДОУ «Детский сад № 98 «Загадка» |
| Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения | Присоединение МБОУ «Средняя школа № 17 имени Героя Советского Союза В.С. Давыдова» к МБОУ «Средняя школа № 16» | Реорганизовано МБОУ «Средняя школа № 16» Сокращено 134,17 штатных единиц | Сентябрь | Руководители УОиДО, МБОУ «Средняя школа № 17 имени Героя Советского Союза В.С. Давыдова», МБОУ «Средняя школа № 16» |
| Оптимизация количества групп и приведение в соответствие штатной численности с количеством воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Закрытие групп в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях, комплектование групп до 20 детей | Закрыто 35 групп Увеличение наполняемости групп до 20 детей Сокращено 220,07 штатных единиц | Сентябрь | Руководители УОиДО, муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| Централизация непрофильных видов деятельности: переход на аутсорсинг в части организации питания | Сокращение ставок работников пищеблока в штатном расписании МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка» | Внесены изменения в штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка» Сокращено 11 штатных единиц | Декабрь | Руководители УОиДО, МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка» |
| Приведение в соответствие штатной численности педагогических работников с количеством обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Сокращение классов-комплектов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Сокращено 110 классов-комплектов Сокращено 917,71 штатных единиц | Сентябрь | Руководители УОиДО, муниципальных общеобразовательных учреждений |
| Закрытие консультационных центров при дошкольных образовательных учреждениях | Закрытие центров в МАДОУ «Детский сад № 1 «Северок», МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко», МАДОУ «Детский сад № 5 «Норильчонок», МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка», МАДОУ «Детский сад № 18 «Полянка» | Закрыто 5 консультационных центров Сокращено 7,5 ставок | Сентябрь | Руководители УОиДО, руководители МАДОУ «Детский сад № 1 «Северок», МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко», МАДОУ «Детский сад № 5 «Норильчонок», МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка», МАДОУ «Детский сад № 18 «Полянка» |
| 2027 год |  |  |  |  |
| Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения | Присоединение МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка» к МБОУ «Средняя школа № 6» | Реорганизовано МБОУ «Средняя школа № 6» Сокращено 3 штатных единицы | Сентябрь | Руководители УОиДО, МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка», МБОУ «Средняя школа № 6» |
| Реорганизация муниципального дошкольного образовательного учреждения | Присоединение МБДОУ «Детский сад № 78 «Василек» к МБДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 73 «Веселые человечки» | Реорганизовано МБДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 73 «Веселые человечки» Сокращено 2 штатных единицы | Декабрь | Руководители УОиДО, МБДОУ «Детский сад № 78 «Василек», МБДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 73 «Веселые человечки» |
| Приведение в соответствие штатной численности педагогических работников с количеством обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Сокращение количества классов-комплектов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Сокращено 43 класса-комплекта Сокращено 91,42 штатных единиц | Сентябрь | Руководители УОиДО, муниципальных общеобразовательных учреждений |
| Оптимизация количества групп и приведение в соответствие штатной численности с количеством воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Закрытие группы в МАДОУ «Детский сад № 1 «Северок» | Закрыта 1 группа Сокращено 4,69 штатных единиц | Сентябрь | Руководители УОиДО, МАДОУ «Детский сад № 1 «Северок» |
| 2028 год |  |  |  |  |
| Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения | Присоединение МБОУ «Средняя школа № 32» к МБОУ «Гимназия № 11 имени Бориса Ивановича Колесникова» | Реорганизовано МБОУ «Гимназия № 11 имени Бориса Ивановича Колесникова» Сокращено 26,75 штатных единиц | Сентябрь | Руководители УОиДО, МБОУ «Гимназия № 11 имени Бориса Ивановича Колесникова», МБОУ «Средняя школа № 32» |
| Реорганизация муниципального дошкольного образовательного учреждения | Присоединение МБДОУ «Детский сад № 97 «Светлица» к МБДОУ «Детский сад № 99 «Топ-Топ» | Реорганизовано МБДОУ «Детский сад № 99 «Топ-Топ» Сокращено 2 штатных единицы | Декабрь | Руководители УОиДО, МБДОУ «Детский сад № 99 «Топ-Топ», МБДОУ «Детский сад № 97 «Светлица» |
| Оптимизация количества групп и приведение в соответствие штатной численности с количеством воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Закрытие группы в МБДОУ «Детский сад № 74 «Земляничка» | Закрыта 1 группа Сокращено 3,55 штатных единиц | Сентябрь | Руководители УОиДО, МБДОУ «Детский сад № 74 «Земляничка» |
| Приведение в соответствие штатной численности педагогических работников с количеством обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Сокращение количества классов-комплектов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Сокращено 37 классов-комплектов Сокращено 83,09 штатных единиц | Сентябрь | Руководители УОиДО, муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2029 год |  |  |  |  |
| Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения | Присоединение МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 73 «Веселые человечки» к МБОУ «Лицей № 3» | Реорганизовано МБОУ «Лицей № 3» Сокращено 2 штатных единицы | Сентябрь | Руководители УОиДО, МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 73 «Веселые человечки», МБОУ «Лицей № 3» |
| Приведение в соответствие штатной численности педагогических работников с количеством обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Сокращение количества классов-комплектов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Сокращено 69 классов-комплектов Сокращено 136,79 штатных единиц | Сентябрь | Руководители УОиДО, муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2030 год |  |  |  |  |
| Приведение в соответствие штатной численности педагогических работников с количеством обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Сокращение количества классов-комплектов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Сокращено 53 класса-комплектов Сокращено 126,5 штатных единиц | Сентябрь | Руководители УОиДО, муниципальных общеобразовательных учреждений |

Итоги реализации мер по повышению производительности труда в рамках ФП «Производительность труда»

в городском округе город Норильск Красноярского края

| Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок 1. Количество организаций (юр. лиц) на конец года, ед. |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательных | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| Дошкольных образовательных | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| Блок 2. Численность обучающихся, чел. |  |  |  |  |  |  |
| По программам общего образования, среднегодовая | 23 181,6 | 22 576,43 | 22 491,60 | 22 350,60 | 22 338,27 | 22 324,43 |
| По программам дошкольного образования на конец года | 10 655 | 10 531 | 10 517 | 10 504 | 10 508 | 10 510 |
| Блок 3.1. Работники общеобразовательных учреждений (без дошк. подразделений), среднегодовая |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 751,3 | 2 600,9 | 2 566,6 | 2 523,5 | 2 495,9 | 2 470,1 |
| Из них педагогических | 1 774,6 | 1 650,1 | 1 615,8 | 1 599,0 | 1 571,4 | 1 545,6 |
| Блок 3.2. Работники дошкольных учреждений на конец года |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 931,0 | 2 884,2 | 2 878,1 | 2 873,2 | 2 871,6 | 2 871,6 |
| Из них педагогических | 1 351,0 | 1 326,7 | 1 325,5 | 1 322,0 | 1 322,0 | 1 322,0 |
| Показатель ФП | 5,95 | 6,04 | 6,06 | 6,09 | 6,12 | 6,15 |

1 Строка 01, гр. 4, подраздел 3.4 формы ФСН – ОО-2.

2 Раздел 6, гр. 3, строка 601 формы ФСН – 85-К.

3 Разница строк 01 и 09, гр. 3, подраздел 3.3 формы ФСН – ОО-2.

4 Строка 801, гр. 12, раздел 8 формы ФСН – 85-К.